## 2016 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2016 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BİNGÖL | MERKEZ |  | Sancak Tepebaşı Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama İşi 5 Km. | [16 empty] | 5 | [11 empty] | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | BİNGÖL | MERKEZ |  | Sancak Uğurova Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama İşi 7 Km. | [16 empty] | 1 | [11 empty] | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | BİNGÖL | MERKEZ |  | Sancak Oğuldere Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama İşi 5 Km. | [16 empty] | 7 | [11 empty] | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BİNGÖL | MERKEZ |  | Sancaklı Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama İşi 5 Km. | [16 empty] | 2 | [13 empty] | STABİLİZE
Y | BİNGÖL | MERKEZ |  | Çiris Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama İşi 4 Km. | [16 empty] | 7 | [13 empty] | BETON YOL
Y | BİNGÖL | MERKEZ |  | Gözeler Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama İşi 4 Km. | [16 empty] | 3 | [13 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BİNGÖL | MERKEZ |  | Garip Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama İşi 4 Km. | [16 empty] | 3 | [13 empty] | 1. KAT ASFALT
Y | BİNGÖL | MERKEZ |  | Yumaklı Grup Köyyolu 2. Kat Asfalt Kaplama İşi 10 Km. | [16 empty] | 15 | [13 empty] | 2. KAT ASFALT
Y | BİNGÖL | MERKEZ |  | Gökdere Grup Köyyolu 2. Kat Asfalt Kaplama İşi 5,5 Km. | [16 empty] | 1 | [13 empty] | TAŞ DUVAR
Y | BİNGÖL | MERKEZ |  | Yukarı Ağaçeli Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama İşi 7 Km. | [16 empty] | 4 | [13 empty] | MENFEZ
Y | BİNGÖL | MERKEZ |  | Küçüktekören Köyü Aş.Zeynep 2. Kat Asfalt Kaplama İşi 4 Km. | [16 empty] | 4 | [13 empty] | KÖPRÜ
Y | BİNGÖL | ADAKLI |  | Topağaçlar-Kamışgölü-Gökçeli-Çanakçı mezrası bağlantı yolu 1.Kat asfalt onarım ve 2. Kat Asfalt Yapım İşi (9 Km) | [12 empty] | 2
Y | BİNGÖL | ADAKLI |  | Karaçubuk Köyiçi Yollarının Kilitli Parke Yapım İşi (2500 m2) | [14 empty] | 3000
Y | BİNGÖL | ADAKLI |  | Hasbağlar Köyü Akansu Mahallesi Kilitli Parke Yapım İşi (2000 m2) | [14 empty] | 5000
Y | BİNGÖL | ADAKLI |  | Elmadüzü Köyü Köyiçi Yollarının Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (3000 m2) | [14 empty] | 1000
Y | BİNGÖL | ADAKLI |  | Aktaş Köyü Köyiçi Yolunda 1 Adet 3x3 Menfez Yapım İşi | [17 empty] | 70
Y | BİNGÖL | ADAKLI |  | Erbaşlar-Doğankaya-Doluçay-Sütlüce Grup Yolu 1 Adet 1,5x1,5 Menfez Yapım İşi | [18 empty] | 1
Y | BİNGÖL | ADAKLI |  | Çevreli-Aktaş Köyü Yol Ayrımında 1 Adet 1x1 Menfez Yapım İşi | [18 empty] | 2
Y | BİNGÖL | ADAKLI |  | Erbaşlar-Doğankaya-Doluçay-Sütlüce Grup Yolu, Çamlıca, Çevreli Çörekli Mezrası Kozlu,Boyalı Köyyollarının Altyapı ve Stabilize Onarım İşi (20 Km) | [18 empty] | 2
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Servi-Hani Bağlantı Yolu (9 Km.), Genç YBO Yolu (1 Km.), Tarlabaşı Köy Yolu (6 Km.) 2.Kat Asfalt Yapım İşi | [18 empty] | 2
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Doğanca Köyü Esiköy-Laver Grup Yolu 2 Km. Temel Malzeme Serme, Sulama ve Sıkıştırma ve 1.Kat Asfalt Yapım İşi | [12 empty] | 5
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Dilektaşı Köyü 2 Km. Temel Malzeme Serme, Sulama ve Sıkıştırma Ve 1.Kat Asfalt Yapım İşi | [19 empty] | 1
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Sarısaman Köyü Yıldızlı-Yapraklı Mezra Yolu 1 Adet 3x3 Menfez Yapım İşi | [18 empty] | 1
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Sürekli Köyü Köyiçi 30 mt Yol Koruma Duvarı Yapım İşi | [18 empty] | 1
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Tarlabaşı Yağmurlu Mezra Yolu 1 Adet 2X2 ve Budaklı Mezra Yolu 1 Adet 1,50x1,50 Menfez, 2 Adet Köprünün Alt Radyaları, 1 Adet Köprünün Alt Radye ve Üst Tabliyesi Tahrip Olmuş Yol Onarım İşi. | [17 empty] | 50
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Yayla Hasankaya 1 Adet 2x2 Menfez Yapım İşi | [19 empty] | 1
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Yazkonağı Köyü Derman Mezra Yolu 1 Adet 2x2 Menfez Yapım İşi. | [18 empty] | 1
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Yeniyazı Köyü Bulgurluk Mezrası 40 mt. İstinat Duvarı Yapım İşi | [18 empty] | 1
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Yeniyazı Köyü Işıkoluk Mezrası Yeniyol Yapım İşi 1 Km. | [18 empty] | 1
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Eskibağ Çorlu-Alaaddin Köyü Mezra Arası 1 Adet 1,50x1,50 Menfez Yapım İşi. | [17 empty] | 30
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Gerçekli Köy Yolu 1 adet 2x2 Menfez Yapım İşi
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Gözertepe-Gerçekli Köyü Grup Yolu 1 adet 2x2 Menfez Yapım İşi
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Karcı Köyü Köyiçi Yolları Altyapı Yapım İşi 40 Mt.
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Kavaklı Köy Yolu 1 adet 2x2 Menfez Yapım İşi
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Molaibrahim Köy Yolu 1 Adet 1,50x1,50 Menfez Yapım İşi
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Sırmalıoya Köy Yolu 1 Adet 3x3 Menfez Yapım İşi
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Üçgül Köyü Merkez Köyiçi 40 Mt. Yol Koruma Duvarı Yapım İşi
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Yatansöğüt Köyü Köyiçi Mevcut Olan Demirli Köprü Onarım İşi
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Yelkaya Köyü Körüktaş Mezrası Köprü Çevresi 40 Mt. İstinat Duvarı Yapım İşi
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Dereköy Köyü Yoğurtlu Mezrası 100 Mt. Yol Koruma Duvarı Yapım İşi | [18 empty] | 1
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Elmagünü Köyü Sor Mezrası 1 Ad. 3x3 Menfez Yapım İşi | [18 empty] | 2
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Keklikdere Köy ve Mezra Yolunun Onarımı İşi 300 Mt. | [14 empty] | 1000
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Koçsırtı Köyü Merkez 60 Mt Yol Koruma Duvarı Yapım İşi. | [17 empty] | 70
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Meşedalı Merkez Köyiçi 40 Mt. Yol Yoruma Duvarı Yapım İşi | [12 empty] | 20
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Pınaraltı Merkez ile Tarhana Mevkii Arası 1 Adet 2x2 Menfez Yapım İşi | [12 empty] | 20
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Sarmakaya-Yenisu Arası 1 Adet 3x3 Menfez Yapım İşi | [12 empty] | 20
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | Yenisu-Sarmakaya Köy Yolu 1 adet 3x3 menfez Yapım İşi | [9 empty] | 1
Y | BİNGÖL | GENÇ |  | İlçemize Bağlı Servi Doludere Yatansöğüt Grup yolu : 5 Km. Sarıbudak Saklıca Yolu: 1 Km. Sırmalıoya Köy Yolu 1 Km, Servi Köyü Oluklu Mahallesi Yolu: 2 Km, Direkli Köy Yolu :1 Km. Yayla Köy Yolu : 1 Km, Bayırlı Elmagünü Pınaraltı Grup Yolu : 4 Km, Dilektaşı Gorsi Güngörmez Mezrası : 2 Km, Yağızca Aşağı Mahalle Yolu : 1 Km, Binekli ve Yenisu Mahalle Yolları: 1 Km, Günkondu Yeniçağ Mezrası Yolu: 2 Km (Toplam :21 Km) Stabilize Yol Bakım, Onarım, Yapım İşi
| BİNGÖL | KARLIOVA |  | Yorgançayır Köyiçi 3 Km Stabiize Yol Yapım İşi | [18 empty] | 2
Y | BİNGÖL | KARLIOVA |  | Taşlıçay Köy Yolu 1 Adet 3x2 Menfez Yapım İşi | [18 empty] | 2
Y | BİNGÖL | KARLIOVA |  | Yiğitler,Kargapazar,Hacılar,Toklular, Taşlıçay, Boncukgöze Halifan, Sakaören, Kaynarpınar, Suçatı, A.Yağmurlu Y.Yağmurlu, Devecik, Kızılağaç, Göynük, Kalencil, Ciligöl, Bahçe, Yeniköy, Kıraçtepe, Hasanova, Çatak, Mollaşakir, Çiftlik, Ortaköy, Kızılçubuk Köyleri ve Mezralarının Stabilize Altyapı Onarım İşi 20 Km. | [18 empty] | 3
Y | BİNGÖL | KİĞI |  | Alagöz, Nacaklı, Sırmaçek, Çanakçı Grup Köyyolu 2. Kat Asfalt 8 Km. | [12 empty] | 1.5
Y | BİNGÖL | SOLHAN |  | Demirkapı Köyüyolu 2.Kat Asfalt Yapım İşi 11 Km. | [15 empty] | 8
Y | BİNGÖL | SOLHAN |  | Yiğitharman Gündoğdu Mezra Yolu 2.Kat Asfalt Yapım 2,5 Km
Y | BİNGÖL | SOLHAN |  | Arslanbeyli, Demirkapı, Kaleköy, Bozkanat ve Gelintepe Köyyollarına 8 Adet Menfez Yapılması
Y | BİNGÖL | SOLHAN |  | Eşmetaş, Elmasırtı, Kırık, Dilektepe ve Murat Köyü Köyyollarına 8 Adet Menfez Yapılması | [15 empty] | 2.5
Y | BİNGÖL | SOLHAN |  | Elbaşı, Hazarşah, Mutluca ve Yiğitharman Köyü Köyyollarına 5 Adet Menfez ve 2 Adet Köprü Yapılması | [18 empty] | 2
Y | BİNGÖL | SOLHAN |  | Şimşirpınar, Eşmetaş, Elmasırtı, Kırık, Tarhan ve Asmakaya, Hazarşah ve Mutluca Yenidal, Yenibaşak, Gelintepe, Sülünkaş, Bozkanat, Arslanbeyli, Demirkapı, Dilektepe, Gençtavus ve İnandık Köyyolları Sanat Yapıları İşi | [18 empty] | 1
Y | BİNGÖL | YAYLADERE |  | Korlu-Sürmelikoç-Çayağzı-Günlük-Yaylabağ Köyyolları Stabilize Yol Yapım İşi 16 Km.
Y | BİNGÖL | YEDİSU |  | Gelinpertek Köyü Arca Mezrası 1 Adet 3x3 1Adet1,5x1,5 Menfez Yapım İşi
Y | BİNGÖL | YEDİSU |  | Güzgülü Köyü Ali Kotan Mezrası 1 Adet 4x4 Menfez Yapım İşi
Y | BİNGÖL | YEDİSU |  | Eskibalta Köyü 1 Adet 1,5x1,5 Menfez Yapım İşi
Y | BİNGÖL | YEDİSU |  | Ayanoğlu Köyü Kurugöl Mezrası 2 Adet 2x2 Menfez Yapım İşi
[14 empty] | 1 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 10000 | 10.5 | 52 | 220 | 25 | 2