

**2021 YILI PERFORMANS PLANI**

***HAZIRLAYAN***

***Ahmet AYATA***

***Teknik Ressam***

**İÇİNDEKİLER**

* **SUNUŞ** ……………….…………………………………………………………………………... **: 3**
* [**MİSYON – VİZYON VE TEMEL İLKELER**](#_Misyonumuz)……………………………………………........ **: 4**
* [**YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ**](#_YASAL_YÜKÜMLÜLÜKLER_VE)………………………………......... **: 6**
* [**İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları**](#_İl_özel_idaresinin)………………………………........ **: 7**
* [**İl özel idaresine tanınan muafiyetler**](#_İl_özel_idaresine)……………………………….................. **: 8**
* [**İl Özel İdaresinin Organları**](#_İl_Özel_İdaresinin_1)………………………………...................................... **: 9**
* [**İl özel idaresi teşkilâtı**](#_İl_özel_idaresi)………………………………................................................ **: 10**
* [**FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ**](#_FAALİYET_ALANLARI_İLE)..................... **: 11**
* [**PAYDAŞ** **YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ**](#_PAYDAŞ_ANALİZİ)...................................... **: 12**
* [**Diğer Kanunlarla Verilen Görev ve Yetkiler**](#_Diğer_Kanunlarla_Verilen).............................................. **: 13**
* [**İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları**](#_İl_özel_idaresinin)..................................................... **: 14**
* [**Stratejik Plan Varsayımları**](#_Stratejik_Planın_Varsayımları).................................................................................. **: 17**
* [**DURUM ANALİZİ**](#_DURUM_ANALİZİ).................................................................................................................. **: 18**
* [**Yasal Yetki ve Yükümlülükleri**](#_BİÖİ’_nin_Yasal)........................................................................... **: 19**
* [**Öncelikli Paydaşlar Listesi**](#_Öncelikli_Paydaşlar_Listesi)................................................................................... **: 22**
* [**Paydaş/Hizmet Matrisi**](#_Paydaş/Hizmet_Matrisi:)............................................................................................... **: 25**
* [**Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler Analizi (GZFT)**](#_Güçlü_Yönler,_Zayıf) **…… : 30**
* [**SPE Tarafından Önceliklendirilen Öneriler**](#_SPE_Tarafından_Önceliklendirilen)................................................ **: 32**
* [**Stratejik Konular**](#_Stratejik_Konular)........................................................................................................ **: 34**
* [**BİÖİ Stratejik Konularına İlişkin Oluşturulan Çalışma Grupları**](#_BİÖİ_Stratejik_Konularına) **.. : 35**
* **BİÖİ TEŞKİLAT ŞEMASI** ...................................................................................................... **: 37**
* **BİÖİ PERSONEL DURUMU** .................................................................................................. **: 38**
* **BİÖİ GELİR GİDER TABLOLARI** ....................................................................................... **: 45**
* **BİÖİ KIRSAL KALKINMA GÖZTERGELERİ** ................................................................... **: 46**
* **BİÖİ GENEL DURUM TABLOSU** ........................................................................................ **: 49**
* **BİÖİ YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPOLARI** .......................................................... **: 50**
* **BİÖİ YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORLARI** .......................................................... **: 51**
* **BİÖİ il envanter tabloları**........................................................................................... **: 52**
* **BİÖİ Taşınmaz Bilgisi** ......................................................................................................... **: 56**
* **il kültür ve turizm müdürlüğü**................................................................................ **: 62**
* **il tarım ve orman müdürlüğü** .................................................................................. **: 63**
* **çevre ve şehircilik il müdürlüğü** .......................................................................... **: 70**
* **il sağlık müdürlüğü** ........................................................................................................ **: 82**
* **il acil afet ve durum müdürlü**.................................................................................. **: 83**
* **aile sosyal hizmetler il müdürlüğü** .................................................................... **: 86**

***PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ***

* **il milli eğitim müdürlüğü** ............................................................................................ **: 88**
* **GENÇLİK VE SPOR İL müdürlüğü** .................................................................................. **: 108**
* **il emniyet müdürlüğü** ..................................................................................................... **: 111**

**SUNUŞ**

[](http://www.bingol.gov.tr/kurumlar/bingol.gov.tr/Vali%20Bey/vali_.jpg)

Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi ile Ülkemizde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine geçilmiştir. Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin temel unsurlarını ise stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik Plan ve Performans Programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika ve hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile, “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.” Hükmü çerçevesinde Kamu İdarelerinin mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen yeni bir bütçeleme anlayışına geçilmesi sağlanmıştır.

2021 yılı içerisinde uygulanacak proje ve faaliyetleri içeren performans programı uygulama sonuçları ile değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçlarından hareketle, idarecilerin geleceğe yönelik isabetli karar vermelerini, karar alma süreçlerini güçlendirmelerini, kurumsal gelişimin sağlanmasını, etkin ve verimli kaynak kullanımı ile adaletli dağılımının sağlanmasına zemin oluşturmasını temenni ediyorum.

2021 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülecek olan hizmetlerin Bingöl’ümüze ve halkımıza hayırlara vesile olmasını dilerim.

**Kadir EKİNCİ**

**Vali**

**II.GİRİŞ**

Performans planları, kurumların beş yıllık stratejik planları çerçevesinde hazırlanan ve bir yıllık başarı hedeflerini belirleyen belgelerdir. Yasaya göre performans planları yatırım programları ve bütçenin oluşturulmasına temel teşkil edecektir. Bu nedenle “yatırım programından” ve “bütçeden” önce oluşturulup il Genel Meclisi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Performans planındaki hedefler, “beş yıllık stratejik sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır. Performans planı, her yıl belirlenen tarihlerde ilgili müdürlükler tarafından güncelleneceğinden mümkün olduğu kadar basit ve kolay hazırlanacak bir şekilde düzenlenmiştir.

### Misyonumuz

Özel İdare Yasası kapsamında Bingöl İlinin ağırlıklı olarak kırsal alanında ulaşım, tarım, içme suyu ile kır ve kentteki eğitim, sağlık, gençlik ve spor, sivil savunma, kültür ve turizm alanları başta olmak üzere, alt ve üst yapı hizmetlerini sunmak, yerleşim yerleri arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak ilin kalkınmasına çalışmak ve refah düzeyini yükseltmektir.

### Vizyonumuz

Bingöl İlinin rekabetçi vizyonunu gerçekleştirmenin bilincinde olarak tüm hizmetlerini ilin kırsal ve kentsel kalkınması ekseninde en yüksek katkıyı sağlayacak şekilde sunan, sürekli gelişerek il özel idareleri içerisinde saygın bir yer edinmiş bir il özel idaresi olmaktır.

### Temel İlkelerimiz

* Katılımcılığı sağlayarak
* Şeffaf ve adil
* İhtiyaçlara duyarlı, vatandaş memnuniyetini esas alan,
* Kaynak israfını önleyerek
* Hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunmaktır.

### TARİHİ GELİŞİM

Türkiye’de, İl Özel İdarelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin ilk esaslı düzenlemeler 1864 yılında çıkarılan ‘‘Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi” ile yapılmıştır. Vilayet nizamnamesi; İl Genel Yönetimi ve İl Özel Yönetiminin bir arada düzenlendiği, eyaletlerin kaldırılarak yerine vilayet (İl) düzeninin getirildiği, İl Özel İdare sisteminin temelini oluşturan bir tüzük mahiyetindedir. Söz konusu Nizamname ile “Vilayet Umum Meclisi” kurulmuştur. Bugünkü İl Genel Meclislerinin temeli böylelikle atılmıştır. Bu düzenleme ile bir yerleşim birimi genel yönetim açısından il olarak kabul edildiği andan itibaren il olmanın tabi sonucu olarak ayrı bir yasa ve düzenlemeye gerek kalmaksızın İl Özel İdaresi teşkilatı kendiliğinden kurulmuş olmaktadır. 1870 İdare‐i Umumiye‐i Vilayet Nizamnamesi ile Vilayet Umum Meclislerinin yetkileri arttırılmış ve İl teşkilatlanmasının Devletin diğer bölgelerine de yaygınlaştırılması kararı alınmıştır. Daha gelişmiş bir mahalli anlayış ilk defa 1876 Anayasası ile ele alınmıştır. 1876 Kanun‐i Esasi’de Vilayet sisteminin tüm Osmanlı topraklarında kurulması hükme bağlanmış, ayrıca tefriki vezaif (görevlerin ayrımı) ve tevsii mezuniyet (yetki genişliği) ilkeleri getirilmiştir. Böylelikle Osmanlı Devleti’nin son döneminde eyalet sisteminden vilayet sistemine geçilirken, bir yandan da vilayetin özel idaresi teşkilatlanmış olmaktadır.

II.Meşrutiyet Döneminde 1913 yılında İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkati (İllerin Genel Yönetimine İlişkin Geçici Yasa) çıkarılmıştır. Bu yasa, İl Özel İdarelerini merkezi yönetime yardımcı olacak kuruluşlar olarak kabul etmiş ve hukuki durumu buna göre düzenlenmeye çalışılmıştır. Bu Yasa’da il özel idaresi; “İl, taşınır ve taşınmaz mallara sahip ve bu kanunla belirlenmiş ve sınırlandırılmış özel görevleri gerçekleştirmekle yükümlü bir tüzel kişidir. Buna göre vilayetin iki yönü vardı:

Devlet idaresinin mülki taksimat dairesi olarak vilayet ve ademi merkeziyet birimi olarak vilayet. Vilayet organları; Umumi Meclis, Vilayet Encümeni ve Validir. Bu yasanın 74. maddesinden sonra gelen maddeleri, İl Özel İdareleriyle ilgilidir. İllerin genel yönetimini düzenleyen 1-74. maddeler 1929 yılında Vilayet Kanunu yayımlanarak yürürlükten kaldırılmış ve yerini 1426 sayılı Yasaya bırakmıştır. İlin özel idaresine ilişkin hükümler ise 1987 yılına kadar uygulamada kalmıştır. 1913 tarihli İdare‐i Umumiye‐i Vilayet Kanun‐u Muvakkatinde İl Özel İdaresinin görevleri; tarım, bayındırlık, eğitim, ekonomi, sağlık ve özel idaresi emlakinin yönetimi olarak belirlenmiştir. Bu Kanun, 1987 yılında yürürlüğe giren 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile değiştirilmiş ve adı “İl Özel İdaresi Kanunu” olarak belirlenmiştir. Ancak bu değişikliklerle de yeni bir İl Özel İdaresi Kanunu’na olan ihtiyaç giderilememiştir. Kamu yönetiminde gerçekleştirilen birçok değişim çabasına karşın, aynı çaba, mahallî idareler alanında, dolayısıyla il özel idareleri konusunda gösterilememiş, bunun sonucunda bu idareler kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli kurumsal yapıya kavuşturulamamışlardır. Zaman içerisinde il özel idarelerinin özerk kurumlar olmaktan ziyade eğitim, sağlık, bayındırlık, imar ve diğer mahallî hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar oldukları anlayışı hâkim olmuştur. Yapılan ilk düzenlemelerde, il özel idarelerine geniş yetkiler verilmiştir. Bunun temel sebebi, il özel idarelerinin, merkezî idarenin sorumluluğundaki hizmetleri taşrada sunan ara düzey kurumlar olarak görülmeleridir. Ancak, bu görevlerin büyük bölümü daha sonraki süreçte merkezî idareye aktarılmıştır. Diğer taraftan, il özel idareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara da sahip olamamışlardır. Kentleşme ve nüfus artışının neden olduğu yüksek beklentiyi bu kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak mümkün olamamıştır. Yönetim kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan il özel idareleri, öz kaynaklarını geliştirmede de başarılı olamamışlardır.

Son olarak il özel idarelerine ilişkin köklü değişikler yapan 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çıkarılmıştır.

5302 sayılı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde İl Özel İdareleri’nin yetki, görev ve sorumluklarını arttırmıştır. Bu kanunla beraber il özel idaresinin görev, yetki ve sorumluluklarının artması ile teşkilat yapısı da değişikliğe uğramıştır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. Maddesi gereğince örgüt yapısı İçişleri Bakanlığınca çıkarılan “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’’ ile yeniden yapılandırılmıştır.

### 

### YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

T.C. Anayasa’sının 127. Maddesinde: Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Mahalli idarelerin seçimleri, 67’ nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir. Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunuyla birlikte il özel idarelerinin görevleri önemli oranda arttırılmıştır. Anılan Kanunun 6. maddesine göre İl Özel İdarelerinin görev ve sorumlulukları şöyledir; İl özel idaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm; sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

### İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları:

**a**) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

**b**) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

**c**) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

**d**) Borç almak ve bağış kabul etmek.

**e**) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

**f**) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

**g**) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

### İl özel idaresine tanınan muafiyetler:

İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır. (1)

### İl Özel İdaresinin Organları:

İl Özel İdaresinin Organları; İl Genel Meclisi, İl encümeni ve **Vali** dir.

**İl genel meclisi;** il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

**İl encümeni;** valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

**Vali;** il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

### İl genel meclisinin görev ve yetkileri

**a**) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

**b**) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

**c**) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. (2)

**d**) Borçlanmaya karar vermek.

**e**) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı

Kurulmasına karar vermek.

**f**) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

**g**) Şartlı bağışları kabul etmek.

**h**) (İptal)

**i**) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yapişlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

**j**) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

**k**) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

**l**) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

**m**) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

**n**) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

**o**) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

### Encümenin görev ve yetkileri:

**a**) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.

**b**) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

**c**) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

**d**) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

**e**) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

**f**) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

**g**) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

**h**) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

**i**) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

**j**) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

### Valinin görev ve yetkileri:

**a**) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.

**b**) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

**c**) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

**d**) İl encümenine başkanlık etmek.

**e**) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

**f**) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

**g**) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

**h**) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.

**i**) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.

**j**) İl özel idaresi personelini atamak.

**k**) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.

**l**) Şartsız bağışları kabul etmek.

**m**) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

**n**) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.

**o**) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

### İl özel idaresi teşkilâtı:

İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. Bu birimler büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur.

Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

Toplam nüfusu 3.000.000'a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusu bunun üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılığı kadrosu ihdas edilebilir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu dışında İl Özel İdaresinin faaliyet ve hizmetlerinde dikkate aldığı diğer kanunlar ile bu kanunlar kapsamında yaptığı faaliyetler aşağıdadır** | | |
| 1 | 5015 Sayılı Petrol PiyasasıKanunu | Kaçak akaryakıtın muhafaza ve tasfiyesiniyapmak |
| 2 | 2872 Sayılı çevre kanunu | Atık yağların depolanmasını ve sevkiyatını yapmak; |
| 3 | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, | Bütçenin hazırlanması, uygulanması tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi raporlanması ve malî kontrol |
| 4 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | İdarenin ihtiyacı olan her türlü mal hizmet yapım bakım-onarım ve danışmanlık alımları |
| 5 | 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu | Yapılan alımlara ilişkin sözleşmeler |
| 6 | 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu | Yapılan alımlara ilişkin sözleşmeler |
| 7 | 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu | İdaremize ait lojmanlarla ilgili iş ve işlemler |
| 8 | 2942 sayılı Kamulaştırma  Kanunu : | İhtiyaç duyulan gayrimenkullerin satın alınması ve kamulaştırılması |
| 9 | 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu | Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmaları yapmak |
| 10 | 3194 Sayılı İmar Kanunu | Imar planları, parselasyon planları, ifraz ve tevhit işlemlerinde kontrol ve onay işlemleri |
| 11 | 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu | Yerüstü ve yer altı su kaynaklarına yönelik projeler hazırlamak Arazi toplulaştırma Hizmetleri |
| 12 | 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu | Bu kanunlar gereğince yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemler |
| 13 | 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun | Bu kanun gereğince yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemler |
| 14 | 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun | Bu kanun gereğince yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemler |
| 15 | 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu | Afet ve acil durumlarla ilgili plan ve talimatların hazırlanması güncellenmesi ve duyurulması |
| 16 | 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun | Afet ve acil durumlarla ilgili plan ve talimatların hazırlanması güncellenmesi 16 ve duyurulması |
| 17 | 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanun | Köy ve bağlı yerleşim birimleri adına ihtiyaç duyulan fiziki altyapı tesislerine ait (içme suyu, sulama suyu, yol, köprü, kanalizasyon) ön proje ve kesin projelerini yapmak veya yaptırmak |
| 18 | 167 sayılı Yer Altı Suları Kanun | Kaynak kiralama işleri |
| 19 | 6831 sayılı Orman Kanunu | Köy ve bağlı yerleşim ünitelerine ait içmesuyu, yol, köprü, kanalizasyon ve sulama suyu güzergahlarının ormanlık alanlara isabet eden kısımları için Kurum adına geçiş izinlerinin alınması |
| 20 | 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu | Çalışanların özlük kayıtlarını tutmak, Atama, nakil ve emeklilik işlemlerini gerçekleştirmek, Hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak Çalışanların mali ve sosyal haklarını takip etmek , Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemlerini yapmak |
| 21 | 4857 Sayılı İş Kanunu | Personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimi |
| 22 | 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimi |
| 23 | 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu | İl Hayvanları Koruma Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda Sokak hayvanlarının sayımı denetimi, aşılanması ve kısırlaştırma işlemlerinin yürütülmesine destek vermek. |
| 24 | 3213 Sayılı Maden Kanunu | Ruhsat verme iş ve işlemlerini yapmak ve denetlemek bu kanun ile İl Özel İdaresine verilen tüm görevleri yerine getirmek |
| 25 | 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu | Ruhsat verme iş ve işlemlerini yapmak ve denetlemek. |
| 26 | 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu | İdarenin araç ve iş makinaları |
| 27 | 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu | Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sulama Birlikleri, Katı Atık Birliği |
| 28 | 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun | Memurlara yönelik soruşturma işleri |
| 29 | 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun | Kamu alacaklarının tahsili |
| 30 | Sayılan kanunlara dayalı olarak çıkarılan ikincil ve üçüncül mevzuat | Tüzük, Yönetmelik genelge ve talimatlar |

### FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kuruluşumuzun temel faaliyet ve hizmetleri tespit edilerek belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılmıştır.

* Köy yolları yapım, bakım ve onarımı
* İçmesuyu , sulama suyu
* Kanalizasyon ve atık su
* İmar ve Köy Yerleşme Planları ile parselasyon planları
* Okul yapımı bakım onarım donatım
* Afet ve acil durum işleri
* Kültür, turizm ve sosyal işler
* Kurumsal yapının geliştirilmesi

Başlıklar halinde sayılan bu temel faaliyet ve hizmetler aşağıda belirtilen 4 faaliyet alanı başlığı altında toplulaştırılmıştır

**1-Kırsal Altyapı**

**2-Çevresel Ve Mekânsal Gelişim**

**3-Sosyal Refahın Artırılması Ve Kültürel Değerlerin Korunması**

**4-Kurumsal Yapının Geliştirilmesi**

### PAYDAŞ ANALİZİ

Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kuruluşun etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir.

Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler olarak sınıflandırılabilir.

Planlama sürecinde paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, İdaremizin faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması, paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Paydaşların tespit edilebilmesi için İdaremizin görev, faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar, yönlendirenler, bu hizmetlerden yararlananlar, etkilenenler, bütün birimlerin görüşleri alınarak belirlenmiş, daha sonra idaremizle olan etkileşimine göre önceliklendirilmiştir. Bazı öncelikli dış paydaşların İdaremizle etkileşim içinde oldukları en önemli görev ve faaliyetler tespit edilmiştir. Yaptığımız değerlendirme ve analizde paydaşlarımız İç Paydaşlar, Birlikte Çalışma Yürütülmesi Gereken Dış Paydaşlar ile Faaliyet ve Hizmetleri Etkileyen Dış Paydaşlar olarak sınıflandırılmıştır.

#### YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

##### **İl Özel İdaresinin 5302 Sayılı Kanuna Göre Görev, Yetki ve Sorumlulukları**

**İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;**

a) Gençlik ve Spor**,** Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret; Belediye sınırları İl sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni planı, Bayındırlık ve İskân, Toprağın korunması, Erozyonun önlenmesi, Yoksullara Mikro Kredi verilmesi, Sevgi Evleri; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri İl sınırları içinde,

b) İmar, Yol, Su, Kanalizasyon, Katı Atık, Çevre, Acil Yardım ve Kurtarma, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor; Orman köylerinin desteklenmesi, Ağaçlandırma, Park ve Bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir.

c) İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyük şehirlerde Büyük Şehir Belediyeleri, diğer illerde İl Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanır.

d) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

e) İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

f) Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

g) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Organize Sanayi Bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

### Diğer Kanunlarla Verilen Görev ve Yetkiler:

* 3202 Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun
* 222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu
* 3194 İmar Kanunu
* 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
* 2872 Çevre Kanunu
* 3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
* 2510 İskân Kanunu
* 3998 Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkındaki Kanun
* 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
* 5286 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılması Hakkındaki Kanun

* 5442 İl İdaresi Kanunu
* 3213 Maden Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
* 5226 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
* 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kanunu
* 927 Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun
* 5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

### İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

**İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:**

1. Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
2. Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
3. Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
4. Borç almak ve bağış kabul etmek.
5. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
6. Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
7. Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

### Bingöl İl Genel Meclisi’nin 5302 Sayılı Kanuna Göre Görev ve Yetkileri

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

**İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:**

1. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
3. İl çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak.
4. Borçlanmaya karar vermek.
5. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
6. Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
7. Şartlı bağışları kabul etmek.
8. Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
9. İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
10. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
11. İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
12. Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
13. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
14. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
15. İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

### Bingöl İl Encümeni’nin 5302 Sayılı Kanuna Göre Görev ve Yetkileri

İl Encümeni valinin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

### Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

1. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisine görüş bildirmek.
2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
7. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
8. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
9. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
10. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

### Bingöl Valisi’nin 5302 Sayılı Kanuna Göre Görev ve Yetkileri

Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

**Valinin görev ve yetkileri şunlardır:**

1. İl Özel İdaresi teşkilatının en üst amiri olarak İl Özel İdaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
2. İl Özel İdaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak
3. İl Özel İdaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. İl Encümenine başkanlık etmek.
5. İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6. İl Özel İdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8. İl Genel Meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
10. İl Özel İdaresi personelini atamak.
11. İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
12. Şartsız bağışları kabul etmek.
13. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
15. Kanunlarla İl Özel İdaresine verilen ve İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

### Diğer Kuruluşlarla İlişkiler

İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

1. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstelenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
2. Merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel görevlendirebilir.
3. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
4. Kendilerine ait taşınmaz malları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak ve süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması durumunda, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir.

(b) ve (d) bentleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına İl Özel İdarelerince karşılanan veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz

BİÖİ, artan görevlerini dikkate alarak geleceğe dönük olarak faaliyetlerini ayrıntılı olarak önceliklendirerek ve ulusal düzeydeki plan ve programlarla ilişkilendirerek SP’nını oluşturmuştur. Bir sonraki aşama, SP’da belirlenen stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin performansa dayalı bütçesinin hazırlanması olacaktır.

### Stratejik Plan Modeli

BİÖİ’nin stratejik planı çalışmalarında DPT tarafından hazırlanan SP Kılavuzunda yer alan model ve yaklaşım esas alınmıştır. Bu model kamu kuruluşlarında stratejik planlama uygulamaları yapan diğer ülkeler ile genel nitelikleri itibariyle benzerlik göstermektedir.

**BİÖİ’de uygulanan stratejik plan modelinin aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir:**

* Üst yönetim desteğinin sağlanması
* Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını dikkate alan bir yaklaşımla SP’nin hazırlanmasına karar verilmesi
* Stratejik planlama ekibinin (SPE) oluşturulması
* SPE’nin eğitilmesi ve çalışma normlarının oluşturulması
* Yasal yetki ve yükümlülükler çalışması
* Durum Analizi çalışması
  + Paydaş Analizi
  + Güçlü, Zayıf Yanlar- Fırsatlar Tehditler (GZFT) çalışması
  + Öneriler çalışması
* Stratejik Konular çalışması
* Misyon
* Vizyon
* Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması

### Stratejik Planın Varsayımları

BİÖİ’nin görev alanının ildeki diğer kamu kurumlarıyla çakışması ve faaliyetlerinin belirli kısımlarını merkezi kuruluşların İl Müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi SP için tanımlanan “kuruluş” özelliğini zayıflatan unsurlardır. Bu nedenler, BİÖİ’ninSP’nın yapılmasında izlenecek uygulama stratejisinin ve sürecinin farklı tasarlanmasına yol açmıştır.

Bu farklılıktan yola çıkarak, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağındaki düzenlemelere ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Yasa Taslağında belirtilen görev ve organizasyon yapısı temel alınarak BİÖİ’nin SP uygulama stratejisi belirlenmiştir.

Yeni yasal çerçevede İl Özel İdare’lerinin görev ve yetki yetkilerindeki artış ve özel idarelerin kurumsal kapasitelerindeki yetersizlikler dikkate alınarak, Bingöl’de ilgili merkezi kuruluşların il müdürlüklerinin katılımıyla BİÖİ’ nin SP’ nı hazırlanmıştır. Dolayısıyla, BİÖİ ile görev tanımları kesişen ilgili il müdürlüklerinin de önümüzdeki beş yıldaki stratejik amaç, hedef ve faaliyetleri de belirlenmiştir.

5302 sayılı yeni İl Özel İdaresi Kanunu bu idarelere yeni görevler ihdas etmesi ve yetkilerini artırması, özel idarelerin beşerî ve kurumsal yapısını yakın gelecekte değiştirmesini gerektirmektedir. Bu durum, mevcut kurumsal yapısı ile özel idarelerin kuruluş düzeyinde SP hazırlamasında ve uygulamasında ciddi güçlüklere neden olabilecektir. SP’ ların hayata geçirilmesinde diğer önemli sorun ise, idarelerin görev alanları genişletilmesine bağlı olarak hazırlanan mahalli idarelere gerekli mali kaynak sağlayacak yasal düzenlemenin henüz gerçekleşmemiş olmasıdır.

### DURUM ANALİZİ

#### Kamu Yönetimi Reformu Sürecinde İl Özel İdareleri

Türkiye’de, İl Özel İdare’lerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin ilk esaslı düzenlemeler 1913 yılında geçici bir kanun olarak yürürlüğe konulan İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunuyla gerçekleştirilmiştir. Bu yasa, 1987 yılında 3360 sayılı kanunla İl Özel İdaresi Kanunu olarak değiştirilmiştir.

Kamu yönetiminde gerçekleştirilen birçok değişim çabasına rağmen aynı çabalar mahallî idareler alanında, dolayısıyla İl Özel İdare’leri konusunda gösterilememiş, bunun sonucunda bu idareler kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli bir kurumsal yapıya kavuşturulamamışlardır. Zaman içerisinde İl Özel İdarelerinin özerk kurumlar olmaktan ziyade eğitim, sağlık, bayındırlık, imar ve diğer mahallî hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar oldukları anlayışı hâkim olmuştur. Yapılan ilk düzenlemelerde, İl Özel İdarelerine geniş yetkiler verilmiştir. Bunun temel sebebi, İl Özel İdarelerinin merkezî idarenin sorumluluğundaki hizmetleri taşrada sunan ara düzey kurumlar olarak görülmeleridir. Ancak bu görevlerin büyük bir kısmı daha sonraki süreçte merkezî idareye aktarılmıştır.

Diğer taraftan, İl Özel İdareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara da sahip olamamışlardır. GSMH’ nın mahallî idareler tarafından sarf edilen % 4,4’ünün yaklaşık olarak % 0,4’lük kısmı özel idareler tarafından kullanılmakta, bunun da önemli bir kısmı merkezî idareden aktarılan kaynaklardan oluşmaktadır. Kentleşme ve nüfus artışının neden olduğu yüksek beklentiyi bu kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak mümkün olamamıştır. Yönetim kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan İl Özel İdareleri, öz kaynaklarını geliştirmede de başarılı olamamışlardır.

Yaşanan bu sorunların ve son dönemlerde dünyada siyasal, ekonomik ve idari alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak, Türkiye de sonuçları uzun soluklu olacak reform çalışmalarına tanık olmaktadır. I. Bölümde ayrıntılı olarak belirlendiği üzere, yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Bu çerçevede yapılan geniş kapsamlı çalışmaların sonuçlarından biri olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha çok fazla yetki ve görev verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması” hakkındaki Kanunun çizdiği temel çerçeve kapsamında yerel yönetimlerin yetki ve görevlerini artıran Kanunların büyük kısmı yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Bunlar, Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri ve İl Özel İdarelerine yöneliktir. 22.2.2005 tarihinde kabul edilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu İl Özel İdarelerine il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasında yeni yetki ve görevler ihdas etmiştir.

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî idarelerde de bir dönüşüm ve değişim gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, geleneksel kamu yönetimi anlayışının aksine, yerelleşme eğilimleri büyük önem kazanmakta, mahallî idarelerin teşkilât yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konularından birisini oluşturmaktadır. Buradan hareketle, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Kamu Yönetimi Reformunun önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Yerel Yönetim Reformunun temelini, kaynakların doğrudan merkez tarafından tahsis edilmesi yerine, yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak amacıyla, yerel otoritelerin daha fazla söz sahibi olacağı ve bu şekilde kaynakların daha etkin dağılabileceği bir sistem oluşturmaktadır. Yerel yönetim reformu, kamu hizmetlerinin hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını en etkin biçimde sağlanmasını amaçlamakta, katılım, etkinlik, saydamlık, hesap verebilme gibi değerleri kamu yönetim sürecinde ön plana çıkarmaya çalışmaktadır.

Sonuç olarak, kamu yönetimi reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha çok fazla yetki ve görev verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır.

### BİÖİ’ nin Yasal Yetki ve Yükümlülükleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra | **yasal YÜKÜMLÜLÜK** | **Yasal dayanak** | **Yasal dayanak** |
| **5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu** | **3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu** |
| **1** | Eğitim (Fiziki altyapıyla sınırlı)    İl sınırları içinde | **X** | **X** |
| **2** | Sağlık | **X** | **X** |
| **3** | Tarım | **X** | **X** |
| **4** | Sanayi ve ticaret | **X** | **X** |
| **5** | İl çevre düzeni planı | **X** |  |
| **6** | Bayındırlık ve iskan | **X** | **X** |
| **7** | Toprağın korunması | **X** | **X** |
| **8** | Erozyonun önlenmesi | **X** | **X** |
| **9** | Sosyal hizmet ve yardımlar | **X** | **X** |
| **10** | Yoksullara mikro kredi verilmesi | **X** |  |
| **11** | Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları yapılması | **X** | **X** |
| **12** | İmar    Belediye sınırları dışında | **X** | **X** |
| **13** | Yol | **X** | **X** |
| **14** | Su | **X** | **X** |
| **15** | Kanalizasyon | **X** | **X** |
| **16** | Katı atık | **X** | **X** |
| **17** | Acil yardım ve kurtarma | **X** | **X** |
| **18** | Kültür | **X** | **X** |
| **19** | Turizm | **X** | **X** |
| **20** | Gençlik ve spor | **X** | **X** |
| **21** | Orman köylerinin desteklenmesi | **X** |  |
| **22** | Ağaçlandırma | **X** |  |
| **23** | Park ve bahçe tesisi | **X** | **X** |
| **24** | Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için izin ve ruhsat vermek | **X** | **X** |
| **25** | Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini denetlemek | **X** | **X** |
| **26** | Yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak, uygulamak | **X** | **X** |
| **27** | Kanunlarda belirtilen cezaları vermek | **X** | **X** |
| **28** | Hizmet amacıyla taşınır/taşınmaz mal almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas etmek, sınırlı ayni hak tesis etmek | **X** | **X** |
| **29** | Borç almak | **X** |  |
| **30** | Bağış kabul etmek | **X** | **X** |
| **31** | 25 milyar TL'ye kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek | **X** | **X** |
| **32** | İÖİ'ne ait vergi, resim, harçların tarh, tahakkuk, tahsilini yapmak | **X** | **X** |
| **33** | Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak | **X** |  |
| **34** | Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, mevzuata göre sermaye şirketleri kurmak | **X** | **X** |
| **35** | Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek | **X** |  |
| **36** | Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli/bedelsiz üstlenmek; bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek; bu amaçla kaynak aktarımında bulunmak | **X** | **X** |
| **37** | Merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli bina ve tesisler ile ayni ihtiyaçları karşılamak, geçici olarak araç ve personel görevlendirmek | **X** | **X** |
| **38** | Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Kanun kapsamındaki meslek odaları ile hizmet projeleri gerçekleştirmek | **X** | **X** |
| **39** | Kendisine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ve 25 yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum/kuruluşlarına tahsis etmek/kiraya vermek. | **X** | **X** |
| **40** | Belediye sınırları dışındaki gayrisıhhi müesseseler ile halka açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek, denetlemek ve açılış-kapanış saatlerini belirlemek | **X** | **X** |
| **İL GENEL MECLİSİ** | |  |  |
| **41** | İÖİ faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşüp karara bağlamak | **X** | **X** |
| **42** | Bütçe ve kesin hesabı yapmak | **X** | **X** |
| **43** | Bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmalar arasında aktarma yapmak | **X** | **X** |
| **44** | Belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşüp karara bağlamak | **X** | **X** |
| **45** | Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına, bunlardan ayrılmaya, sermaye artışına, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek | **X** | **X** |
| **46** | İÖİ adına imtiyaz verilmesi, İÖİ yatırımlarının yap-işlet/devret modeli ile yapılması | **X** | **X** |
| **47** | İÖİ'ne ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesi | **X** | **X** |
| **48** | Encümen üyelerini seçmek | **X** | **X** |
| **49** | İhtisas komisyonları kurmak | **X** | **X** |
| **50** | Norm kadro çerçevesinde İÖİ ve bağlı kuruluşlarının kadrolarını ihdas, iptal ve değiştirmek | **X** |  |
| **51** | Yurt içi/dışı mahalli idare ve birlikleriyle işbirliği yapmak | **X** | **X** |
| **52** | Diğer mahalli idarelerle birlik kurulması, kurulmuş birliklere katılmak ya da ayrılmak | **X** | **X** |
| **53** | İÖİ'ne kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesi belirlemek | **X** | **X** |
| **İL ENCÜMENİ** | |  |  |
| **54** | Kamulaştırma kararları almak ve uygulamak | **X** | **X** |
| **VALİ** | |  |  |
| **55** | İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak | **X** | **X** |
| **56** | İÖİ'nin mali işlemlerdışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından denetletmek | **X** | **X** |
| **57** | Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri oluşturmak, İÖİ faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak | **X** |  |
| **58** | Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamak | **X** |  |
| **59** | İl, ilçe ve köy yolarının yapımı ile bakım ve onarımını yapmak | **X** | **X** |
| **60** | Göl ve bataklıkları ıslah etmek ya da ettirmek | **X** | **X** |
| **61** | Şehir ve kasabalarda hayvan, buhar ve elektrikle çalışan tramvayları inşa etmek, elektrik dağıtımı yapmak, içmesuyu getirmek | **X** | **X** |
| **62** | İl içinde otomobil, otobüs ve servis araçları işletmek |  | **X** |
| **63** | Çeşitli sanayi dallarında fabrika kurulması için ruhsat vermek |  | **X** |
| **64** | Örnek ve denetleme çiftlik ve tarlaları, fidanlıklar ve tarım okulları açmak, tarım aletleri depoları kurmak, tarım ürünleri sergileri açmak, tarımsal yarışmalar düzenlemek, ürün türlerini iyileştirmek amacıyla para, tohum temin etmek, kırsal alanlarda biçme, harman ve eleme tesisleri kurmak | **X** | **X** |
| **65** | Damızlık hayvan yetiştirmek, depolarını kurmak, suni tohumlama labaratuvarları açmak, evcil hayvan sergileri ve yarışları düzenlemek, at yarışları yaptırmak | **X** | **X** |
| **66** | Orman yetiştirmeye uygun yerlerde orman yetiştirmek ve yabani ağaçların aşılanarak verimli hale getirilmesini sağlamak | **X** | **X** |
| **67** | Tasarruf ve kredi sandıkları kurmak, açılmasına izin vermek | **X** | **X** |
| **68** | Ticaret ve sanayi odaları kurmak | **X** | **X** |
| **69** | Müze, sergi, pazar, panayır açmak |  | **X** |
| **70** | İlin ekonomik gelişmesine yararlı olacak girişimlerde bulunmak, girişilmiş teşebbüsleri desteklemek | **X** | **X** |
| **71** | Tuğla, kireç, çimento fabrikaları kurmak; soğuk hava tesisi, turistik otel-motel-gazino yapmak ve işletmek | **X** | **X** |
| **72** | İlkokul ve gece okulu, ortaokul öğrencileri için pansiyon, yüksekokul için yurtlar açmak | **X** | **X** |
| **73** | Hastane, dispanser, bakımevleri, sağlık evi, düşkünler evi ve yetimhane açmak | **X** | **X** |
| **74** | İl matbaası kurmak | **X** | **X** |
| **75** | İmar ve bayındırlık hizmetleri vermek | **X** | **X** |
| **76** | Sağlıklı bir çevre oluşturmak ve korumak | **X** | **X** |
| **77** | Eğitim ve spor hizmetleri sağlamak | **X** | X |
| **78** | Kültür, turizm ve haberleşme ile ilgili hizmetleri yürütmek | **X** | **X** |
| **79** | İlin mahalli hizmetlerini kalkınma planı ilke ve hedeflerine uygun olarak ve ilin imkân ve ihtiyaçlarını da göz önüne alarak yıllık program hazırlamak ve uygulamak | **X** | **X** |

Tablo ’da ayrıntılı olarak görülebileceği gibi, yeni Kanunla birlikte İl Özel İdarelerine önemli görevler verilmiştir.

Bu kapsamda, 3360 sayılı yasada yer almayıp 5302 sayılı yasayla getirilen yükümlülükler özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. İl çevre düzeni planı,
2. Yoksullara mikro kredi verilmesi,
3. Orman köylerinin desteklenmesi,
4. Ağaçlandırma,
5. Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak,
6. Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet proje-leri gerçekleştirmek,
7. BİÖİ' nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından denetletmek,
8. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri oluşturmak, BİÖİ faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,
9. Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamaktır.

#### Paydaş Analizi

Bingöl İl Özel İdaresinin stratejik planının başarılı bir şekilde oluşturulması için durum analizine baz teşkil etmek üzere ilgili tüm tarafların görüşlerinin plana dahil edilmesi amacıyla paydaş analizi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Paydaşlar, kuruluşun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun çıktılarından etkilenen kişi, grup veya kurumlardır. Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizi ile iç ve dış ilgili tarafların belirlenmesi ve bunların önemlerinin tespiti, Bingöl İl Özel İdaresinin faaliyetlerini nasıl etkiledikleri analiz edilmiştir.

SPE tarafından yapılan çalışmayla paydaş analizinin ilk aşaması olan iç ve dış paydaşların belirlenmesi çalışması gerçekleştirilmiş bu kapsamda, Bingöl İl Özel İdaresi’nin toplam 86 paydaşı tespit edilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | Paydaşın Adı | **Türü** |
| 1 | Vali | İç Paydaş |
| 2 | İl Genel Meclisi | İç Paydaş |
| 3 | İl Encümeni | İç Paydaş |
| 4 | Valilik | İç Paydaş |
| 5 | Milli Eğitim İl Müdürlüğü | İç Paydaş |
| 6 | Köye Yönelik Hizmetler Birimi | İç Paydaş |
| 7 | Sivil Toplum Örgütleri | Dış Paydaş |
| 8 | İl Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürlüğü | İç Paydaş |
| 9 | İl Sağlık Müdürlüğü | İç Paydaş |
| 10 | Kültür Turizm İl Müdürlüğü | İç Paydaş |
| 11 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | İç Paydaş |
| 12 | İl Aile ve Sosyal politikalar Müdürlüğü, | İç Paydaş |
| 13 | Sayıştay | Dış Paydaş |
| 14 | Orman İşletme Müdürlüğü | İç Paydaş |
| 15 | Kaymakamlıklar | İç Paydaş |
| 16 | Çalışanlar | İç Paydaş |
| 17 | Jeotermal Enerji ve Alternatif Enerji Kaynakları | Dış Paydaş |
| 18 | Çiftçiler | Dış Paydaş |
| 19 | Türkiye Cumhuriyeti Karayolları | Dış Paydaş |
| 20 | Hayırseverler | Dış Paydaş |
| 21 | Firmalar (Hazır Beton Firmaları) | Dış Paydaş |
| 22 | Bingöl Üniversitesi | Dış Paydaş |
| 23 | Belediyeler (İl, İlçe, Belde) | Dış Paydaş |
| 24 | TMMOB | Dış Paydaş |
| 25 | Esnaf ve Sanatkârlar Odası | Dış Paydaş |
| 26 | STK (Ziraat Odası, Veteriner Hekimleri Odası) | Dış Paydaş |
| 27 | İşçi Sendikaları | Dış Paydaş |
| 28 | Siyasi Partiler | Dış Paydaş |
| 29 | Bingöl Ticaret Odası | Dış Paydaş |
| 30 | Bingöl Sanayi Odası | Dış Paydaş |
| 31 | Yapı Denetim Firmaları | Dış Paydaş |
| 32 | Müteşebbisler | Dış Paydaş |
| 33 | İl Özel İdaresinin Bağlı Ortaklıkları | Dış Paydaş |
| 34 | Vakıflar ( 5018'e Göre ) | Dış Paydaş |
| 35 | Devlet Planlama Teşkilatı | Dış Paydaş |
| 36 | Sosyal Güvenlik Kurumları | Dış Paydaş |
| 37 | İşsizler | Dış Paydaş |
| 38 | İlgili Merkezi Kamu Kurumları | Dış Paydaş |
| 39 | İçişleri Bakanlığı | Dış Paydaş |
| 40 | Defterdarlık | Dış Paydaş |
| 41 | Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü | İç Paydaş |
| 42 | Temel Altyapı (TEDAŞ, Telekom, Demiyolları, Havayolları) | Dış Paydaş |
| 43 | Yetiştiriciler | Dış Paydaş |
| 44 | Toprak Mahsulleri | Dış Paydaş |
| 45 | İl Kontrol Laboratuvarları Müdürlüğü | İç Paydaş |
| 46 | Medya (Yazılı ve Görsel Basın) | Dış Paydaş |
| 47 | Halk Kütüphaneleri | İç Paydaş |
| 48 | Turizm/ Seyahat Acentaları | Dış Paydaş |
| 49 | İş Yerleri | Dış Paydaş |
| 50 | Kızılay | Dış Paydaş |
| 51 | Yeşilay | Dış Paydaş |
| 52 | Kanunla Kurulan Dernekler | Dış Paydaş |
| 53 | Çevre Hizmetleri (Hava, Su, Görüntü Kirliliği) |  |
| 54 | Milli Parklar Şube Müdürlüğü / Orman Bölge Müdürlüğü | İç Paydaş |
| 55 | Maliye Bakanlığı | Dış Paydaş |
| 56 | Hükümet | Dış Paydaş |
| 57 | İl Koordinasyon Kurulu ve Komisyonlar | İç Paydaş |
| 58 | Organize Sanayi / İhtisas Bölgeleri | Dış Paydaş |
| 59 | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Vakıf Müdürlüğü | Dış Paydaş |
| 60 | Engelliler | Dış Paydaş |
| 62 | Sevgi Evleri | Dış Paydaş |
| 63 | Kamu İhale Kurumu | Dış Paydaş |
| 64 | İl İdare Kurulu | İç Paydaş |
| 65 | Köye Hizmet Götürme Birlikleri | İç Paydaş |
| 66 | Güvenlik Hizmetleri (Emniyet, Jandarma, Kara Kuvvetleri) | Dış Paydaş |
| 67 | Din Hizmetleri | Dış Paydaş |
| 68 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | İç Paydaş |
| 69 | İl Acil Afet Durum Müdürlüğü | İç Paydaş |
| 70 | Müteahhitler | Müşteri |
| 71 | Sosyal Hizmetler | Dış Paydaş |
| 72 | Halk Eğitim Merkezi | İç Paydaş |
| 73 | Muhtarlar | Dış Paydaş |
| 74 | Devlet Su İşleri | Dış Paydaş |
| 75 | Tapu ve Kadastro Müdürlüğü | Dış Paydaş |
| 76 | İller Bankası | Dış Paydaş |
| 77 | Verem Savaş Dispanseri | Dış Paydaş |
| 78 | Devlet Hastanesi | Dış Paydaş |
| 79 | Sağlık Evi | Dış Paydaş |
| 80 | Aile Hekimliği | Dış Paydaş |
| 82 | Sürücü Kursları | Dış Paydaş |
| 83 | Özel Dershaneler | Dış Paydaş |
| 84 | Okul Öncesi Eğitim Kurumları | İç Paydaş |
| 85 | Özel Okullar | Dış Paydaş |
| 86 | Kamu Meslek Edindirme Kursları | Dış Paydaş |

86 adet olarak belirlenen paydaşlardan, Bingöl İl Özel İdaresinin faaliyetlerini en fazla etkileyen kurum ve/veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla bir önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Bununla, diğerlerine göre daha fazla odaklanılması gereken paydaşların belirlenmesi hedeflenmiştir. Stratejik Planlama Ekibi tarafından aşağıdaki paydaşlar diğerlerine göre kurumun faaliyetlerini etkileme açısından daha önemli olduğu tespit edilmiştir.

### Öncelikli Paydaşlar Listesi

|  |  |
| --- | --- |
| Sıra | Paydaş Adı |
| **1** | Vali |
| **2** | İl Genel Meclisi |
| **3** | Milli Eğitim İl Müdürlüğü |
| **4** | Köye Yönelik Hizmetler Birimi |
| **5** | Sivil Toplum Örgütleri |
| **6** | İl Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürlüğü |
| **7** | Kamu Sağlık Hizmet Birimleri |
| **8** | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü |
| **9** | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
| **10** | Sayıştay |
| **11** | Kooperatifler (Tarım) |
| **12** | Orman İşletme Müdürlüğü |
| **13** | Kaymakamlıklar |
| **14** | Çalışanlar |
| **15** | Çiftçiler |
| **16** | Türkiye Cumhuriyeti Karayolları |
| **17** | Hayırseverler |
| **18** | İl Aile ve Sosyal politikalar Müdürlüğü |

Böylece ilk başta 86 olarak belirlenen paydaşların sayısı önceliklendirme sonucunda 18 kuruluş olarak belirlenmiştir.

### Paydaş/Hizmet Matrisi:

Yukarıda da belirtildiği üzere, 5302 sayılı kanun ile birlikte Bingöl İl Özel İdaresi birçok alanda geniş yetki ve sorumluluklara sahip olmaktadır. Bu kapsamda, Kurumun verdiği hizmetlerde önemli artışlar ve çeşitlenmeler ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle, Stratejik Planlama Ekibi tarafından Bingöl İl Özel İdaresinin verdiği hizmetlerin hangi paydaşlara yönelik olduğunu belirlemek üzere, Paydaş/Hizmet Matrisi çalışması yapılmıştır. Bu amaçla, 5302 sayılı Kanun ve BİÖİ’ye diğer kanun ve düzenlemelerle verilen görevlerin hangi paydaşlara (SPE tarafından tespit edilen öncelikli paydaşlara) yönelik olduğu tek bir tabloda (paydaş/hizmet matrisi) gösterilmiştir. Oluşturulan bu matris, durum analizi ve stratejik konuların belirlenmesi çalışmalarında kullanılmıştır.

### Paydaş/Hizmet Matrisi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAYDAŞ ADI** | **HİZMET ADI** | **ETKİLEME GÜCÜ** | | |
| **Zayıf** | **Orta** | **Güçlü\*** |
| **Vali** | 1. Sağlık, eğitim, bayındırlık, güvenlik, vb. konularda kararlar alıp hükümet programları ile yürütülmesini koordine etmek, |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 1. B.İ.Ö.İ’ye başkanlık etmek, |
| İl Genel Meclisi | 1. Kent ile ilgili plan ve program kararlarını almak, |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 1. B.İ.Ö.İ’nin bütçesini, kesin hesabını ve programını hazırlamak ve onaylamak, |
| 1. İlin iktisadi ve sosyal kalkınmasında öncü görev yapmak, yol göstermek, |
| 1. Kamu kurumlarının, ilçe, kasaba ve köylerin öncelikli gereksinimlerini belirlemek, karar almak ve uygulamaya konulmasını sağlamak, |
| Milli Eğitim İl Müdürlüğü | 1. Eğitim ve öğretim altyapısı oluşturulurken hayırsever katkılarını da alarak eğitim yatırımlarının desteklenmesini sağlamak, | xxx | xxx | xxxxxxxxx |
| 1. Eğitimin fiziki kapasitesinin artırılması için yeni okul, ek derslik, pansiyon, çok amaçlı salon ve bahçe tanzimleri yapmak, |
| 1. Mevcut okulların standardının artırılması için onarım ve tadilat yapmak, |
| 1. İlköğretim okulu arsalarının imara uygun hale getirilmesini sağlamak ve gerektiğinde hibe, kamulaştırma vb işlemleri yapmak, |
| 1. Faaliyetlerini sürdüren okulların cari harcamalarını düzenlemek, |
| 1. Halk eğitim hizmetlerini yaygınlaştırmaya yönelik kurs ve yarışmalar açmak, |
| 1. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamak |
| 1. İlin eğitim düzeyini yükseltmeye yönelik gerekli önlemleri alarak, hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, izlemek ve denetlemek. |
| Köye Yönelik Hizmetler Birimi | 1. Devlet ve İl yolları dışında köylerin yol ağını tespit etmek, bu yollarla köy içi yollarını, üzerindeki köprü ve sanat yapılarını yapmak, mevcutlarını geliştirmek, istikamet ve km. levhalarını düzenlemek, | xxxx | xx | xxxxxxxxx |
| 1. Doğal afetlerle mücadele (kar, sel, vb), |
| 1. Tarım arazileri ve hayvanlar için gölet yapmak, |
| 1. Saniyede 500 lt'ye kadar olan suların sulama tesislerini kurmak, işletilmelerini sağlamak, |
| 1. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yapmak, |
| 1. Tarım arazilerinin ıslahı, imarı ve toprak erozyonunu önleyici çalışmalar yapmak. |
| 1. Tarımsal sulama ve toprak muhafaza konularında proje yaparak çiftçinin tarımsal kredi almasını sağlamak, |
| 1. İçmesuyu, sulama suyu tahlilleri, toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak ve yaptırmak. |
| 1. Köy ve bağlı yerleşme birimleriyle askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içmesuyu temin etmek, sondaj kuyuları açmak. |
| 1. Terfili içme ve kullanma suyu inşaatlarının enerji nakil hatlarını (ENH) yapmak ve yaptırmak. |
| 1. Kanalizasyon, arıtma tesisi, sosyal ve ekonomik tesislerin proje, ihale, denetim ve yapımı |
| 1. Kendi Evini Yapana Yardım (KEYY) metodu ile konut ve tarımsal işletme kredileri vermek, denetlemek. |
| 1. Serbest göçmen işlerini yürütmek, iskanlı göçmen kabul etmek, |
| 1. Kamulaştırmalar nedeniyle taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen terk etmek zorunda kalanlar ile göçebe ve gezgincilerin iskânını sağlamak. |
| 1. Yerinde kalkındırılmayan köylerin nakli, dağınık mahallelerin toplulaştırılması amacıyla yeni yerleşim yerlerinin oluşturulması (2510 sayılı Kanun) |
| 1. Köy gelişme alanlarının tespitini yapmak ve yerleşme planlarını hazırlamak (3367 sayılı Kanun) |
| 1. Evvelce dağıtılan arazilerdeki tahsis ve ıslah işlemlerini yapmak. |
| 1. Müdürlüğe ait her türlü bina ve tesislerin yapım,bakım ve onarım işlerini yapmak. |
| Sivil Toplum Örgütleri | 1. Özellikle çevre, kültür, turizm, sanayi, ticaret, sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi alanlarda hizmet vermek, | xxxx | xx | xxxxxxxx |
| 1. Kent sorunlarını kuruluş amaçları açısından yönlendirme, bilinçlendirme ve sorunların çözümüne ilişkin alternatif düşünce ve planları gündeme getirip kamuoyu oluşturmak, |
| 1. Erozyonla mücadele etmek, |
| 1. B.İ.Ö.İ. karar organlarının kararları doğrultusunda yapılan faaliyetler hakkındaki olumlu-olumsuz eleştirileri ile kamuoyu oluşturarak yönlendirmek, |
| 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına mesleki katkı, |
| 1. Sendika, dernek ve vakıflar gibi kuruluşların hem kendi konularında hem de kamuoyu oluşturarak olumsuz karar ve eylemlerin önüne geçmek. |
| İl Sağlık Müdürlüğü | 1. Sağlık hizmetlerine ilişkin yatırımların, tahsis edilen ödeneklerin yerinde kullanılması, | xx | xxxx | xxxxxxxxx |
| 1. Kırsal ve kentsel tüm koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini sunmak, muayene ve tedavi hizmetleri vermek, |
| 1. Sağlık hizmet birimlerinin yapımı, onarımı, donanımı ve faaliyet alanlarıyla ilgili destek sağlamak, |
| 1. Özel kuruluşların ve kamu sağlık kuruluşlarının denetimi ve takibi, |
| 1. Gıda üreten birimlerin kontrol ve denetimlerini yapmak, |
| 1. Halk sağlığı ve çevre sağlığı alanlarında toplumu bilinçlendirmek, eğitim, tarama ve araştırma yapmak, |
| 1. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için yeni yatırımlarla desteklemek, mevcut sağlık tesislerinin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesini sağlamak, |
| 1. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve önemi hakkında halkı bilinçlendirmek, |
| 1. Yerel olanaklarla yapılacak sağlık hizmetlerinin planlanması, programlanması ve projelendirilmesi |
| Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 1. Kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak. | x | xx | xxxxxxxxxxxx |
| 1. Kültür ve Tabiat varlıklarımızı, arkeolojik araştırma ve kazılarla ortaya çıkarılmasını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirler almak, |
| 1. Turizm alanlarını koruyarak tanıtımını sağlamak, |
| 1. Halkın kültürel varlıkları koruma çabalarına öncülük etmek, |
| 1. Toplumun sosyal ve kültürel gelişme bakımından güzel sanatlara olan ilgisini artırmak amacıyla gerekli desteği sağlamak. |
| 1. Turizm işletmelerini ve turizm meslek kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek. |
| 1. Halkımıza, okuma alışkanlığı kazandırmak ve yaygınlaştırmak, kitap ve kütüphaneyi sevdirmek, kütüphaneyi kullanma alışkanlığı kazandırmak için gerekli faaliyetlerde bulunmak. |
| 1. İlin her alanda tanıtılmasına ilişkin hizmetleri, yörenin özelliğini de dikkate alarak planlamak, yürütmek ve tanıtıcı broşür, kitap, CD, Belgesel film vb. çalışmalar yapmak. |
| 1. Halk kültürünün gelenek, görenek ve inançlarını, halk müziği ve oyunlarını, el sanatlarını, mutfağını, giyim-kuşam vb. bütün dallarda araştırma, derleme yapmak, yaptırmak ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak. |
| 1. Bağlı birimleri olan İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Turizm Danışma Bürosunun çalışmalarını koordine etmek. |
| Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 1. Kamu tarafından yapımı planlanmış işlerin ihale ön hazırlığını ve ihalesini yapmak, yaptırmak, inşa ettirmek, ayrıca hayırsever inşaatlarına danışmanlık yapmak, | x | xxx | xxxxxxxxxxx |
| 1. Köylerde, köy yerleşik alanlarının tespitini yapmak,imarplanının hazırlanmasını sağlamak. Resmi tesisler için imar planlarında yer ayırtmak, tadilat yapmak ve bu konularda Belediye ile koordineli çalışmak, |
| 1. Belediye sınırları dışında ve köy yerleşik alanlarındaki yapı ve tesislerin imar planlarını onaylamak ve yapıları ruhsatlandırmak. Kaçak yapıların önlenmesi konusunda faaliyette bulunmak, belediyeleri uyarmak, |
| 1. Kamu, Tüzel ve Özel kişilere ait yapılarda test ve deneyler yapmak (Test Çekici, karot, beton mukavemet ve zemin deneyleri vb.) İl genelindeki yatırımcı kuruluşlara teknik danışmanlık yapmak. |
| 1. Bakanlıklarca, Belediye ve köylere ayrılmış olan yardımların harcanması hususunda takip ve koordinasyonu sağlamak. |
| 1. İlimizdeki Yapı Denetim Kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek ve ihtiyaçların giderilmesini sağlamak |
| 1. Doğal afetlere karşı tedbirler almak, hazırlık ve organizasyon yapmak, ilgili teknik çalışmaları yürütmek ve afet konutlarının kontrol ve denetimini sağlamak, |
| Sayıştay | 1. Bütçe harcamalarının hukuki ve yerindelik denetiminin yapılması | xxxx | xxx | xxxxxxxx |
| 1. B.İ.Ö.İ’nin gelir, gider, kaynak kullanımı ile denetim, inceleme ve hükme bağlama işlemlerini yapmak. |
| 1. Bütçenin yasalara uygunluğunu ve bütçe disiplinini sağlamak. |
| Orman İşletme Müdürlüğü | 1. Çevre koruması ve çevre kirliliği ile ilgili ölçüm, tespit ve analizleri yapmak, yaptırmak ve gerekli önlemleri aldırmak. | xxx | xxxx | xxxxxxxx |
| 1. Bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginlikleri korumak ve geliştirmek. (Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Av Yaban Hayatı ve sulak alanları vb.) |
| 1. Hava, su, toprak ve gürültü kirliliğinin önlenmesi. |
| 1. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her tür faaliyetin incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması. |
| 1. Çevre Envanteri ve Çevre Durum Raporlarının hazırlanması |
| 1. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü. |
| 1. Orman içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması. |
| 1. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunması. |
| Kaymakam | 1. İlçe ile ilgili tüm faaliyet, yatırım ve hizmetlerde bulunmak | xxx | xxx | xxxxxxxxx |
| 1. B.İ.Ö.İ’nin ilçelere ayırdığı ödenekler ve yatırım programlarıyla ilgilenmek, |
| 1. İlçedeki faaliyetlerin gerçekleşmesinde yönlendirici, denetleyici ve uygulayıcı rol oynamak, |
| 1. Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının yayınlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, |
| 1. İlçeyi yönetmek, |
| Çalışanlar | 1. B.İ.Ö.İ’ nin her faaliyeti, yatırımları, çıktısı, vb. ile ilgilenmek, | xxxxxxx | xxx | xxxxx |
| 1. Sosyal yardımlar yönüyle ilgilenmek, |
| 1. B.İ.Ö.İ’nce İl Müdürlüklerine ayrılan ödenekleri gereksinimler doğrultusunda yönlendirmek, |
| 1. İlköğretim kurumlarının yapım, onarım, kalorifer, kamulaştırma, araç, gereç, taşıma, yakacak, vb. cari gereksinimlerini belirlemek ve bu doğrultuda planlama yaparak yatırım programını hazırlamak, |
| 1. Asli ve sürekli kamu hizmetleri, |
| 1. Kamu hizmetlerinin ve yatırımlarının projelendirilmesi, uygulanması, takibi ve denetimini sağlamak. |
| Bingöl Üniversitesi | 1. İlin iktisadi, sosyal kalkınmasında araştırmalarda bulunmak, projeler yürütmek, B.İ.Ö.İ dahil kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık, proje ve diğer destek hizmetleri vermek, |  | x |  |
| 1. Turizm, sağlık, sanayi, ticaret, eğitim, kamu yönetimi, spor sosyal ve sanat alanlarındaki proje, konser, etkinlik, tedavi hizmetleri, kurslar, araştırma, eğitim, sempozyum gibi faaliyetleri ile ilde refahın yükselmesine, hizmet kalitesinin artmasına, ticari ve sınai faaliyetlerin canlanmasına, verimliliğin artmasına, sanat ve spor etkinliklerinde seviyenin yükselmesine katkıda bulunmak, |
| 1. Sanayi Envanteri gibi İl Özel İdaresini ve ilin iktisadi gelişimini doğrudan ve dolaylı ilgilendiren konularda yüklenici olarak veya kendiliğinden faaliyetler yürütmek, |
| 1. Bingöl İl Özel İdaresinin hizmetlerini kolaylaştırıcı etkiler de gösteren bölgesel ve ulusal sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, fuar ve sergiler tertip etmek, |
| 1. Bilimsel araştırma projeleri fonundan öğretim üyelerinin proje yazarak talepleri doğrultusunda Bingöl İlinin gelişimine ve çeşitli yerel kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik projelere destek vermek, |
| 1. Bingöl’ ün önde gelen turistik, tarımsal ve jeotermal gibi yeraltı iktisadi değerlerinin daha iyi değerlendirilmesi, ildeki sanayi faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması ve küçük el sanatları ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili çok çeşitli çalışmalar yürütmek, yürüten öğretim elemanlarına laboratuvar, fon, proje ve diğer destekleri vermek |
| Bingöl Belediyesi | 1. B.İ.Ö.İ’ nin toplumsal alanda ve altyapıya verdiği destekler ile sorumluluk alanlarına giren faaliyetlerde işbirliğinde bulunmak |  | x |  |
| 1. Okul, hastane, sağlık ocağı ve B.İ.Ö.İ. görevleri arasındaki kamu kurumlarına arsa temin etmek, |
| 1. İl Özel İdaresi ile ortaklaşa sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, fuarlar, sergiler açmak |
| Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | 1. Gençliğin boş zamanını değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü alışkanlıklarından korunması için gerekli tedbirleri almak, |  |  |  |
| 1. Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hotelleri, kamplar ile; saha, tesis ve malzemeleri yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak |
| 1. Beden eğitimi ve spor faaliyetlerine araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak |
| Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı | 1. Fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, doğal afetlerde zarara uğrayan, geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanları sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilere her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak |  |  |  |
| Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 1. Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili esasları, sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun olarak tespit etmek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak |  |  |  |
| 1. Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, |
| 1. Çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki isçilerin çocuklarının bakımını ve korunmasını sağlamak amacıyla gündüzlü veya yatılı kuruluşlar kurmak ve işletmek. |
| 1. Doğal afetler nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik sosyal hizmetleri önceden planlamak, afetzedelerin ivedi gereksinimlerini  karşılamaya ve afet sonrası sorunlarını çözümlemeye yönelik geçici veya sürekli hizmetleri yerine getirmek, afetle bağlantılı göçler ve göçmenlerle ilgili her türlü sosyal hizmeti gerçekleştirmek. |
| İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 1. Tarım ve hayvancılıkta birimde (alan, hayvan, ağaç vs.) üretim artışı sağlamak. | xx | Proje ile Orantılı | xxx |
| 1. Tarımsal sanayinin kurulmasını teşvik etmek. |
| 1. Çiftçi teşkilatlanması konusunda gerekli çalışmaları yaparak yetiştirici birliklerini ve tarımsal amaçlı kooperatifleri güçlendirmek. |
| 1. Gelir düzeyi düşük olan kırsal kesimin gelir seviyesini artırmak için projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak. |
| 1. İlde optimum işletme büyüklüklerinin belirlenmesi, tarım ve hayvancılık stratejilerinin ortaya konması ve buna bağlı bitkisel ve hayvansal üretimde yeni ürün deseninin oluşturulmasını sağlamak. |
| 1. Hayvancılığın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması için gerekli tedbirleri almak. (Damızlık temini, yem bitkisi ekilişleri, mera ıslahı, barınakların iyileştirilmesi, genetik ıslahı, süt toplama merkezleri ve organize hayvancılık sanayi bölgelerinin oluşturulması çalışmaları gibi.) |
| 1. Bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması için hazırlanan projelerin hayata geçirilmesinde teknik ve mali destek sağlamak. |
| 1. Hayvan hareketlerini ve salgın hayvan hastalıklarını kontrol altında tutarak ilin hastalıktan ari bölge olmasını sağlamak. |
| 1. İlin bitkisel ve hayvansal üretiminde çiftçinin ihtiyaç duyduğu sertifikalı damızlık, fidan, fide gibi girdi temininde üreticilere ve yetiştiricilere destek sağlamak, |
| 1. Çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık vererek üretici ve yetiştiricilerin bilinçlendirilmesini sağlamak, |
| 1. Günümüz teknik ve teknolojisine uygun modern tarım araç ve gereçlerini çiftçi ile buluşturarak kullanımını sağlamak. |
| 1. Tarım alanlarının amacına uygun olarak korunması ve kullanımı, çayır ve meraların ıslahı ve tesisi için gerekli çalışmaları yapmak. |
| 1. Gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği için bitkisel ve hayvansal üretimde sağlıklı ürün elde edilmesi amacıyla gerekli tedbirler almak, denetim hizmetlerini yürütmek. (Toprak, yaprak. su analiz laboratuvarının kurulması ve işletilmesi, mevcut il kontrol laboratuvarının güçlendirilmesine ağırlık vermek.) |
| 1. Su ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alarak, su ürünleri ve su kaynaklarının temiz ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak |
| 1. İlin tarım envanterinin çıkarılarak tarımsal varlıkları kayıt altına almak. |
| 1. İlin tarım ve hayvancılığının tanıtımına yönelik gerekli fuar ve festivaller düzenleyerek pazar oluşturulmasını sağlamak |
| 1. Yeni çeşitlerin çiftçilere tanıtılması amacıyla deneme ve demonstrasyon çalışmalarında bulunmak. |
| 1. Gübre ve ilaç kullanımında çiftçilerin bilinçlendirilmesi. |
| KOOPERATİFLER (Tarım) | 1. İl genelinde aynı amaçlı kurulan kooperatifler ve ortaklar arasında dayanışma sağlayarak bit-kisel ve hayvansal üretimde verimliği sağlamak. 2. Çiftçi haklarını korumaya yönelik çalışmalarda bulunmak. 3. Ortakların her türlü girdi ihtiyaçlarını (sertifikalı damızlık, fidan ve fide) temin etmek. 4. Ortaklar tarafından üretilen ürünlerin mamul ve yarı mamul hale getirilebilmesi, işlenebilmesi ve korunabilmesi için gerekli tesisleri kurmak 5. Ortakların tarım, hayvancılık ve ormancılık konularındaki üretim tekniklerini geliştirmek, makineleşmeyi sağlamak, kurulu tesisleri işletmek ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak 6. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Özel İdare Müdürlüğü ve diğer kuruluşlardan alacağı teknik ve mali desteği ortaklarına kullandırmak, ortakların gelir seviyesini artırıcı projelerin uygulamaya konmasında öncülük etmek, yerel katılımı sağlamak. 7. Sigorta hizmetlerinin yürütülmesinde aracılık etmek. 8. Toprağın ve suyun kullanımı hususunda toplulaştırma hizmetleri ve sulama tesislerinin işletilmesini ve bakımını sağlamak 9. Su ürünlerinde üretim, işleme, depolama ve pazarlama konularında ortaklara hizmet vermek. 10. Ortakların ekonomik gücünü artırmak için doğal kaynaklardan yararlanmak, ev ve el sanatları ile tarımsal sanayinin gelişmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak. | xxxxxxxxx |  | xxx |
| **çİFTÇİLER** | 1. Teknik kişi ve kuruluşlarca önerilen modern tarım tekniklerini kullanarak, kendisinin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bitkisel ve hayvansal ürünleri istenen kalite ve standartlarda üretmek. | xxxxx |  | xxxxxxx |
| 1. Üretilen ürünlerin yurtiçinde ve yurtdışında kolaylıkla pazarlanabilmesinde gerekli hassasiyeti göstermek 2. Tarım arazilerini ve sulama suyunu tekniğine uygun ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak. 3. Çiftçi teşkilatlandırılma çalışmalarına iştirak etmek ve gerektiğinde yönetim organlarında yer almak. 4. Doğanın korunmasına ve çevre kirliliğine dikkatli olmak; gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakmak. |
| **İl Acil Afet ve Durum Müdürlüğü** | 1. Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirmek 2. Yaşamsal öneme sahip resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ile acil tamir ve ıslah çalışmaları |  |  |  |

### Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler Analizi (GZFT)

1. BİÖİ ve SPE’ de yer alan İl müdürlüklerinin her biri faaliyetlerine yönelik ayrıntılı mevcut “durum analizi” çalışması gerçekleştirmiştir.
2. Rapor haline getirilen bu çalışmalar değerlendirilmek üzere SPE’ ne sunulmuştur
3. Bu raporlar SPE tarafından incelenerek revize edilmiş, durum analizine ilişkin raporlardan GZFT çalışmasında nasıl yararlanılabileceği hususu belirlenmiştir. Ayrıca, Bingöl İlinin sosyo-ekonomik yapısını analiz eden İl Raporundan yararlanılmıştır SPE, İl müdürlükleri bazında durum analizi çalışmaları ayrıntılı olarak değerlendirerek, BİÖİ’ nin güçlü, zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesinde önem taşıyan GZFT analizini gerçekleştirmiştir. Bu amaçla, güçlü, zayıf yanların, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi (belirlenen tüm güçlü ve zayıf yanları görmek için bakınız 03\_GZFT.doc) ve daha sonra da SPE üyelerince bunların önceliklendirilmesi çalışması yapılmıştır. Yine benzer bir amaçla, Paydaş/Hizmet matrisindeki bilgiler GZFT Analizi çalışmasında kullanılmıştır.

Aşağıdaki Tablo-4’deki GZFT matrisinde, önceliklendirilen güçlü ve zayıf yanlar ile fırsat ve tehditler önceliklendirilme sırasına göre sıralandırılmıştır.

**Tablo-4: GZFT Matrisi**

|  |  |
| --- | --- |
| GÜÇLÜ YANLAR | ZAYIF YANLAR |
| * İl yönetiminin (Vali) desteği * Karar alma ve icra yetkisi   Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması  İl Özel İdaresinin idari yapısı  Yeraltı zenginlikleri  Sivil Toplum Örgütlerinin katılımcı oluşu  Sağlık ocakları ve hastane bakımından alt yapısının gelişme göstermesi  Hayırsever yurttaşların katkıları  Sulama projelerinin tamamlanma olasılığı  Taşımalı eğitimin başlayacak olması  Kanalizasyon çalışmalarına valilik desteği  Yol, İçme suyu ve Kanalizasyon yapımında Özel İdare bütçesinden destek verilmesi  Mülga Köy Hiz. İl Müdürlüğü araçlarının devri ilke araç parkının güçlenmesi ve personel sayısının artmış olması | * Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması * Dağınık ve imarsız yerleşim, Meslek içi eğitim yetersizliği * Eğitim ve sağlıkta kalitenin düşüklüğü * Kanalizasyon, evsel ve çevresel atıklar Jeotermal kaynakların kullanılamaması * Tarım arazileri envanteri Kaynak yetersizliği * Çalışanların özlük haklarının yetersizliği * Ücret dengesizliği, aynı işi yapan kişilerin farklı maaş alması Nitelikli personel eksikliği Olumsuzlukların çabuk unutulması (Deprem) İlçeler arası ve merkez arası hizmet düzeyi farkı * Turizm çeşitlerinin yeterince tanıtılamaması Köy yollarının kalitesiz oluşu * İçme ve kullanma suyuna erişmede yetersizlik * Orman içi köylüsünün gelir düzeyinin düşük oluşu Çevre bilincinin yetersiz oluşu * Bingöl Devlet Hastanesinin fiziki alt yapısının yetersiz oluşu * İl Özel İdaresi ile ilçe yönetimleri ve belediyeler arasında organizasyon eksikliği İstatistik yetersizliği 1/100.000’lik çevre düzeni planının olmaması Hayvansal üretimin yeterince desteklenmemesi |

**Öneriler** SPE üyelerine BİÖİ’nin faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için neler yapılması gerektiği sorusu sorulmuştur. Bu soru ışığında tüm ekip üyelerinin belirlenen sayıda, gerek çalıştıkları birim için gerekse BİÖİ’nin geneline yönelik öneriler getirmesi istenmiştir. Yazılı olarak alınan cevaplar daha sonra tüm grup üyeleri tarafından oylanarak önceliklendirilmiştir. Böylece, GFZT analizinden bağımsız olarak planın daha sonraki aşamalarına ışık tutacak öneriler çalışması tamamlanmıştır. SPE tarafından önceliklendirilen öneriler Tablo-5’de gösterilmiştir

### SPE Tarafından Önceliklendirilen Öneriler

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | BİÖİ Personeline performansa dayalı, rekabeti sağlayan ücret sisteminin getirilmesi. |
| **2** | Doğalgaz ve Jeotermal enerjinin ısınma, sanayi, sağlık ve tarımda kullanılması. |
| **3** | Köylünün (Kırsal kesimin) sosyal yaşam düzeyini arttırıcı tedbirlerin alınması. |
| **4** | Eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalışmalarına ağırlık verilmelidir. |
| **5** | Öncelikli yatırımlar belirlenerek ve bütçe ile ilişkilendirilerek yatırım programı yapılmalıdır. |
| **6** | Organik tarıma yer verilmeli. |
| **7** | İlimizin birinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle İl Afet Yönetim Birimi oluşturulmalı, deprem öncesi uyarı sistemi ve erken müdahale olanakları sağlanmalıdır. |
| **8** | Bingöl ilinin Çevre Düzeni Planının yapılması. |
| **9** | Sözleşmeli personel çalıştırılmalıdır. |
| **10** | Yatırım öncesi ilgili kuruluşun teknik elemanları ile birlikte bilimsel bir fizibilite çalışması yapılmalı. |
| **11** | Kaynak tasarrufu sağlamak için tarım arazi ve ürün envanteri çıkartılarak yöreye uygun yeni ürünlerin yetiştirilmesini sağlamak. |
| **12** | Projesi olmayan işlere ödenek verilmemesi, maliyeti çıkmış, projesi hazırlanmış işlere ödenek ayrılması |
| **13** | Sağlık ve eğitimde kalite arttırılmalı. |
| **14** | Yeni yapılanma çerçevesinde birimlerini oluşturma hazırlığına girmeli, ilk etapta ilin coğrafi bilgi sistemini (CBS) oluşturabilecek donanımda bilgi işlem oluşturmalı, Şimdiden ekonomist, mühendis, istatistikçi, şehir plancısı ve sosyolog gibi uzman personelin kurumlarına naklen alınabilmesi ya da sözleşmeli olarak istihdamı sağlanmalıdır. |
| **15** | Yeni yasa ile belirlenen görevleri çerçevesinde en kısa zamanda kilit personel hizmet içi eğitime alınmalıdır. (DPT, PAÜ, TODAİE gibi kurumlardan destek ve hizmet alınabilir.) |
| **16** | İl Özel İdaresinin görev kapsamında bulunan kurumlarla koordinasyonu sağlamalı, devamlı diyaloglarda bulunarak kurumların ihtiyaç ve sorunlarını doğru tespit etmesi. |
| **17** | Güneşin Doğuşu ve Yüzen Ada Turizm Master Planı ve Pazarlama Stratejisi. |
| **18** | İlçe yerel meclisleri kurulmalıdır. |
| **19** | İÖİ’ye Genel İdareden daha fazla ödenek ayrılmalıdır. |
| **20** | Bingöl’e has olmak üzere hayırseverlerin yapacağı yatırımlar yol, su, kanalizasyon, tarımsal alanlar ile turizm alanındaki restorasyon ve onarımlara kaydırılmalıdır. |
| **21** | Bingöl Devlet Hastanesine ek poliklinik yapılmalı. |
| **22** | Yerel Yönetimlerle mutlaka işbirliğine gidilmesi. |
| **23** | Kurumun öncelik kriterlerini ve hizmetlerini yeni yasaya göre gözden geçirip, analiz ederek misyonu, vizyonu, amaç ve hedeflerini faaliyetlerini doğru saptamalıdır. |
| **24** | Yerel istatistiki verileri toplayan yerel bilgi bankası kurulmalıdır. Tüm birimler ağ ile birbirine bağlantılı hale gelmelidir. |
| **25** | Eğitim amaçlı başlatılan Eğitime %100 Destek Kampanyası gibi faaliyetlerin İÖİ Müdürlüğünü de içine alacak şekilde genişleterek İÖİ Bütçesine halk katkısı sağlayarak bütçenin güçlendirilmesi. |
| **26** | Kamu sağlık hizmetlerinde etkinlik açısından sağlık birimleri modern tıbbi cihaz ve donanımla takviye edilmelidir. |
| **27** | Kurumlarca projeler arası mevzuata aykırı aktarma teklifinde bulunulmamalıdır. |
| **28** | Su ürünleri üretimine ağırlık verilmelidir. |
| **29** | Tarım yatırımlarına İÖİ bütçesinden ayrılan kaynağın artırılması. |
| **30** | Sulama için su kaynakları bulunması ve sulama göletleri yapmak. |
| **31** | İl genelinde eğitim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması. |
| **32** | Sulama projelerinin tamamlanabilmesi için gerekli kaynağın sağlanması gerekmektedir. |
| **33** | Mera ıslah çalışmaları tamamlanmalıdır. |
| **33** | Çam veya meşe ormanları oluşturulmalıdır. |
| **34** | Kütüphaneler çağdaş teknolojiye kavuşturularak kitap arşivi güncellenmelidir. |
| **35** | Arıcılığın desteklenmesi. |
| **36** | Kurumunu ve hizmetlerini kamuoyuna medyadan da yararlanarak daha etkin tanıtmalı, hizmetlerini yürütürken Bingöl Belediyesi, Üniversite, Sendika, Sanayi Odası, Ticaret Odası ve gibi kurumlarla işbirliği ve koordine içinde çalışılmalı, görüşleri dikkate alınmalıdır. |
| **37** | İÖİ Müdürlüğü hizmet birimleri araç gereç yönünden güçlendirilerek verimli çalışmayı teşvik edici ortam oluşturulmalıdır. |
| **38** | Kontrol mekanizmasının daha sağlıklı çalışması için teknik personel sayısı, araç ve donanımın artırılması. |
| **39** | Mekanizasyon açığının giderilmesi. |
| **40** | Köy yerleşik alanının dışına çıkılmasının önlenmesi Müdürlüğümüz hizmetlerinin yerleşik merkezlere yapılmasının sağlanması. |
| **41** | İl Genel Meclis üyelerine stratejik planlamanın önemi, bağlayıcılığı, hizmetlerin bu plandaki yol haritasına göre yürütüleceği Valinin de hazır bulunduğu toplantılarda anlatılmalı, kaymakamların görüş ve önerileriyle kendi hizmet alanlarında yürütülen diğer kamu ve özel sektör yatırımları da dikkate alınmalıdır. |
| **42** | Milli Eğitim Müdürlüğüne bir önceki yılın minimum %20 oranında ödenek ayrılmasında olduğu gibi diğer kurumlara da ödenek ayrılması. |
| **43** | İl Genel Meclisi üyelerinin bilgilerini artırıcı seminerler düzenlenmelidir. |
| **44** | Ülkemizde hayvancılık büyük bir ivme kaybetmiş olup, bu faaliyete yeni bir hız kazandırmak için son yıllarda Bakanlığımızca uygulamaya konulan hayvancılık ve yem bitkilerinin destekleme çalışmalarının artırılarak devam etmesi. |
| **45** | BİÖİ Norm kadrosu ve teşkilat yapısı oluşturulmalıdır. |
| **46** | Endüstriyel çeşitlenme ve alternatif yatırım alanları belirleme. |
| **47** | Her yatırım etaplanmalı projeler yöreye, iklime göre yerel teşkilatlarda hazırlanmalı ve yaptırılması sağlanmalı. |
| **48** | Önceki yıllara ait gelirler ve ilave elde edilecek gelirler dikkate alınarak gerçekleşebilecek miktarda hazırlık bütçesi yapıldığında İl Encümeni ve İl Genel Meclisince Yönetmelikle belirlenecek makul bir oranı aşmayacak miktarda bütçe yapılması sağlanmalıdır. |
| **49** | Eğitimde ve sağlıkta özel sektör yatırımlarının önü açılmalıdır. |
| **50** | Proje yönetimi ve stratejik yaklaşım ile performansa dayalı bütçe. |
| **51** | İnsan kaynakları yönetiminde liyakate dayalı bir kariyer sistemi uygulanmalı. |
| **52** | İlçe, belde ve köylere semt sahası yapılması. |
| **53** | Çiftçi Malları Kanunu ve Köy Kanununun günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi. |
| **54** | Köy yerleşik alanının dışındaki yerleşim yerlerine,hizmet götürme zorluğu nedeniyle,yapılaşma izni verilmemeli. |
| **55** | BİÖİ yapacağı her yatırımda, gerçekleştireceği faaliyet alanındaki STÖ’lerin görüşünü ve desteğini alabilmeli. |
| **56** | BİÖİ ve İl Genel Meclisi her yönden daha güçlü hale getirilmelidir. |
| **57** | Maden Kanunu ile olan iki başlılık görevleri BİÖİ’ye devredilmelidir. |
| **58** | İhale Kanunu uygulaması gözden geçirilmeli, yerel idarelere istisnalar getirilmelidir. |
| **59** | Özel İdarenin iş ve işlemleri ile ilgili plan ve programlara uyulması. |
| **60** | BİÖİ’nin programına aldığı yatırımlardan önemli ve öncelikli olanlarını hayata geçirebilmesi için karar organı olan İl Genel Meclisini yeterince bilgilendirebilmeli. |
| **61** | BİÖİ bağlı birimleri, hizmeti yapmaya değil, yaptırmaya ve bunların kalitesini kontrol etmeye yönlenmelidir. |
| **62** | İÖİ’nin gelirleri arttırılmalıdır. Maden Kanunu İÖİ’nin gelirlerini artırıcı şekilde günümüz koşullarına uyarlanmalıdır. |
| **63** | İÖİ’ce politik değil personel görüşü alınarak bütçe imkânlarında önceliği olan yatırımlar yapılmalıdır. Köy yardımları da politik değil verimli olacak yatırımlara verilmelidir. |
| **64** | Teknik personel çalıştırarak kontrollük yapma yerine hizmet alımı şeklinde kontrollük hizmeti yapılmalıdır. |
| **65** | Genel İdarece İÖİ yatırım programında ve bütçesinde yer almayan Genel İdareye ait yatırımlara İÖİ’den harcama yaptırılmamalıdır. (Karayollarına ait yol yapımı gibi) |
| **66** | Tarımda kullanılan ve çevreye olumsuz etkileri bulunan ilaç ve gübre tüketiminin kontrol altına alınabilmesi için zirai ilacın satışının reçeteye bağlanması, kimyevi gübrenin ise toprak analiz raporlarına göre satışın yapılması ve bu konuda tarım teşkilatının yetkili kılınması. |

### Stratejik Konular

Daha önce gerçekleştirilen Paydaş/Hizmet Matrisi, Durum Analizi, GZFT Matrisi, Öneriler çalışmalarıgöz önünde bulundurularak, oluşturulacak stratejik amaç ve hedeflere çerçeve çizmesi amacıyla “Stratejik Konular” çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla,BİÖİ’ninçok sayıdaki görev ve sorumluklarını sistematize edebilmek ve stratejik amaç ve hedeflerin oluşturulmasında sınıflandırma imkanı tanımak üzere stratejik konuların belirlenmesi çalışması yapılmıştır. Bu çerçevede, SPE tarafından belirlenen Stratejik Konular aşağıdaki Tabloda yer almaktadır.

### Bingöl İl Özel İdaresi Stratejik Konuları

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | Stratejik Konular |
| **1** | Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi |
| **2** | Kent Kır ve Sosyo Ekonomik Grupları Entegrasyonun Sağlanması |
| **3** | Tarımsal Üretimin İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerindeki Etkileri. |
| **4** | Hayvancılığın Geliştirilmesi |
| **5** | Kırsal Kalkınmada Özel Teşebbüs ve Kamu Kuruluşları İşbirliğinin geliştirilmesi. |
| **6** | Kültür Turizm Hizmetlerinin Geliştirilmesi. |
| **7** | Eğitim Hizmetleri. |
| **8** | Sağlık Hizmetleri. |
| **9** | Gençlik ve Spor Hizmetleri. |
| **10** | STK İle İlgili Projeler |
| **11** | Mikro Yatırımlar. |
| **12** | Sosyal Hizmetler ve Yardımlar |
| **13** | Kültürel Yaşamın Zenginleştirilmesi. |
| **14** | Halk Eğitim Hizmetleri. |
| **15** | Jeotermal ve Turizmin Geliştirilmesi. |
| **16** | Doğal ve Kültürel Varlıklar |
| **17** | Jeotermal Kaynak |
| **18** | Çevresel ve Mekânsal Gelişim. |
| **19** | Mekânsal Gelişme ve Fiziki Planlama |
| **20** | Doğal Afetler. |
| **21** | Kurumsal Yapının geliştirilmesi. ve Yeniden Yapılandırılması. |
| **22** | Personel Özlük Hakları. |

Belirlenen **22** adet Stratejik Konu ilgili alanlarına uygun olarak toplulaştırılarak beş ana başlığa ayrılmıştır. Bu çerçevede, stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesinde daha kapsamlı katkı sağlanmasını teminen SPE beş ayrı alt çalışma gruplarına bölünmüştür. Oluşturulan bu gruplar, atölye çalışmaları yardımıyla sorumlulukları altındaki konuları ayrıntılı olarak değerlendirmiş ve çıktılarını birer rapor halinde yayımlamıştır (raporları görmek için bakınız Stratejik Konular). Bu beş grup için oluşturulan alt çalışma grupları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

### BİÖİ Stratejik Konularına İlişkin Oluşturulan Çalışma Grupları

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | | **Temel Stratejik Konular** | **Alt Başlıklar** | **Sorumlu Kuruluşlar** |
| **1** | | KIRSAL KALKINMA VE KIRSAL ALTYAPI | 1.1 Kırsal Kalkınma | Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü. |
| 1.2 Tarımsal Teşkilatlanmanın Güçlendirilmesi | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Köye Yönelik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, |
| 1.3 Tarımsal Envanter | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Köye Yönelik Hizmetler Şube Müdürlüğü |
| 1.4 Sulama ve İçme Suyu | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Köye Yönelik Hizmetler Şube Müdürlüğü |
| 1.5 Fiziki Altyapı | Köye Yönelik Hizmetler Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü.İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü |
| **2** | | **SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI** | 2.1 Kültürel Yaşamın Zenginleştirilmesi | Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü |
| 2.2 Mikro Yatırımlar | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Köye Yönelik Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü. İl Özel İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü |
| 2.3 Halk Eğitimi ve Halkın Bilinçlendirilmesi | Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü. Sağlık İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Köye Yönelik Hizmetler Şube Müdürlüğü |
| 2.4 Sosyal Hizmetler ve Yardımlar | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Planlama Müdürlüğü |
| 2.5 Hayırseverler | İl Genel Meclisi, İl Encümeni, Milli Eğitim İl Müdürlüğü |
| 2.6 Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması | Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü |
| **3** | **TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ VE JEOTERMAL KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ** | | 3.1 Güneşin Doğuşu, Yüzenada ve Ören Yerleri | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü |
| 3.2 Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, |
| 3.3 Jeotermal Kaynak | Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| **4** | **ÇEVRESEL VE MEKANSAL GELİŞME** | | 4.1 Su Kirliliği ve Katı Atık | Köye Yönelik Hizmetler Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| 4.2 Çevresel ve Mekansal Gelişme | Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü.İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Köye Yönelik Hizmetler Şube Müdürlüğü |
| 4.3 Doğal Afetler | Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü. |
| 4.4 Fiziki Planlama | Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü.İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Köye Yönelik Hizmetler Şube Müdürlüğü |
| **5** | **KURUMSAL YENİDEN YAPILANMA VE KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ** | | 5.1 Çalışanların Özlük Haklarının Güçlendirilmesi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| 5.2 Kurumlararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi | İl Özel İdaresi, İl Planlama Müdürlüğü, B.Ü. B.M.Y.O |
| 5.3 Kurumsal ve Yönetsel Gelişme | İl Planlama Müdürlüğü, B.Ü. B.M.Y.O, İl Özel İdaresi |
| 5.4 Yerel Bilgi Bankası | İl Planlama Müdürlüğü, B.Ü. B.M.Y.O |

### IV. MİSYON-VİZYON

#### IV.1. Misyon

##### **BİÖİ’ NİN MİSYONU**

Bingöl İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle, Güneşin Doğuşu, Yüzen Ada ve Jeotermal Kaynak gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve İlin refah düzeyini yükseltmektir.

#### IV.2. Vizyon

##### **BİÖİ’ NİN VİZYONU**

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

* **B**ilgiye dayalı,
* **İ**nsan Odaklı,
* **Ö**ngörülü,
* **İ**htiyaçlara duyarlı, bir kuruluş olmaktır.

Bu yolda BİÖİ;


* **Katılımcılık ve aktif hemşerilik**: Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
* **Saydamlık**: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
* **Hesap verebilirlik**: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
* **Sosyal içerme:** Tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar.
* **Ulaşılabilirlik**: Yurttaşların hizmetlere ulaşa bilirliğini etkin olarak sağlar.

### BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

### Örgüt Yapısı:

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 5286 sayılı kanunla kaldırılarak 5302 Sayılı Kanun’la görev ve sorumluluklarının 16.03.2005 tarihinden itibaren İl Özel İdaresine devredilmesinden sonra Amasya İl Özel İdaresi bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları yapılmış olup, bu kapsamda 10 adet Birim Müdürlüğü oluşturulmuştur.

* Bilgi İşlem Müdürlüğü
* Destek Hizmetleri Müdürlüğü
* İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
* İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
* Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
* Mali Hizmetler Müdürlüğü
* Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
* Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
* Yazı İşleri Müdürlüğü
* Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

TEŞKİLAT ŞEMASI

Kurumun iş ve insan gücü planlaması ile personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, Kurumun hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, personel sayılarını tespit etmek üzere” İş Analizleri” yapmak, atanacaklarda aranacak nitelikleri ve görev tanımlarını tespit etmek, Kurum personelinin atama, özlük, disiplin, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, kurum personelinin ücretleri sağlanacak Sosyal ve Mali Yardımlarla ilgili hususlarda araştırma ve çalışma yapmak, kurum iş akışının rasyonel bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak için üstlenen görevler ve bunların dağılımı ve kaynakların kullanılış şekil ve metotları konusunda inceleme ve araştırma yapmak. Kurum organizasyon yapısını her an en yüksek kalitede hizmet yürütülmesini sağlayacak düzeyde geliştirmeye yönelik çalışma yapmak, performans değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak, personelin seçilme Usul ve Esasları, Disiplin Amirlerini tespiti ile diğer mevzuat çalışmalarını yürütmek ve uygulamasını sağlamak, personelin kuruma bağlılığını artırıcı sosyal faaliyet ve organizasyonlar yapmak. Kurum personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerinde gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yürütmektir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine dayanılarak düzenlenen 04/07/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 10 maddesi ***“14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu Yönetmeliğe uygun olarak İl Genel Meclisince ihdas edilir. Memur kadro ihdası için Ek-5 Özel İdareler Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel, sürekli işçi kadroları için (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.”*** hükmü uyarınca (1) sayılı Kadro İhdas Cetveli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimizce İdarenin görev, yetki ve sorumlukları göz önüne alınmak suretiyle tanzim edilerek İl Genel Meclisine sunulmuştur. İl Genel Meclisince Memur Kadroları ihdas edilmiştir. ***“İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”*** çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir.

İl Özel İdaresinde, İl Genel Meclisince 168 memur kadrosu ihdas edilmiş olup, **85** kadronun dolu ve (**83**) kadro ise boş olduğu, ayrıca İdaremizde şahsa bağlı olarak Bütçe Müdürü kadrosunun bulunduğu; İl Özel İdaresi bünyesinde ihdas edilen sürekli işçi kadro sayısı **77** olup, **154** adet kadrolu işçi ve **375** sayılı KHK kapsamında **82** adet işçi statüsünde personel çalışmaktadır. Ayrıca İdaremizde **18** adet tam zamanlı sözleşmeli personel çalışmaktadır.

**İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN DURUMU**

**A-MEMUR**  **:** İdaremizde, 1 Genel Sekreter 1 Genel Sekreter Yardımcısı, **2** Birim Müdürü, **1** Şube Müdürü (Şahsa Bağlı Kadroda), **5** İlçe Özel İdare Müdürü, **2** Uzman, **1** Mali Hizmetler Uzmanı, **10** Şef, **1** Mimar, **14** Mühendis **(*2 Makine Mühendisi, 7 İnşaat Mühendisi, 2 Ziraat Mühendisi, 2 Jeoloji Mühendisi ve 1 Elektrik mühendisi*), 22 Tekniker (*10 İnşaat Teknikeri, 8 Elektrik Teknikeri, 3 Makine Teknikeri ve 1 Bilgisayar Teknikeri*)** **8** Teknisyen, **1** Ayniyat Saymanı, **1** Sivil Savunma Uzmanı, **1** Sağlık Memuru, **4** Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, **2** Bilgisayar İşletmeni, **2** Anbar Memuru, **6** Memur ve **1** Hizmetli olmak üzere toplam **86** memur çalışmaktadır.

**B-İŞÇİ :** İdaremizde çeşitli alanlarda hizmet veren toplam **154** kadrolu işçi ve **375** sayılı KHK gereği **82** işçi statüsünde olmak üzere **236** işçi personel görev yapmaktadır.

**C-SÖZLEŞMELİ :** 14 Mühendis *(5 İnşaat Mühendisi,1 Bilgisayar Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 Ziraat Mühendisi ve 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi)*, 2 Mimar, 1 Avukat ve Tekniker olmak üzere 18 tam zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalışmaktadır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KADROLU İŞÇİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU** | | | |
| SIRA NO | **ÖĞRENİMİ** | **SAYISI** | **AÇIKLAMA** |
| 1 | Okur Yazar | 4 |  |
| 2 | İlkokul | 73 |  |
| 3 | Ortaokul | 30 |  |
| 4 | Lise | 37 |  |
| 5 | Önlisans (2 Yıllık) | 10 |  |
|  | **T O P L A M** | **154** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KADROLU İŞÇİ PERSONELİN YAŞ DURUMU** | | | |
| SIRA NO | **YAŞ ARALIĞI** | **SAYISI** | **AÇIKLAMA (ORTALAMA)** |
| 2 | 31 - 40 YAŞ ARASI | 3 | 38,5 |
| 3 | 41 - 50 YAŞ ARASI | 23 | 46,32 |
| 4 | 51 - 60 YAŞ ARASI | 70 | 56,06 |
| 5 | 61 - 70 YAŞ ARASI | 54 | 63,46 |
|  | 71 YAŞ ÜSTÜ | 4 | 71,2 |
| **T O P L A M** | | **154** | **57,34** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KADROLU İŞÇİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU** | | |
| 1 | ERKEK | 144 |
| 2 | KADIN | 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU** | | | |
| SIRA NO | **ÖĞRENİMİ** | **SAYISI** | **AÇIKLAMA** |
| 1 | Okur Yazar | 2 |  |
| 2 | İlkokul | 26 |  |
| 3 | Ortaokul | 21 |  |
| 4 | Lise | 25 |  |
| 5 | Önlisans (2 Yıllık) | 6 |  |
| 6 | Lisans (4 Yıllık) | 2 |  |
|  | **T O P L A M** | **82** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN YAŞ DURUMU** | | | | | |
| SIRA NO | | **YAŞ ARALIĞI** | **SAYISI** | **AÇIKLAMA** | |
| 1 | | 20 - 30 YAŞ ARASI | 5 |  | |
| 2 | | 31 - 40 YAŞ ARASI | 34 |  | |
| 3 | | 41 - 50 YAŞ ARASI | 27 |  | |
| 4 | | 51 - 60 YAŞ ARASI | 16 |  | |
| 5 | | 61 YAŞ ÜSTÜ | 0 |  | |
| T O P L A M | | | **82** |  | |
| **İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU** | | | | | |
| 1 | ERKEK | | | | 79 |
| 2 | KADIN | | | | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU** | | | | | | |
| **SIRA NO** | | **ÖĞRENİMİ** | **SAYISI** | | **AÇIKLAMA** | |
| 1 | | Lise | 14 | |  | |
| 2 | | Önlisans (2 Yıllık) | 32 | |  | |
| 3 | | Lisans (4 Yıllık) | 29 | |  | |
| 4 | | Yüksek Lisans | 5 | |  | |
|  | | **T O P L A M** | **80** | |  | |
| **MEMUR PERSONELİN YAŞ DURUMU** | | | | | | |
| **SIRA NO** | **YAŞ ARALIĞI** | | | **SAYISI** | | **AÇIKLAMA** |
| 1 | 20 - 30 YAŞ ARASI | | | 4 | | 26 |
| 2 | 31 - 40 YAŞ ARASI | | | 21 | | 36 |
| 3 | 41 - 50 YAŞ ARASI | | | 16 | | 45 |
| 4 | 51 - 60 YAŞ ARASI | | | 29 | | 56 |
| 5 | 61 YAŞ ÜSTÜ | | | 10 | | 62 |
| **T O P L A M** | | | | **80** | | 48 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MEMUR PERSONELİN CİNSİYET DURUMU** | | | |
| 1 | ERKEK | 72 |  |
| 2 | KADIN | 8 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İLÇE (MEMUR) PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU** | | | |
| **SIRA NO** | **ÖĞRENİMİ** | **SAYISI** | **AÇIKLAMA** |
| 1 | Lise | 1 |  |
| 2 | Önlisans (2 Yıllık) | 4 |  |
| 3 | Lisans (4 Yıllık) | 1 |  |
|  | **T O P L A M** | **6** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İLÇE (MEMUR) PERSONELİN YAŞ DURUMU** | | | |
| **SIRA NO** | **YAŞ ARALIĞI** | **SAYISI** | **AÇIKLAMA** |
| 1 | 41 - 50 YAŞ ARASI | 2 | 47 |
| 2 | 51 - 60 YAŞ ARASI | 3 | 58 |
| 3 | 61 YAŞ ÜSTÜ | 1 | 64 |
| **T O P L A M** | | **6** | 56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İLÇE (MEMUR) PERSONELİN CİNSİYET DURUMU** | | |
| 1 | ERKEK | 6 |
| 2 | KADIN | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU** | | | |
| SIRA NO | **ÖĞRENİMİ** | **SAYISI** | **AÇIKLAMA** |
| 1 | **Önlisans (2 Yıllık)** | **1** |  |
| 2 | **Lisans (4 Yıllık)** | **17** |  |
|  | **T O P L A M** | **18** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAŞ DURUMU** | | | |
| **SIRA NO** | YAŞ ARALIĞI | SAYISI | AÇIKLAMA (ORTALAMA) |
| **1** | 20 - 30 YAŞ ARASI | 4 | 29 |
| **2** | 31 - 40 YAŞ ARASI | 12 | 36 |
| **3** | 41 - 50 YAŞ ARASI | 2 | 45 |
| **T O P L A M** | | 18 | 35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SÖZLEŞMELİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU** | | |
| 1 | ERKEK | 14 |
| 2 | KADIN | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ** | | | | |
| **SINIFI** | | | **UNVANI / POZİSYONU** | **SAYISI** |
| **MEMUR** | **GENEL İDARİ HİZMETLER** | **YÖNETİCİ VE NİTELİKLİ PERSONEL** | *Genel Sekreter* | 1 |
| *Genel Sekreter Yrd.* | 1 |
| *Müdür (Şahsa Bağlı- Norm Dışı)* | 1 |
| *Müdür (Yazı İşleri Müdürü ve İnsan Kayn)* | 2 |
| *İlçe Özel İdare Müdürü* | 5 |
| *Uzman* | 2 |
| *Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı* | 1 |
| *Şef* | 10 |
| **İDARİ PERSONEL** | *Aynyat Saymanı* | 1 |
| *Sivil Savunma Uzmanı* | 1 |
| *Anbar Memuru (1adedi engelli kadrosundan)* | 2 |
| *Ayniyat Memuru* |  |
| *Bilgisayar İşletmeni (1adedi engelli kadrosundan)* | 2 |
| *Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni* | 4 |
| *Memur* | 6 |
| **TEKNİK HİZMETLER** | **MÜHENDİS** | *Ziraat Mühendisi* | 2 |
| *İnşaat Mühendisi* | 7 |
| *Jeoloji Mühendisi* | 2 |
| *Elektrik Mühendisi* | 1 |
| *Makine Mühendisi* | 2 |
| **MİMAR** | *Mimar* | 1 |
| **TEKNİKER** | *Elektrik Teknikeri* | 7 |
| *İnşaat Teknikeri* | 10 |
| *Makine Teknikeri* | 3 |
| *Bilgisayar Teknikeri* | 1 |
| **TEKNİSYEN** | *Teknisyen* | 7 |
| **SAĞLIK HİZMETLERİ** | **SAĞLIK PERSONELİ** | *Sağlık Memuru* | 1 |
| **YARDIMCI HİZMETLER** |  | *Hizmetli* | 1 |
| *Bekçi* |  |
| **TOPLAM MEMUR SAYISI** | | | | **84** |
| **İŞÇİ** | **SÜREKLİ İŞÇİ** | | *Daimi İşçi Kadrosu* | 144 |
| *Engelli Kadrosu* | 6 |
| *Hükümlü Kadrosu* | 4 |
| **İŞÇİ STATÜSÜNDE** | | *İşçi* | 82 |
| *Geçici* |  |
| **TOPLAM İŞÇİ SAYISI** | | | | **236** |
| **SÖZLEŞMELİ** | **TAM ZAMANLI PERSONEL** | | *Avukat* | 1 |
| *Mühendis (5 İnş, 1 Bilg.,2 Mak. ve 2 Elek-Elkt.,1 Çevre, 1 Maden ,1 Harita 1 Ziraat)* | 14 |
| *Mimar* | 2 |
| *Tekniker* | 1 |
| **TOPLAM SÖZLEŞMELİ SAYISI** | | | **18** |
| **GENEL TOPLAM** | | | | **338** |

**KADROLU İŞÇİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU**

**KADROLU İŞÇİ PERSONELİN YAŞ DURUMU**

**KADROLU İŞÇİ CİNSİYET DURUMU**

**İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU**

**İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN YAŞ DURUMU**

**İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU**

**MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU**

**MEMUR PERSONELİN YAŞ DURUMU**

**MEMUR PERSONELİN CİNSİYET DURUMU**

**GELİR GİDER TABLOLARI**

|  |  |
| --- | --- |
| **2021 YILI GELİR BÜTÇESİ** | |
| **01.Vergi Gelirleri** | **865.000,00 ₺** |
| **03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | **7.062.000,00 ₺** |
| **05. Diğer Gelirler** | **76.910.000,00 ₺** |
| **06. Sermaye Gelirleri** | **13.531.042,36 ₺** |
| **Gelir Bütçesi** | **98.368.042,36 ₺** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ** | |
| **Personel Giderleri:** | **17.908.130,00 ₺** |
| **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri** | **2.235.440,00 ₺** |
| **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **36.470.290,00 ₺** |
| **Faiz Giderleri** | **0,00 ₺** |
| **Cari Transferler** | **1.916.000,00 ₺** |
| **Sermaye Giderleri** | **24.408.182,36 ₺** |
| **Sermaye Transferleri** | **7.160.000,00 ₺** |
| **Borç Verme** | **870.000,00 ₺** |
| **Yedek Ödenek** | **7.400.000,00 ₺** |
| **Toplam Gider Bütçesi** | **98.368.042,36 ₺** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021 YILI (01.01-31.05.2021) GERÇEKLEŞEN GELİR TABLOSU** | |
| **01.Vergi Gelirleri:** | **56.840,00 ₺** |
| **03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:** | **355.819,73 ₺** |
| **04. Alınan Bağış ve Yardımlar** | **27.222.576,16 ₺** |
| **05 Diğer Gelirler** | **41.215.155,54 ₺** |
| **06.Sermaye Gelirleri:** | **0,00 ₺** |
| **Gelir Bütçemiz:** | **68.850.391,43 ₺** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021 YILI (01.01-31.05.2021) GERÇEKLEŞEN GİDER TABLOSU** | |
| **Personel Giderleri:** | **6.770.695,58 ₺** |
| **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri** | **336.934,05 ₺** |
| **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **12.884.450,36 ₺** |
| **Faiz Giderleri** | **436.337,68 ₺** |
| **Cari Transferler** | **850.757,65 ₺** |
| **Sermaye Giderleri** | **616.815,87 ₺** |
| **Sermaye Transferleri** | **4.726.364,43 ₺** |
| **Toplam Gider Bütçesi** | **26.622.355,62 ₺** |

**KIRSAL KALNMA GÖSTERGELERİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GÖSTERGELER | Birimi | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Asfalt- Beton Köy yolu Uzunluğu | Km | 913 | 915 | 949 | 1001 | 1009 | 1133 | 1182 |
| Atıksu Arıtılan Köy Sayısı | Adet | 111 | 120 | 119 | 119 | 141 | 144 | 145 |
| İçmesuyu Arıtılan Köy Sayısı | Adet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalizasyon Şebekesi Bulunan Köy Sayısı | Adet | 145 | 155 | 154 | 154 | 172 | 174 | 174 |
| Katı Atık Toplanılan Köy Sayısı | Adet | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 44 |
| Köyyolu Ağı Toplam Uzunluğu | Km | 3426 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3402 |
| Şebekeli İçmesuyuna Sahip Köy Sayısı | Adet | 312 | 313 | 314 | 314 | 315 | 316 | 316 |
| Yerleşik Alan Tesbiti Yapılmış Köy Sayısı | Adet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köy Bağlısı Sayısı (Oba,Mezra,Kom,Divan gibi) | Adet | 811 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| Köy Sayısı | Adet | 321 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Sayısı | Adet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Belde Sayısı | Adet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

*ASFALT KÖYYOLU UZUNLUĞU (Km)*

***Atıksu Arıtılan Köy Sayısı***

**Kanalizasyon Şebekesi Bulunan Köy Sayısı**

**Katı Atık Toplanılan Köy Sayısı**

**Köyyolu Ağı Toplam Uzunluğu**

**Şebekeli İçmesuyuna Sahip Köy Sayısı**

**Köy Bağlısı Sayısı (Oba,Mezra,Kom,Divan gibi)**


**Köy Sayısı**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖZEL İDARE GENEL DURUM (2003-2020) TABLOSU** | | | | |
|
| **KURUM/**  **KURULUŞ ADI** | **SEKTÖRÜ** | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TOPLAM**  **TUTARI**  **(TL)** | **BUGÜNE KADAR YAPILAN**  **KDV DAHİL HARCAMA**  **(TL)** |
| **KÖYDES** | **Ulaştırma** | **1.302** | **210.481.264,91 ₺** | **210.481.230,50 ₺** |
| **DKH (Kırsal Altyapı)** | **1.411** | **103.850.371,71 ₺** | **103.750.300,22 ₺** |
| **Tarım** | **14** | **800.106,83 ₺** | **800.106,83 ₺** |
| **Toplam** | **2.727** | **315.131.743,45 ₺** | **315.031.637,55 ₺** |
|  | | | | |
| **KURUM/ KURULUŞ ADI** | **SEKTÖRÜ** | **PROJE SAYISI** | **PROJE TOPLAM TUTARI (TL)** | **BUGÜNE KADAR YAPILAN KDV DAHİL HARCAMA (TL)** |
| **ÖZEL İDARE** | **Ulaştırma** | **83** | **30.718.990,00 ₺** | **29.363.147,00 ₺** |
| **DKH (Kırsal Altyapı, Hizmet Binaları)** | **110** | **152.912.152,72 ₺** | **97.264.366,72 ₺** |
| **Tarım** | **112** | **9.578.716,22 ₺** | **6.435.475,22 ₺** |
| **Toplam** | **305** | **193.209.858,94 ₺** | **133.062.988,94 ₺** |
|  | | | | |
| **KURUM/KURULUŞ ADI** | **PROJE SAYISI** | **PROJE TUTARI (TL)** | **BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)** |  |
| **KÖYDES** | **2.727** | **315.131.743,45** | **315.031.637,55 ₺** |  |
| **ÖZEL İDARE** | **305** | **193.209.858,94** | **133.062.988,94 ₺** |  |
| **TOPLAM** | **3.032** | **508.341.602,39** | **448.094.626,49 ₺** |  |

**2021 YILI KÖYDES (01.01.2021- 30.06.2021)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KURUM/**  **KURULUŞ ADI** | **SEKTÖRÜ** | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TOPLAM**  **TUTARI**  **(TL)** | **BUGÜNE KADAR YAPILAN**  **KDV DAHİL HARCAMA**  **(TL)** |
| **KÖYDES** | **Ulaştırma** | **63** | **30.574.704,25 ₺** | **0** |
| **DKH (Kırsal Altyapı)** | **67** | **763.076.007,00 ₺** | **0** |
| **Tarım** |  |  | **0** |
| **Toplam** | **130** | **793.650.711,25 ₺** | **0** |
|  | | | | |

****



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU  **(01 OCAK 2021 – 30 HAZİRAN 2021)** | | | | |
| (Dönem Raporunda Yer Alacak Ana Başlıklar) | | | | |
| **1.** | TOPLANTI DÖNEMİ | **:** | **2021 YILI II. DÖNEM** | |
| **2.** | YATIRIMCI KURULUŞUN ADI | **:** | **ÖZEL İDARE** | |
| **3.** | TOPLAM PROJE SAYISI | **:** | **17** | |
| **PROJENİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI** | |  | **PROJE SAYISI** | **PROJE TUTARI** |
| **4** | **DİĞER KAMU YATIRIMLARI** |  | **4** | **56.364.159,30 ₺** |
| İÇMESUYU SEKTÖRÜ | |  | 0 | 0,00 ₺ |
| KANALİZASYON SEKTÖRÜ | |  | 2 | 411.094,49 ₺ |
| İNŞAAT SEKTÖRÜ | |  | 2 | 55.953.064,81 ₺ |
| **5** | **TARIMSAL HİZMETLER** |  | **8** | **3.011.554,87 ₺** |
| TARIMSAL SULAMA SEKTÖRÜ | |  | 7 | 2.871.134,87 ₺ |
| HİS GÖLETLERİ SEKTÖRÜ | |  | 1 | 140.420,00 ₺ |
| **6** | **ULAŞIM SEKTÖRÜ** |  | **4** | **1.436.165,60 ₺** |
| **7** | **DİĞER KAMU HİZMETLER SEKTÖRÜ** |  | **1** | **931.020,00 ₺** |
| **8** | **TOPLAM PROJE TUTARI (TL)** | **:** | **61.742.899,77 ₺** | |
| **6.** | **ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI KDV DAHİL(TL) (Projenin başlangıcından 2020 Yılı sonuna kadar yapılan harcaması)** | **:** | **37.230.541,48 ₺** | |
| **7.** | **2021 YILI ÖDENEĞİ** | **:** | **539.934,71 ₺** | |
| **8** | **önceki yıllardan DEVREDEN ÖDENEK** |  | **24.304.726,47 ₺** | |
| **9** | **2021 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ** |  | **24.844.661,18 ₺** | |
| **10** | **2021 YILI I. DÖNEM (Ocak-Şubat-Mart) YAPILAN HARCAMA (TL)** | **:** | **2.622.964,52 ₺** | |
| **11** | **2021 YILI II. DÖNEM (Nisan-Mayıs-Haziran) YAPILAN HARCAMA (TL)** | **:** | **10.621.136,14 ₺** | |
| **12** | **2021 YILI III. DÖNEM (Temmuz-Ağustos-Eylül) YAPILAN HARCAMA (TL)** | **:** | **0,00 ₺** | |
| **13** | **2021 YILI IV. DÖNEM (Ekim-Kasım-Aralık) YAPILAN HARCAMA (TL)** |  | **0,00 ₺** | |
| **14** | **2021 YILI YAPILAN TOPLAM HARCAMA (TL)** | **:** | **13.244.100,66 ₺** | |
| **15** | **NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) (\*)** | **:** |  | |
| **16** | **FİZİKSEL GERÇEKLEŞME ORANI (%)** | **:** |  | |
| **17** | **BİTEN PROJE SAYISI** | **:** | **5** | |
| **18** | **DEVAM EDEN PROJE SAYISI** | **:** | **12** | |
| **19** | **İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI** | **:** |  | |
| **20** | **BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI** | **:** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TARİH ARALIĞI YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU**  **(01.01.2021/30.06.2021)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| **SIRA NO** | **SEKTÖRÜN ADI** | **PROJENİN ADI -  Numarası** | **PROJENİN YERİ (İLÇESİ)** | | **PROJENİN** | | | | **TOPLAM PROJE TUTARI (TL)** | | **İHALE BEDELİ (TL)** | | **2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)** | | | **PROJENİN BAŞLANGIÇINDAN 2020 YILI SONUNA KADAR  YAPILAN HARCAMA  KDV DAHİL (TL)** | | **ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN ÖDENEK** | | **2021 YILI ÖDENEĞİ (KDV DAHİL  (TL)** | | **2021 YILI 1. DÖNEM  (Ocak-Şubat-Mart)  YAPILAN HARCAMA KDV DAHİL (TL)** | | **2021 YILI  2. DÖNEM  (Nisan-Mayıs-Haziran) YAPILAN HARCAMA KDV DAHİL (TL)** | | | **2021 YILI  3. DÖNEM (Temmuz-Ağustos-Eylül) YAPILAN HARCAMA KDV DAHİL (TL)** | | **2021 YILI  4. DÖNEM  (Ekim-Kasım-Aralık)  YAPILAN HARCAMA  KDV DAHİL (TL)** | **2021 YILI YAPILAN TOPLAM HARCAMA KDV DAHİL (TL)** | | **NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)** | **FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)** | | | **PROJENİN DURUMU** | |
| **BAŞLAMA TARİHİ** | | **BİTİŞ TARİHİ** | |
| **1** | **İNŞAAT** | **Hükümet Konağı İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlmesi İşi** | **MERKEZ** | | **2019** | | **2021** | | **41.537.128,00 ₺** | | **41.537.128,00 ₺** | | **23.934.539,00 ₺** | | | **32.158.765,00 ₺** | | **9.378.363,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **2.125.004,52 ₺** | | **0,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **2.125.004,52 ₺** | | **75,0%** | **83,0%** | | | **DEVAM EDİYOR** | |
| **2** | **İNŞAAT** | **112 Acil Çağrı Merkezi İnşaatı İşi** | **MERKEZ** | | **2018** | | **2021** | | **14.415.936,81 ₺** | | **14.415.936,81 ₺** | | **5.342.400,00 ₺** | | | **5.071.776,48 ₺** | | **9.344.160,33 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **9.344.160,33 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **9.344.160,33 ₺** | | **100,0%** | **100,0%** | | | **DEVAM EDİYOR** | |
| **3** | **HAYVAN İÇMESUYU** | **Ağaçeli Köyü** | **MERKEZ** | | **2020** | | **2021** | | **140.420,00 ₺** | | **140.420,00 ₺** | | **140.420,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **140.420,00 ₺** | | **140.420,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **106.719,20 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **0,00 ₺** | | **76,0%** | **100,0%** | | | **DEVAM EDİYOR** | |
| **4** | **TARIMSAL SULAMA** | **Köklü Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi** | **MERKEZ** | | **2020** | | **2021** | | **686.263,00 ₺** | | **686.263,00 ₺** | | **686.263,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **686.263,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **0,00 ₺** | | **0,0%** | **0,0%** | | | **DEVAM EDİYOR** | |
| **5** | **TARIMSAL SULAMA** | **Oğuldere Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi** | **MERKEZ** | | **2020** | | **2021** | | **685.070,00 ₺** | | **685.070,00 ₺** | | **685.070,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **685.070,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **0,00 ₺** | | **0,0%** | **0,0%** | | | **DEVAM EDİYOR** | |
| **6** | **TARIMSAL SULAMA** | **Sancak Çimenli Mahallesi Sudüğünü Deresi,Şeyh Hasan ve Değirmendere Mevki, Sulama Tesisis Yapım İşi** | **MERKEZ** | | **2020** | | **2021** | | **251.340,00 ₺** | | **251.340,00 ₺** | | **251.340,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **251.340,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **0,00 ₺** | | **0,0%** | **0,0%** | | | **DEVAM EDİYOR** | |
| **7** | **TARIMSAL SULAMA** | **Ağaçeli ve Yenibaşlar Köyü Sulama Tesisi Bakkım Onarım İşi** | **MERKEZ** | | **2020** | | **2021** | | **336.300,00 ₺** | | **336.300,00 ₺** | | **336.300,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **336.300,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **0,00 ₺** | | **0,0%** | **40,0%** | | | **DEVAM EDİYOR** | |
| **8** | **TARIMSAL SULAMA** | **Şaban- Ortaköy- Sulama Tesisi Bakım Onarım İşi** | **MERKEZ** | | **2020** | | **2021** | | **156.940,00 ₺** | | **156.940,00 ₺** | | **156.940,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **156.940,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **0,00 ₺** | | **0,0%** | **60,0%** | | | **DEVAM EDİYOR** | |
| **9** | **TARIMSAL SULAMA** | **Keklikdere Köyü Onbaşı Mezrası Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi** | **GENÇ** | | **2020** | | **2021** | | **455.699,60 ₺** | | **455.699,60 ₺** | | **455.699,60 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **455.699,60 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **0,00 ₺** | | **0,0%** | **75,0%** | | | **DEVAM EDİYOR** | |
| **10** | **TARIMSAL SULAMA** | **Merkez Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi** | **KİĞI** | | **2020** | | **2021** | | **299.522,27 ₺** | | **299.522,27 ₺** | | **299.522,27 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **299.522,27 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **0,00 ₺** | | **0,0%** | **45,0%** | | | **DEVAM EDİYOR** | |
| **11** | **ULAŞIM** | **Merkez ve İlçe Köyyollarında Kullanıklmak Üzere Trafik İşareti ve Levha Alım İşi** | **MERKEZ** | | **2020** | | **2021** | | **720.390,00 ₺** | | **720.390,00 ₺** | | **720.390,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **720.390,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **720.390,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **720.390,00 ₺** | | **100,0%** | **100,0%** | | | **BİTTİ** | |
| **12** | **ULAŞIM** | **Aşağıköy-Ortaköy-Şaban- Yeesen-Çiriş Grup Köyyolları Bakım Onarım İşi** | **MERKEZ** | | **2020** | | **2021** | | **497.960,00 ₺** | | **497.960,00 ₺** | | **497.960,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **497.960,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **497.960,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **497.960,00 ₺** | | **100,0%** | **100,0%** | | | **BİTTİ** | |
| **13** | **ULAŞIM** | **Kiran -Suveran-Olukpınar Grup Köyyolları Bakım Onarım İşi** | **MERKEZ** | | **2020** | | **2021** | | **137.493,00 ₺** | | **137.493,00 ₺** | | **137.493,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **137.493,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **137.493,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **137.493,00 ₺** | | **100,0%** | **100,0%** | | | **BİTTİ** | |
| **14** | **PROJE** | **İl Özel İdaresi CBS Altyapısının Kurulması İle Verilerin Arazide Toplanması ve Entegrasyonu Hizmet Alım İşi** | **GENEL** | | **2020** | | **2021** | | **931.020,00 ₺** | | **931.020,00 ₺** | | **931.020,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **931.020,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **0,00 ₺** | | **0,0%** | **0,0%** | | | **DEVAM EDİYOR** | |
| **15** | **KANALİZASYON** | **Ekinyolu Köyü Kanalizasyon Tesisi Onarım İşi** | **MERKEZ** | | **2020** | | **2021** | | **324.012,38 ₺** | | **196.703,16 ₺** | | **232.110,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **196.703,16 ₺** | | **232.110,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **232.051,01 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **0,00 ₺** | | **100,0%** | **100,0%** | | | **BİTTİ** | |
| **16** | **KANALİZASYON** | **Boncukgöze Köyü Kanalizasyon Bakım Onarım İşi** | **KARLIOVA** | | **2021** | | **2021** | | **87.082,11 ₺** | | **87.082,11 ₺** | | **87.082,11 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **87.082,11 ₺** | | **87.082,11 ₺** | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **0,00 ₺** | | **0,0%** | **0,0%** | | | **DEVAM EDİYOR** | |
| **17** | **ULAŞIM** | **Bingöl İl Özel İdaresince Köyyollarında kullanılmak üzere Korige Boru Alım İşi** | **MERKEZ** | | **2021** | | **2021** | | **80322,6** | | **0** | | **0** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | | **80.322,60 ₺** | | **0,00 ₺** | | **80.322,60 ₺** | | | **0,00 ₺** | | **0,00 ₺** | **80.322,60 ₺** | | **100,0%** | **100,0%** | | | **BİTTİ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADEDİ | ÜNİTE ADEDİ | HANE  ADEDİ | 2019 YILI NÜFUSU | | SUSUZ | | | | | | | | YETERSİZ | | | | | | | | SULU | | | | | | | |
| Şebekeli | | | | Çeşmeli | | | | Şebekeli | | | | Çeşmeli | | | | Şebekeli | | | | Çeşmeli | | | |
| KÖY | ÜNİTE | Köy | | Bağlısı | | Köy | | Bağlısı | | Köy | | Bağlısı | | Köy | | Bağlısı | | Köy | | Bağlısı | | Köy | | Bağlısı | |
| Ad. | Nüfus | Ad. | Nüfus | Ad. | Nüfus | Ad. | Nüfus | Ad. | Nüfus | Ad. | Nüfus | Ad. | Nüfus | Ad. | Nüfus | Ad. | Nüfus | Ad. | Nüfus | Ad. | Nüfus | Ad. | Nüfus |
| 1 | BİNGÖL | MERKEZ | 88 | 110 | 8143 | 29.283 | 7.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 29283 | 86 | 6720 | 0 | 0 | 17 | 340 |
| 2 | BİNGÖL | ADAKLI | 33 | 76 | 1468 | 4.452 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 30 | 4310 | 42 | 1237 | 3 | 142 | 17 | 43 |
| 3 | BİNGÖL | GENÇ | 68 | 255 | 3409 | 11.445 | 10.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 180 | 71 | 11554 | 180 | 5.193 | 1 | 75 | 23 | 613 |
| 4 | BİNGÖL | KARLIOVA | 47 | 26 | 4249 | 19.913 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 19913 | 23 | 1992 | 0 | 0 | 3 | 194 |
| 5 | BİNGÖL | KİĞI | 29 | 71 | 628 | 1.774 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 | 1745 | 32 | 356 | 5 | 29 | 22 | 39 |
| 6 | BİNGÖL | SOLHAN | 27 | 137 | 2858 | 6.574 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.574 | 111 | 5.685 | 0 | 0 | 9 | 358 |
| 7 | BİNGÖL | YAYLADERE | 20 | 80 | 369 | 848 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 | 833 | 32 | 286 | 1 | 15 | 41 | 39 |
| 8 | BİNGÖL | YEDİSU | 13 | 63 | 438 | 930 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 76 | 13 | 930 | 25 | 418 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| TOPLAM | | | 325 | 818 | 21.562 | 75.219 | 28.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 267 | 319 | 75142 | 531 | 21887 | 10 | 261 | 142 | 1630 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. NO** | **İLİ** | **İLÇESİ** | **KÖY ADEDİ** | **ÜNİTE ADEDİ** | **HANE  ADEDİ** | **2019 YILI NÜFUSU** | | **YOL ENVANTERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ham yol** | | | | | | **Tesviye** | | | | | | **Stablize** | | | | | | **1.Kat Asfalt** | | | | | | **Sıcak Asfalt (BSK)** | | | | | | **Toplam Yol** | **2. Kat Asfalt** | | | | | |
| **KÖY** | **ÜNİTE** | **Köy** | | | **Bağlısı** | | | **Köy** | | | **Bağlısı** | | | **Köy** | | | **Bağlısı** | | | **Köy** | | | **Bağlısı** | | | **Köy** | | | **Bağlısı** | | | **Köy** | | | **Bağlısı** | | |
| **AD.** | **Km.** | **Nüfus** | **AD** | **Km** | **Nüfus** | **AD** | **Km.** | **Nüfus** | **AD.** | **Km** | **Nüfus** | **AD** | **Km.** | **Nüfus** | **AD** | **Km** | **Nüfus** | **AD** | **Km.** | **Nüfus** | **AD** | **Km** | **Nüfus** | **AD** | **Km.** | **Nüfus** | **AD** | **Km** | **Nüfus** | **Km** | **AD** | **Km.** | **Nüfus** | **AD** | **Km** | **Nüfus** |
| **1** | **BİNGÖL** | **MERKEZ** | **88** | **110** | **8143** | **29.283** | **7.058** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** | **49** | **244** | **37** | **108** | **1.420** | **58** | **292** | **15.784** | **44** | **149** | **3.350** | **6** | **12** | **3.960** | **1** | **6** | **609** | **616** | **46** | **166** | **12793** | **7** | **26** | **1446** |
| **2** | **BİNGÖL** | **ADAKLI** | **33** | **76** | **1468** | **4.452** | **1.297** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7** | **15** | **5** | **17** | **100** | **1.683** | **59** | **154** | **1.088** | **12** | **84** | **1.939** | **4** | **4** | **82** | **1** | **7** | **165** | **0** | **0** | **0** | **364** | **5** | **33** | **1092** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | BİNGÖL | GENÇ | 68 | 255 | 3409 | 11.445 | 10.418 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114 | 243 | 2.867 | 27 | 179 | 3.112 | 109 | 237 | 5.976 | 26 | 145 | 4.185 | 15 | 26 | 923 | 1 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 838 | 20 | 90 | 3272 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | BİNGÖL | KARLIOVA | 47 | 26 | 4249 | 19.913 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 113 | 3.740 | 20 | 82 | 1.878 | 31 | 135 | 11.408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 334 | 17 | 57 | 9148 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BİNGÖL | KİĞI | 29 | 71 | 628 | 1.774 | 407 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 2 | 6 | 11 | 25 | 60 | 88 | 14 | 102 | 643 | 30 | 85 | 209 | 12 | 53 | 1.064 | 3 | 5 | 63 | 1 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 336 | 7 | 27 | 831 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BİNGÖL | SOLHAN | 27 | 137 | 2858 | 6.574 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 44 | 470 | 7 | 56 | 774 | 98 | 272 | 4.202 | 13 | 86 | 3.532 | 7 | 16 | 1.283 | 4 | 19 | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 493 | 16 | 79 | 4397 | 7 | 16 | 1283 |
| 7 | BİNGÖL | YAYLADERE | 20 | 80 | 369 | 848 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 92 | 68 | 13 | 103 | 507 | 17 | 26 | 213 | 4 | 38 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 3 | 25 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BİNGÖL | YEDİSU | 13 | 63 | 438 | 930 | 552 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 109 | 4 | 13 | 160 | 21 | 35 | 366 | 5 | 41 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | | | 325 | 818 | 21.562 | 75.219 | 28.622 | 0 | 0 | 0 | 29 | 53 | 54 | 2 | 6 | 11 | 244 | 494 | 3607 | 93 | 715 | 10863 | 391 | 999 | 15352 | 161 | 874 | 38619 | 73 | 200 | 5701 | 14 | 53 | 6.993 | 1 | 6 | 609 | 3400 | 115 | 492 | 31817 | 17 | 45 | 2732 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. NO** | **İLİ** | **İLÇESİ** | **KÖY ADEDİ** | **ÜNİTE ADEDİ** | **HANE  ADEDİ** | **2019 YILI NÜFUSU** | | **SULAMA** | | | | | | **GÖLET** | | | | **KANALİZASYON** | | | | | | | | **KİLİTLİ PARKE TAŞI** | | | | | |
| **Yerüstü** | | | | | | **Fosseptik Çukuru** | | | | **Doğal Arıtma Tesisi** | | | |
| **KÖY** | **ÜNİTE** | **Köy** | | | **Bağlısı** | | | **Köy** | | **Bağlısı** | | **Köy** | | **Bağlısı** | | **Köy** | | **Bağlısı** | | **Köy** | | | **Bağlısı** | | |
| AD. | Ha | Nüfüs | AD. | Ha | Nüfüs | AD | Nüfüs | AD | Nüfüs | AD | Nüfüs | AD | Nüfüs | AD | Nüfüs | AD | Nüfüs | AD | Km. | Nüfus | AD | Km | Nüfus |
| **1** | **BİNGÖL** | **MERKEZ** | **88** | **110** | **8143** | **29.283** | **7.058** | 72 | 4142 | 19752 | 24 | 665 | 1294 | 18 | 8332 | 2 | 538 | 75 | 27.151 | 22 | 2.895 | 53 | 16.601 | 14 | 2.089 | 55 | 97 | 23.963 | 1 | 1 | 395 |
| **2** | **BİNGÖL** | **ADAKLI** | **33** | **76** | **1468** | **4.452** | **1.297** | 17 | 976 | 2878 | 0 | 0 | 0 | 2 | 260 | 0 | 0 | 13 | 2.681 | 2 | 175 | 11 | 2.457 | 2 | 175 | 14 | 16 | 2.949 | 1 | 1 | 162 |
| **3** | **BİNGÖL** | **GENÇ** | **68** | **255** | **3409** | **11.445** | **10.418** | 38 | 2195 | 4397 | 7 | 289 | 26 | 2 | 333 | 0 | 0 | 21 | 5.220 | 4 | 352 | 21 | 5.220 | 3 | 189 | 5 | 8 | 2.601 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **BİNGÖL** | **KARLIOVA** | **47** | **26** | **4249** | **19.913** | **2.186** | 26 | 3004 | 11473 | 1 | 37 | 46 | 9 | 3213 | 0 | 0 | 25 | 14.664 | 3 | 278 | 25 | 14.664 | 3 | 278 | 6 | 17 | 5.663 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **BİNGÖL** | **KİĞI** | **29** | **71** | **628** | **1.774** | **407** | 12 | 1177 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 769 | 1 | 32 | 10 | 717 | 1 | 32 | 16 | 24 | 1.320 | 1 | 2 | 21 |
| **6** | **BİNGÖL** | **SOLHAN** | **27** | **137** | **2858** | **6.574** | **6.372** | 19 | 1470 | 4792 | 8 | 215 | 470 | 4 | 2126 | 1 | 15 | 15 | 4.460 | 1 | 269 | 13 | 3.689 | 1 | 269 | 8 | 14 | 3.264 | 1 | 2 | 303 |
| **7** | **BİNGÖL** | **YAYLADERE** | **20** | **80** | **369** | **848** | **332** | 7 | 650 | 290 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 442 | 2 | 2 | 8 | 442 | 2 | 2 | 4 | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **BİNGÖL** | **YEDİSU** | **13** | **63** | **438** | **930** | **552** | 8 | 1237 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 538 | 1 | 36 | 3 | 254 | 0 | 0 | 3 | 3 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| **TOPLAM** | | | **325** | **818** | **21.562** | **75.219** | **28.622** | **199** | **14851** | **45246** | **41** | **1217** | **1836** | **35** | **14264** | **3** | **553** | **174** | **55.925** | **36** | **4.039** | **144** | **44.044** | **26** | **3.034** | **111** | **183** | **40.223** | **4** | **6** | **881** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO | KURUMUN ADI | İHALE TÜRÜ | İLANDA İHALE AŞAMASINDA OLAN | KARAR AŞAMASINDA OLAN | ALIMI YAPIMI DEVAM EDEN | ALIMI YAPIMI BİTEN | TOPLAM İHALE SAYISI |
| 1 | İL ÖZEL İDARESİ | YAPIM | - |  | 5 | 11 | 16 |
| MAL | - |  |  | 8 | 8 |
| HİZMET | - |  | 1 | 6 | 7 |
| **KURUMUN TOPLAM İHALE SAYISI** | |  |  | **6** | **25** | **31** |
| 2 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YAPIM | - |  |  |  |  |
| MAL | - |  | 1 | 1 | 2 |
| HİZMET | - | 1 |  |  | 1 |
| **KURUMUN TOPLAM İHALE SAYISI** | |  | **1** | **1** | **1** | **3** |
| 3 | İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | YAPIM | - | 1 | 6 | 1 | 8 |
| MAL | - |  |  | 1 | 1 |
| HİZMET | - |  |  |  |  |
| **KURUMUN TOPLAM İHALE SAYISI** | |  | **1** | **6** | **2** | **9** |
| 4 | İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | YAPIM | - |  |  |  |  |
| MAL | - |  |  |  |  |
| HİZMET | - |  |  |  |  |
| **KURUMUN TOPLAM İHALE SAYISI** | |  |  |  |  |  |
| 5 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | YAPIM | - |  | 4 |  | 4 |
| MAL | - |  |  |  |  |
| HİZMET | - |  |  |  |  |
| **KURUMUN TOPLAM İHALE SAYISI** | |  |  | **4** |  | **4** |
| 6 | HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | YAPIM | - |  |  |  |  |
| MAL | - |  |  |  |  |
| HİZMET | - |  |  |  |  |
| **KURUMUN TOPLAM İHALE SAYISI** | |  |  |  |  |  |
| 7 | AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ | YAPIM | - |  |  | 1 | 1 |
| MAL | - |  |  |  |  |
| HİZMET | - |  |  |  |  |
| **KURUMUN TOPLAM İHALE SAYISI** | |  |  |  | **1** | **1** |
| 8 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | YAPIM | - |  |  |  |  |
| MAL | - |  | 1 |  | 1 |
| HİZMET | - |  |  |  |  |
| **KURUMUN TOPLAM İHALE SAYISI** | |  |  | **1** |  | **1** |
| 9 | GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | YAPIM | - |  |  |  |  |
| MAL | - |  |  |  |  |
| HİZMET | - |  |  |  |  |
| **KURUMUN TOPLAM İHALE SAYISI** | |  |  |  |  |  |
| 10 | İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | YAPIM | - |  | 6 |  | 6 |
| MAL | - |  |  |  |  |
| HİZMET | - |  |  |  |  |
| **KURUMUN TOPLAM İHALE SAYISI** | |  |  | **6** |  | **6** |
| **İHALE TOPLAM SAYISI** | | |  | **2** | **24** | **29** | **55** |

2020 yıllında İdaremiz 3 adet Greyder, 3 adet Loder (yükleyici), 2 adet Ekskavatör, 5 adet Beko Loder, 1 adet Treyler, 1 adet Çöp Aracı, 1 adet Vidanjör ve olmak üzere toplam 16 yeni araç ve 1 adet Sal(yarı römork) alımı yapmıştır. Ayrıca 4 adet binek araç hibe yoluyla Kurumumuz envanterine dâhil edilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013 YILINDAN 2020 YILINA KADAR TESLİM ALINARAK DEPOLANAN PETROL ÜRÜN MİKTARI** | | | | | | | |
| **2014 YILI** | BENZİN LT. | MOTORİN LT. | | GAZYAĞI LT. | | DİĞER ÜRÜNLER LT. | |
| - | **9.876** | | - | | - | |
| **2014 YILINDA TESLİM ALINARAK DEPOLANAN PETROL ÜRÜN MİKTARI** | | | | | | | |
| **2015 YILI** | BENZİN LT. | MOTORİN LT. | | GAZYAĞI LT. | | DİĞER ÜRÜNLER LT. | |
| - | **9.876** | | - | | - | |
| **2015 YILINDA TESLİM ALINARAK DEPOLANAN PETROL ÜRÜN MİKTARI** | | | | | | | |
| **2016 YILI** | BENZİN LT. | MOTORİN LT. | | GAZYAĞI LT. | | DİĞER ÜRÜNLER LT. | |
| - | **-** | | - | | - | |
| **2016 YILINDA TESLİM ALINARAK DEPOLANAN PETROL ÜRÜN MİKTARI** | | | | | | | |
| **2017 YILI** | BENZİN LT. | MOTORİN LT. | | GAZYAĞI LT. | | DİĞER ÜRÜNLER LT. | |
| **-** |  | | **-** | | **-** | |
| **2017 YILINDA TESLİM ALINARAK DEPOLANAN PETROL ÜRÜN MİKTARI** | | | | | | | |
| **2018 YILI** | BENZİN LT. | | MOTORİN LT. | | GAZYAĞI LT. | | DİĞERÜRÜNLER LT. |
| **-** | | **-** | | - | | **-** |
| **2018 YILINDA TESLİM ALINARAK DEPOLANAN PETROL ÜRÜN MİKTARI** | | | | | | | |
| **2019 YILI** | BENZİN LT. | | MOTORİN LT. | | GAZYAĞI LT. | | DİĞERÜRÜNLER LT. |
| **-** | | **-** | | - | | **-** |
| **2020 YILI** | BENZİN LT. | MOTORİN LT. | | GAZYAĞI LT | | DİĞERÜRÜNLER LT | |
| **-** | **-** | | **-** | | **-** | |
| **2021 YILI**  **İLK ALTI AY** | BENZİN LT. | MOTORİN LT. | | GAZYAĞI LT | | DİĞERÜRÜNLER LT | |
| **-** | **-** | | **-** | | **-** | |

**ATÖLYE ÇALIŞMALARI**

**2020** yılında merkez ve arazide bulunan makine ve ekipmanlarda **899** adet arıza meydana gelmiş olup, bu arızaların;

1. **450** adedine arazide müdahale edilmiş,
2. **449** adet arızanın bakım, onarım ve revizyonu ise merkez atölyemizde yapılmıştır.

**2021 İlk Altı ay içinde** yılında merkez ve arazide bulunan makine ve ekipmanlarda **433** adet arıza meydana gelmiş olup, bu arızaların;

1. **233** adedine arazide müdahale edilmiş,
2. **200** adet arızanın bakım, onarım ve revizyonu ise merkez atölyemizde yapılmıştır.

**ATÖLYE TEZGÂH VE CİHAZLARI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.NO.** | **CİNSİ** | **ADET** | **ÇALIŞMA**  **DURUMU** |
| 1 | AKÜ ŞARJ CİHAZI | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 2 | ASELİTEN TÜPÜ | 8 | Faal-Çalışıyor. |
| 3 | ASPİRATÖR | 6 | Faal-Çalışıyor. |
| 4 | BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 5 | BAŞ KESME MAKİNESİ | 2 | Faal-Çalışıyor. |
| 6 | BÜYÜK LASTİK SÖKME MEKİNESİ | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 7 | ÇARK MAKİNESİ | 2 | Faal-Çalışıyor. |
| 8 | DEMİR TESTERE TEZGÂHI | 1 | Faal-Çalışıyor |
| 9 | DÖŞEME DİKİŞ MAKİNESİ | 1 | Çalışmıyor |
| 10 | ELEKTRİKLİ KAYNAK MAKİNESİ | 4 | Faal-Çalışıyor. |
| 11 | ENJEKTÖR TEST CİHAZI | 1 | Çalışmıyor |
| 12 | HAVA KOMPRESÖRÜ | 4 | Faal-Çalışıyor. |
| 13 | HAVA TABANCASI | 2 | Faal-Çalışıyor. |
| 14 | HAVALI GÖYE KESME MAKİNESİ | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 15 | HIZAR MAKİNESİ (70 LİK) | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 16 | HİDROLİK PRES | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 17 | KÜÇÜK ÇEKTİRME POMPASI | 1 | Çalışmıyor |
| 18 | KÜÇÜK ÇEKTİRME POMPASI | 1 | Çalışmıyor. |
| 19 | KÜÇÜK LASTİK SÖKME MEKİNESİ | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 20 | LASTİK YAMA ÜTÜSÜ | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 21 | LENKO | 2 | Faal-Çalışıyor. |
| 22 | LİFT | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 23 | MARANGOZ PLANYA TEZGÂHI | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 24 | MARANGOZ YATAR DAİRE MAKİNESİ | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 25 | MATKAP | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 26 | MEKANİK SEYYAR CALASKA | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 27 | MENGENE | 5 | Faal-Çalışıyor. |
| 28 | MENTEŞE MAKİNESİ | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 29 | OKSİJEN TÜPÜ | 8 | Faal-Çalışıyor. |
| 30 | PRİZMATİK MATKAP | 2 | Faal-Çalışıyor. |
| 31 | GAZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 32 | SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ | 2 | Faal-Çalışıyor. |
| 33 | DEMİR TESTERE TEZGÂHI | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 34 | SEYYAR KRİKO | 5 | Faal-Çalışıyor. |
| 35 | SU ISITMALI KLİMA | 16 | Faal-Çalışıyor. |
| 36 | ŞARJ ÖLÇME CİHAZI | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 37 | TEPSİ DEMİR TEZGÂHI | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 38 | TORNA MAKİNESİ | 3 | Faal-Çalışıyor. |
| 39 | TORNA TEZGÂHI | 3 | Faal-Çalışıyor. |
| 40 | VARGEL | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 41 | YAĞ BASIN ÖLÇME SAATİ | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 42 | YANGIN SÖNDÜRME SETİ | 2 | Faal-Çalışıyor. |
| 43 | YUTAR DEVRE | 1 | Çalışmıyor. |
| 44 | EL MATKABI | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 45 | EL PRESİ | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 46 | DEMİR TESTERE (10 ‘LUK) | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 47 | SAC MAKASI | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 48 | SEYYAR VİNÇ | 1 | Faal-Çalışıyor. |
| 49 | KARBON | 4 | Faal-Çalışıyor. |

**ARAÇ PARK DURUMU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **MAKİNA VEYA EKİPMANIN** | | | | | | **TOPLAM (Adet)** |
| **CİNSİ** | **YAŞ GRUBU** | | | | |
| **0-5** | **6-10** | **11-15** | **16-20** | **21-** |
| 1 | ASMAK (ASFALT YAMA MAKİNESİ) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | BEKO LODER | 5 | 5 | 3 | 2 |  | 15 |
| 3 | ARASÖZ |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 4 | DİSRÜBÜTÖR |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 5 | DOZER |  |  |  | 4 | 6 | 10 |
| 6 | ESKAVATÖR (PALETLİ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | GREYDER | 4 | 6 | 7 |  | 6 | 23 |
| 8 | HİDROLİK KAYA DELİCİ |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 9 | KAMYON (DAMPERLİ) |  | 12 | 5 |  | 7 | 24 |
| 10 | ÇÖP ARACI | 1 | 6 |  |  |  | 7 |
| 11 | KAMYONET (PİCK-UP) | 4 | 14 | 7 | 5 | 3 | 33 |
| 12 | KAR MAKİNESİ(ROTATİF) |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 13 | KAYNAK MAKİNESİ (SEYYAR) |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 14 | LODER(LASTİKLİ) | 3 | 4 | 2 |  | 6 | 15 |
| 15 | MİNÜBÜS |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | OTOBÜS |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 17 | OTOMOBİL | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 21 |
| 18 | OTOMOBİL (KAMYONET) |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 19 | RÖMORK (TAM) |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 20 | SİLİNDİR |  | 4 | 1 |  | 1 | 6 |
| 21 | TANK (YAKIT) | 2 |  |  | 6 |  | 8 |
| 22 | ROTATİF |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 23 | SAL | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |
| 24 | SAL(KASALI) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 25 | TANKER (YAKIT) |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 26 | TRAKTÖR |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 27 | TREYLER | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |
| 28 | VİDANJÖR | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 29 | VİNÇ |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | TOPLAM | 29 | 62 | 46 | 22 | 53 | 211 |

**BİNA, LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİS DURUMU**  **Taşınmaz Bilgisi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** |  | **İLÇESİ** | **KÖYÜ VEYA MAH.** | YÜZÖLÇÜMÜ  (m2) | **01.01.2021**  **31.06.2021 GELİR DURUMU** | **AÇIKLAMA** |
| **AÇIKLAMA** | TL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ABDULKADİR SARI PARK VE BAHÇESİ**; Bingöl Merkez Kaleönü Mah. 758 ada, 6 ve 7 NOLU parseller Toplam:110.960,00 m2 yüzölçümlü ve tarla vasfında olup mülkiyeti İdaremize aittir. Belediye imar planında 35.559 m2’ si park, 75.401 m2’ si sulama alanı görülmektedir. | MERKEZ | KÜLTÜR | 110,960.00 | - | Arsa Vasfındadır |
| **2** | **ÖZEL İDARE (MÜLGA KÖY HİZMETLERİ ALANI;** Köye Yönelik Hiz. Biriminde; İlimiz Merkez Saray Mahallesi Pafta:66, Ada;1526, Parsel;1’de İdaremiz adına kayıtlı 50.660,00 m2 lik alan ile Ada:1526 Parsel: 2 de Maliye Hazinesi adına kayıtlı 7.350 m2’lik alan ile birlikte toplam 58.010,00 m2 yüzölçümlü alan üzerine kurulmuş olup, bu alanda: 2 katlı Destek Hizmetleri Müd. Binası, Ambarlar, Atölyeler, 12 Lojman, Misafirhane, Lokal, Akaryakıt İstasyonu. Köye Yönelik Hiz. Biriminde ek hizmet binası 3 katlı olup, Bu binada Plan Proje İnş. Ytr. Müd., Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. Ve Su ve Kanal Hiz. Müdürlükleri hizmet vermektedir. Ayrıca bu alan üzerinde 20 dairelik olan ve 2003 yılında meydana gelen depremde kullanılamaz ve metruk durumda bulunan lojman binası mevcuttur. Belediye imar planında resmi kurum alanı görülmektedir. | MERKEZ | SARAY | 58.010.00 | - | Resmi Kurum Alanı |
| **3** | **İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI**: Bingöl Merkez Yenişehir Mah. Ada:358, Parsel;4 ve 5’ te kayıtlı Toplam; 3.734,00 m2 yüzölçümlü alan üzerinde 3 katlı Özel İdare Hizmet Binası, 16 dairelik lojman ve misafirhane yapısı yapılmış olup, İl Özel İdaresinin mülkiyeti durumundadır. Hizmet binasının altında toplam 10 adet işyeri mevcut olup, yıllık 63.160,00 TL gelir elde edilmektedir. Ayrıca 16 adet lojmandan yaklaşık yıllık 54.537,00 TL gelir elde edilmektedir. Genel toplamda yıllık yaklaşık 117.697,00 TL geliri mevcuttur. . Belediye imar planında resmi kurum alanı görülmektedir. | MERKEZ | YENİŞEHİR | 3.734,00 | - | Arsa olarak Bingöl Belediyesine Tahsis Edilmiştir. |
| **4** | **KÖS KAPLICA TESİSLERİ, KAYNAK YERİ VE ARSASI;** İlimiz Ilıcalar Beldesinde yaklaşık 32 dönümlük alan üzerinde kurulmuştur. Söz konusu tesisler ve bu tesislerin bulunduğu alan Bingöl Üniversitesinin talebi ile İdaremiz tarafından Bingöl Üniversitesine Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Üniversiteye bağlı Turizm Meslek Yüksek Okulu Uygulama Oteli İnşa edilerek yine Üniversitece işletilmek üzere Bingöl Üniversitesine 25 yıllığına tahsis edilmiştir. Söz konusu tahsis işlemine esas olarak imzalanacak protokol ile bu tesislerden elde edilecek gelirin %18’i İdaremize aktarılacaktır. | MERKEZ | İÇPINAR | 32.302,00 | 3.691,63 | 2020 yılı için kaplıcalarda yapılan tadilat sonucu gelir olmadığı beyan edilmiş, sadece %1 idare payı alınmıştır. |
| **5** | **ÇELTİK FABRİKASI**: İlimiz Merkez Saray mahallesi Aşağı Çarşı mevkiinde Ada;471, Parsel;7’ de 2.647 m2 yüzölçümlü tamamı İl Özel İdaremize aittir. | MERKEZ  MERKEZ | SARAY  SARAY | 2,647.00 | - | Kapalı Halde Bulunmaktadır. |
| **6** | **YEM-SÜT A.Ş .:** İlimiz Merkez Saray mahallesi Ada,724/ 6-7-8-9 ve 54 nolu parseller üzerinde 39.623,00m2 yüzölçümlü İdaremiz adına kayıtlı bu alan üzerinde kurulu olan Yem Süt A.Ş.% 76,74 oranında İdaremize ait olan bu şirketin 2012 yıl sonu itibarı ile giderler düşürüldükten sonraki net karı 40.848,34TL dir. | 39,263.00 | - | - |
| **7** | **BETONSAN A.Ş**.: İlimiz Merkez Çayboyu Köyü sınırları içinde 219 parsel nolu 3.000,00 m2 yüzölçümlü Hazine adına kayıtlı olan ve İdaremize tahsisli taşınmaz üzerinde kurulmuştur. %80,96’sı İdaremize ait olan bu 2012 yıl sonu itibarı ile giderler düşürüldükten sonraki net karı 96.755,65 TL dir. | MERKEZ | ÇAYBOY | 3,000.00 | - | Tasfiye edildi. |
| **8** | **VALİ KONAĞI**: Vali Konağımızın bulunduğu bu alan İlimiz Merkez Saray Mahallesi Ada;729, Parsel;2’ de kayıtlı Toplam 16.430,00 m2’lik yüz ölçüme sahiptir. Üzerinde ihtiyati tedbir kararı vardır. | MERKEZ | SARAY | 16,430.00 | 2.268,00 | - |
| **9** | **ESKİ LOJMAN YERİ**: İlimiz Merkez Yenişehir Mahallesi Ada:353, Parsel:4’ te 414 m2 yüzölçümlü taşınmaz Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) hizmetlerinde kullanılmak şartı ile İdaremize Kamu Kurumlarının Bedelsiz Devri İşleminden devredilmiş olup İl Genel Meclisimizin 04.02.2012 tarih ve 45 sayılı kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ÇATOM Hizmet binası yapılması için tahsis edilmiştir. | MERKEZ | YENİŞEHİR | 414,00 | - | - |
| **10** | **VALİ YARDIMCILARI LOJMANLARI**: İlimiz Merkez Yenişehir Mahallesi Ada;345, Parsel 28’ de 715 m2’lik alan üzerinde bulunan 6 Dairelik Lojmanlar 3 Katlı olup 4 adedi İdaremize aittir. | MERKEZ | YENİŞEHİR | 715.00 | 8.406,00 | 4 adet Lojman 1 Tanesi Boş |
| **11** | **ŞANTİYE BİNASI**: İlimiz Karlıova İlçesi Seyrantepe Mahallesi Ada:201, Parsel :59 de kayıtlı 1.000,09 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Özel İdaremize ait Şantiye Binası olup mülkiyeti İdaremize aittir. | KARLIOVA | SEYRANTEPE | 1.000,09 | - | - |
| **12** | **KAVAK BAHÇESİ**: İlimiz Karlıova İlçesi Boncukgöze Köyü sınırları içinde Parsel:247-248-249 ve 586 da kayıtlı 76.050,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz tarla vasfında olup üzerinde kavak ağaçları mevcuttur. | KARLIOVA | BONCUKGÖZE | 76.050,00 | - | - |
| **13** | **KAYMAKAM LOJMANI**: İlimiz Genç İlçesi Ada:131, Parsel:1 de 547 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Kaymakam Lojmanı bulunan alanın mülkiyeti İdaremize aittir. | GENÇ | MERKEZ | 547,00 | 2.268,00 | - |
| **14** | **ŞANTİYE BİNASI**: İlimiz Genç İlçesi Servi Beldesinde Ada:125, Parsel:12 de 10.064,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 2 katlı şantiye binası bulunan alanın mülkiyeti İdaremize aittir. | GENÇ | SERVİ | 10.064,00 | - | - |
| **15** | **KAYMAKAMLIK LOJMANI**: İlimiz Yedisu İlçesi Ada:112, Parsel:2 de 1.209,31 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Kaymakamlık lojmanı bulunmaktadır. Mülkiyeti İdaremize aittir. | YEDİSU | MERKEZ | 1.209,31 | 2.268,00 |  |
| **16** | **HİZMET BİNASI**: İlimiz Yedisu İlçesi Merkez Mahallesi Ada:110, Parsel:3 te 787,91 m2 yüzölçümlü kayıtlı taşınmaz üzerinde 3 katlı Hizmet Binası ile toplantı odası bulunmaktadır. Mülkiyeti İdaremize aittir. | YEDİSU | MERKEZ | 787,91 | - | - |
| **17** | **HİZMET BİNASI**: İlimiz Kiğı İlçesi Merkez Mahallesi Ada:4, Parsel:25’ te 805,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz Hizmet Binası, Lojman, Misafirhane ve 5 adet işyerinden oluşmaktadır. L | KİĞI | MERKEZ | 805,00 | - | - |
| **18** | **ŞANTİYE BİNASI:** İlimiz Kiğı İlçesi Merkez Mahallesinde bulunan Ada:5, Parsel:9’ da 740 m2 yüzölçümlü taşınmazın mülkiyeti İdaremize ait olup Üzerinde şantiye binamız vardır. | KİĞI | MERKEZ | 740,00 | - | - |
| **19** | **HİZMET BİNASI:** İlimiz Yayladere İlçesi Merkez Mahallesi Ada:176, Parsel:1’ de 674,21 m2’lik taşınmazın mülkiyeti Özel İdaremize ait olup üzerinde hizmet binası 2 adet lojman ve 12 adet işyeri bulunmaktadır. | YAYLADERE | MERKEZ | 674,21 | 43.760,33 | - |
| **20** | **KAYMAKAMLIK LOJMANI**: İlimiz Yayladere İlçesi Merkez Mahallesi Ada:176, Parsel:12’ de 2.345,85 m2 yüzölçümlü taşınmazımız üzerinde Kaymakamlık lojmanı bulunmaktadır. | YAYLADERE | MERKEZ | 2.342,85 | 2.268,00 | - |
| **21** | **HİZMET BİNASI**: İlimiz Adaklı İlçesi Merkez Mahallesi Ada:187, Parsel:19’da 556,10 m2 yüzölçümlü Özel İdare adına kayıtlı taşınmaz üzerinde 4 katlı hizmet binası , 4 adet lojman ve 7 adet işyeri bulunmaktadır. | ADAKLI | MERKEZ | 556,10 | 15.152,62 | - |
| **22** | **ŞANTİYE BİNASI**: İlimiz Adaklı İlçesi Merkez Mahallesi Ada:181, Parsel:12’ de 12.527.06 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde şantiye binasının mülkiyeti İdaremize aittir. | ADAKLI | MERKEZ | 12.527,06 | - | - |
| **23** | **KAYMAKAMLIK LOJMANI**: İlimiz Solhan İlçesi Merkez Mahallesi Ada:182, Parsel:1’ de 1.713,00 m2 yüzölçümlü Özel İdare adına kayıtlı taşınmaz 2 katlı olup, Kaymakam lojmanına aittir. | SOLHAN | MERKEZ | 1.712,40 | 2.268,00 | - |
| **24** | **LOJMAN**: İlimiz Solhan İlçesi Merkez Mahallesi Ada:101, Parsel:400’ de 225,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde tek katlı lojman olup mülkiyeti İdaremize aittir. | SOLHAN | MERKEZ | 225,00 | 1.890,00 | - |
| **25** | **MEYVE VE KAVAK BAHÇESİ**: İlimiz Solhan İlçesi Dilektepe Köyü sınırları içinde 101 ada 144 nolu parsel ve 35.600,00 m2’lik tarla vasfında olan kavak ve meyve bahçesinin bulundu alan İdaremiz adına kayıtlıdır. | SOLHAN | DİLEKTEPE | 35.600,00 | - | - |
| **26** | | **ARSA:** İlimiz Merkez Kültür Mah. Ada:60, Parsel:2’de 124 m2 yüzölçümlü arsa Özel İdare adına kayıtlı olup üzerinde herhangi bir müştemilat bulunmamaktadır. Belediye imar planında yol olarak görülmektedir. | MERKEZ | KÜLTÜR | 124,00 | - | - |
| **27** | | **ARSA:** İlimiz Merkez Kültür Mah. Ada:70, Parsel:2’de 127 m2 yüzölçümlü arsa Özel İdare adına kayıtlı olup üzerinde herhangi bir müştemilat bulunmamaktadır. Belediye imar planında yol olarak görülmektedir | MERKEZ | KÜLTÜR | 127,00 | - | - |
| **28** | | **ARSA**: İlimiz Yedisu İlçesi Şenköy Mah. Ada:102, Parsel:3’te 2.433 m2 yüzölçümlü ve vasfı kilise arsası olarak kayıtlı olan taşınmazın mülkiyeti İdaremize aittir. | YEDİSU | ŞENKÖY | 2.433,00 | - | - |
| **29** | | **KAYMAKAM LOJMANI:** İlimiz Genç İlçesi Kültür Mah. Ada:476, Parsel:2 de kayıtlı 1210,56 m2 yüzölçümlü üzerinde 2 katlı kargir bina bulunan taşınmazın mülkiyeti İdaremize aittir. | GENÇ | KÜLTÜR | 1.210,56 | 2.268,00 | - |
| **30** | | ARSA: İlimiz Genç İlçesi Sürekli Köyünde arsa olarak bulunan taşınmaz. | GENÇ | SÜREKLİ KÖYÜ | 5.600,00 | - | - |
| **31** | | ARSA: İlimiz Genç İlçesi Sürekli Köyünde arsa olarak bulunan taşınmaz. | GENÇ | SÜREKLİ KÖYÜ | 2.900,00 | - | - |
| **32** | | ARSA: Mülkiyeti İdaremize ait Solhan daki taşınmaz 193 ada 46 parselin ifraz işleminden oluşmuştur. | SOLHAN | YENİMAHALLE | 15.000,00 | - | Okul ve Lojman |
| **33** | | ARSA: Mülkiyeti İdaremize ait Solhan daki taşınmaz 193 ada 44 parselin ifraz işleminden oluşmuştur. | SOLHAN | YENİMAHALLE | 5.356,00 | - | Okul ve Lojman |
| **34** | | TARLA VE ÇAYIR: Mülkiyeti İdaremize ait tarla ve çayır vasıflı taşınmaz | SOLHAN | YENİMAHALLE | 39.627,01 | - | - |
| **35** | | HAVUZ: İdaremiz adına kayıtlı havuz | ADAKLI | KIRKPINAR | 300,82 | - | - |
| **36** | | ARSA: İdaremiz adına kayıtlı taşınmaz 181 ada 20 parsel nolu taşınmazın ifraz işleminden oluşmuştur. | ADAKLI | MERKEZ | 3.512,88 | - | - |
| **37** | | ARSA: İdaremiz adına kayıtlı taşınmaz 181 ada 19 parsel nolu taşınmazın ifraz işleminden oluşmuştur. | ADAKLI | MERKEZ | 4.972,51 | - | - |
| **38** | | ARSA: 3402/22-a uygulamasından İdaremiz adına tapulandırılmış arsa | MERKEZ | DİREKLİ | 800,55 | - | - |
| **39** | | ARSA: 3402/22-a uygulamasından İdaremiz adına tapulandırılmış arsa | MERKEZ | DİREKLİ | 800,55 | - | - |
| **40** | | ARSA: 3402/22-a uygulamasından İdaremiz adına tapulandırılmış arsa | MERKEZ | DİREKLİ | 411,56 | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARENİN ADI** | | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | | |
|  | | | | |
| **AMAÇ** | | İlimizin kültürünü, turizmini yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi | | |
| **HEDEF** | | İlimizin ve Bölgemizin potansiyelini ortaya çıkarılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik stratejik araştırma planlama faaliyetlerini hizmete sokmak | | |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | | İlimizin bilinen ve bilinmeyen kültür ve tabiat varlıkları; arkeoloji  ve doğa turizm potansiyelini ortaya çıkarıp halkın hizmetine sunmaktır. | | |
|  | | | | |
| **AÇIKLAMALAR** | | Arkeolojik Sit Alanı olarak bilinen zağ mağarası,kümbetler ve tarihi mezarlıklar gibi varlıkların korunabilmesi, Bingöl Antik Yolu'nun turizme kazandırılması kapsamında çalışmaların yapılması. | | |
|  | | | | |
| **S.NO** | **FAALİYETLER** | **MİKTAR** | **TUTAR** | **BÜTÇE** |
| 1 | Bingöl Merkez Kuşburnu Köyünde Bulunan Zağ Mağarası | Çevre Düzenlemesi, Tel, Levhalar,  Karşılama Noktaları vs. | 100.000,00 ₺ | 100.000,00 ₺ |
| 2 | Bingöl Genç İlçesinde Bulunan Kümbetler | İşçilik, Kum, Çimento, Taş vb. | 200,000,00 | 200,000,00 |
| 3 | Adaklı İlçesi Bağlarpınarı Köyünde BulunanTarihi Mezarlık | İşçilik, Kum, Çimento, Taş vb. | 200,000,00 | 200.000,00 ₺ |
| 4 | Solhan İlçesine Bağlı Yenibaşak Köyünde  Bulunan Tarihi Mezarlık | İşçilik, Kum, Çimento, Taş vb. | 200.000,00 ₺ | 200.000,00 ₺ |
| 5 | Bingöl İl ve İlçesrinde mevcut bulunan  tarihi sit alanları için yön levhalarının yapılması | 82 yön adet işi | 40.000,00 ₺ | 40.000,00 ₺ |
| 6 | Bingöl Kültür envanteri yapım işi | Dergi broşür basım işi, | 30.000,00 ₺ | 30.000,00 ₺ |
| toplam | | | 770.000,00 ₺ | 770.000,00 ₺ |

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

* DAP Yeni Ahır-Ağıl Yapımı Projesi : Proje 2020 yılında tamamlanmıştır. Bu projenin yerine, 21.05.2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3999 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar” uygulanacaktır.
* KKYDP Ekonomik Yatırımlar Projesi: 2021 yılında, 2020 yılı 13. Etaptan kalan 2 proje tamamlanmıştır. Bu 2 projeye 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde 741.000.000 ₺(%50 hibe) verilmiştir. 14. Etap kapsamında ise Ekonomik yatırımlar kapsamında 12 proje onaylanmıştır. Onaylanan 12 projenin toplam yatırım tutarı 32.981.465,00 ₺ dir. Hibe miktarı 16.490.732,00 ₺ dir.
* KKYDP Ekonomik Altyapı Yatırımları Projesi: 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 11 proje %50 hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 11 Projenin toplam yatırım tutarı 1.139.900,00 ₺ dir. Hibe miktarı ise 569.950,00 ₺ dir.
* KKYDP Sulama Projeleri: 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde 623.638,00₺tutarındaki 18 proje %50 hibe almaya hak kazanmıştır. Bu 18 projenin hibe miktarı ise 311.891,00 ₺ dir.
* Özlüce Barajının Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Açılması: Özlüce Barajı 2. ve 3. Bölgenin Su Ürünleri Yetiştiriciliğine açılmasına Bakanlığımızca izin verilmiştir. 2020 yılında 125 ton üretim gerçekleştirilmiştir. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde mevcut tesisler ve yeni başvurularla birlikte hali hazırda 2.300 ton/yıl kapasiteye ulaşılmıştır. 2022 yılında Özlüce baraj gölünün ilimiz sınırları içinde kalan 2. ve 3. Bölgelerinin tamamında üretim yapılması ve yıllık 5.400 ton kapasiteye ulaşılması planlanmaktadır.
* Yavru Alabalık Kuluçkahanesi Kurulması Projesi: İlimizde bulunan ve yıl boyu ortalama 9-12 derece sıcaklıktaki kaynak sularında sıcaklık, Ph (asitlik) ve çözünmüş oksijen değerleri ölçülmüştür. Yapılan incelemeler sonucunda ilimizin su kaynakları kuluçka haneye uygun çıkması durumunda ilk etapta 10 milyon sonraki aşamada yıllık en az 50 milyon adet yavru balık üretebilecek potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir.
* Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi Coğrafi İşaret ve Tescil Çalışmaları: İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen deneme-demonstrasyon ve analiz çalışmaları tamamlanmış ve Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılmıştır. 12.02.2021 tarihinde Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Almaya Hak Kazanmıştır.
* Sivan (Servi) Dut Pekmezi Coğrafi İşaret ve Tescil Çalışmaları: İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen deneme-demonstrasyon ve analiz çalışmaları tamamlanmış ve Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılmıştır. 22.01.2021 tarihinde Sivan Dut Pekmezi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Almaya Hak Kazanmıştır.
* Guldar Domatesi Coğrafi İşaret ve Tescil Çalışmaları: Coğrafi işaret saha, laboratuvar ve makale çalışmaları devam etmektedir.
* İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi: İl Müdürlüğümüz tarafından, tarımsal gelirin çeşitlendirilmesi, tarımsal gelirin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik projeler üretilmesi kapsamında çalışmalar başlamıştır. 2019 yılı için belirlenen bir yetiştiriciye 1 paket (20.000 adet) ipek böceği verilerek ilk üretime başlanmıştır. Üreticimiz 42 günlük üretim sezonunda 37 kg yaş koza elde ederek 3.500 ₺ gelir elde etmiştir. 2020 yılında ise 46,1 kg 6.500 ₺ gelir elde etmiştir. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde Bakanlığımız tarafından Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi (Arıcılık %50, Kaz ve Hindi %75, İpek Böceği %100) kapsamında İlimiz Genç İlçesinde 2 adet proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 2 projenin toplam yatırım tutarı 240.000,00 ₺ olup %100 hibe kapsamındadır. Proje kapsamında bakım-besleme evi ve kapama dut bahçesi tesisi desteklenmiştir. Üretim 2022 yılında yapılacaktır.
* Yerel Gen Kaynaklarının Korunması ve Çoğaltılması Projesi: Proje kapsamında 2020 yılında üretimi gerçekleştirilen ilimizin yerel-ata tohumları (Yedisu Horoz Fasulyesi, Gökdere Fasulyesi, Guldar Domatesi, Adaklı Akbinek Buğdayı, Kadran Salatalığı, Dodan Biberi, Bingöl vusare buğdayı, Adaklı-Kiğı-Şaban Yerli Cevizi vb) İl Müdürlüğümüzde muhafaza edilmektedir.
* Yerli Ceviz Çeşitlerinin Korunması ve Aşı Yoluyla Çoğaltılması Projesi: Proje kapsamında 150 anaç üzerine 300 adet kalem aşılanmıştır. Aşıların tutma oranı % 90 tir.
* Üzüm Bağlarının Rehabilitasyonu Projesi: Genç İlçesinde bulunan 1.000 dekar alana sahip üzüm bağlarında (yerli lice üzümü çeşidi) küllenme hasatlığına karşı mücadele için İl Müdürlüğümüz tarafından %100 hibeli olarak ilaç dağıtımı yapılmıştır. İlaçlama, budama ve bakım konularında uygulamalı eğitim ve çiftçi bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. 1.000 dekar alanda küllenmeye karşı 350 paket kükürt verilmiştir.
* Budama-Aşılama Kursu: İl Müdürlüğümüz bünyesinde açılan kursa katılım sağlayarak kursu başarıyla tamamlayan 100 çiftçimize aşı ve budama alet-ekipman seti verilmiştir.
* Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi ve İlimizde Baklagil Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi: Proje kapsamında ilimiz merkez ve ilçelerinde Bakanlık bütçeli 9.700 kg Kurufasulye ve 2.600 kg nohut tohumu ile İl özel İdaresi bütçeli 4.000 kg coğrafi işaretli Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi %75 hibeli olarak dağıtılmıştır. Projenin toplam yatırım tutarı 444.166,00 ₺ olup hibe miktarı 333.124,50 ₺ dir. Proje ile ilimizde 2.600 dekar atıl durumdaki tarım arazisinin tarımsal üretime kazandırılması hedeflenmektedir.
* Damızlık Koç, Teke Üretim Merkezinde Üretilen Damızlık Hayvanların Desteklenmesi Projesi (%50): Proje kapsamında 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 220 başvuru alınmıştır.
* Kapama Ceviz Bahçesi Kurulması Projesi: 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde pandemi nedeniyle istenilen kalite ve miktarda fidan bulunamadığı için bahçe tesisi yapılamamıştır.
* Kapama Çilek Bahçesi Tesisi Projesi: Projenin toplam yatırım tutarı 170.484,00 ₺ olup bahçe ihatası ve damla sulama sistemi çiftçi tarafından karşılanmak üzere tamamı hibedir. İl Özel idaresi tarafından çilek fideleri ve malç örtüsü %80 hibe ile finanse edilmiştir. Proje kapsamında 12 Bahçe kurulmuştur. Kurulan 12 bahçenin toplam alanı 25 dekardır. Dekara 2,5 ton verim hedeflenmektedir. 2019 ve 2020 yıllarında kurulan bahçelerle birlikte ilimizde kurulan bahçe sayısı 38’e kapama bahçe alanı ise71 dekara ulaşmıştır.
* Süt Soğutma Tankı Dağıtım Projesi: İl Müdürlüğümüz tarafından projelendirilen ve Bingöl İl Özel İdaresi tarafından %50 hibe ile desteklenen 22 adet 500 litre kapasiteli Süt Soğutma Tankı üreticilerimize teslim edilmiştir. Projenin toplam yatırım tutarı 362.791,00 ₺, hibe miktarı ise 181.395,50 ₺ dir.
* Sütün Bereketiyle Kırsal Kalkınma Projesi: İlimizde 10 adet süt toplama merkezi kurulması konusundaki proje Fırat Kalkınma Ajansı tarafından % 90 oranında hibe desteği ile desteklenecektir. Proje 2020 yılında kabul edilmiş ve 2021 yılında hayata geçirilecektir. Proje kapsamında kurulumu yapılacak olan 10 adet süt toplama merkezinin toplam süt toplama kapasitesi 23 ton/gündür. Projenin toplam yatırım tutarı 2.732.200,80 ₺ olup Fırat Kalkınma Ajansı tarafından projeye ödenecek olan toplam hibe miktarı ise 2.458.980,72 ₺ dir. Proje ihale aşamasındadır.
* Süt Soğutma Tankı Dağıtım Projesi: İl Müdürlüğümüz tarafından projelendirilen ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından %60 hibe ile desteklenen 20 adet 500 litre kapasiteli Süt Soğutma Tankının ihalesi yapılmıştır. Projenin toplam yatırım tutarı 450.000,00 ₺, hibe miktarı ise 270.000,00 ₺ dir.
* Bingöl İli Bal Paketleme Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi: İl Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılında DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan proje kabul edilmiştir. Projede; 1’er adet Havalı Şişe Temizleme Makinesi, Otomatik Kapatmalı Kapak Besleme Makinesi, Otomatik Emniyet Bandı Makinesi, Kaba Süzme Tankı, Termoform Paketleme Makinesi, Tüp Dolum Makinesi, Yük Taşıma Asansörü ve Platform, Shrink Paketleme Makinesi, 2’şer adet Bal Transfer Pompası ve Transpalet alımı yapılarak, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği bünyesindeki bal paketleme tesisinin kapasitesi artırılacak ve teknolojisi yenilenmiştir. Daha önce ilimizde üretimi olmayan tüp bal, piknik tipi bal gibi paketli ürünlerin üretimi gerçekleştirilecektir. Proje DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından %80 hibe ile desteklenmiştir. Projenin toplam yatırım tutarı 976.500,00 ₺ olup hibe miktarı 779.500,00 ₺ dir.
* Mera Islah ve Amenajman Projeleri: 2021-2022 yıllarında 319.683 da alanda uygulanacak, toplam bütçesi 2.827.000,00 ₺ olan 18 adet mera ıslah ve amenajman projemiz Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır.
* Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi: Bakanlığımız Genel Bütçesinden finanse edilen "Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında %50 hibeli 1500 torba Silajlık Mısır Tohumu, 29.830 kg Yonca Tohumu ve 4.225 kg Korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Dağıtımı gerçekleştirilen 1500 torba silajlık mısır ile 7.500 dekar silajlık mısır, 29.830 kg Yonca Tohumu 5.966 dekar yonca üretimi, 4.225 kg Korunga Tohumu ile 422,5 dekar korunga üretimi yapılması hedeflenmektedir. Projenin toplam yatırım tutarı 1.024.300,00 ₺ olup hibe miktarı 512.150,00 ₺ dir.
* Güncel Toprak Haritasının Oluşturulması Projesi: İl Müdürlüğümüz ile Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürlüğünün ortak çalışması olarak başlatılan proje kapsamında İl Merkezi ve 7 ilçeden belirlenen 280 farklı noktadan numune alınmıştır. Alınan numunelerde yapılacak analizlerin sonuçlarına göre ilimizin genel toprak durum raporu oluşturulacak ve yetiştirilecek bitkiler için bitki besleme tavsiye programları hazırlanacaktır.
* Hayvan Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı Kurulum Projesi: İl Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılında Avustralya Büyük Elçiliğiyle Doğrudan Yardım Programı kapsamında Büyükelçiliğe sunulan proje kabul edilmiştir. Proje kapsamında İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan hayvan hastalıkları teşhis laboratuvarına, Avustralya Büyük Elçiliği tarafından analiz cihazları ve sarf malzemesi için 55.000,00 ₺ hibe desteği verilmiştir. Proje 2021 Yılı Şubat ayında tamamlanmıştır.
* Bingöl Balının Tarım Kredi Kooperatifi Aracılığıyla Piyasaya Arzı: İl Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği ile Tarım Kredi Kooperatifi Bingöl Müdürlüğü arasında bal satışı anlaşması imzalanmıştır. Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri tarafından ilimizde üretilen ve Birlik tarafından alımı yapılan 60.000 kg Bingöl Balının, Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla piyasaya satışı sağlanmıştır. Tarım Kredi Kooperatifi tarafından Bingöl’de piyasa koşulları üzerinde bir alım fiyatıyla üreticimizin gelir seviyesinin artırılmasına katkı sağlanmıştır.
* Bingöl'de Koyun Yetiştiriciliği Sektörünün İklim Değişikliğine Adaptasyonu Projesi: İl Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılının son döneminde Avrupa Birliğine sunulan proje kapsamında; Koyunyününün modern tekniklerle yıkanması, elde edilen bu yünlerden inşaat sektöründe kullanılmak üzere ısı izolasyonu materyali üretim tesisi kurulması ve 100 yetiştiriciye 40’ar baş koyun verilmesi planlanmaktadır. Projenin kabul edilmesi durumunda yatırım tutarının %90’ını AB tarafından finanse edilecek, geri kalan %10’luk kısım ise Bingöl Belediyesi tarafından finanse edilecektir. Projenin toplam yatırım tutarı 445.000,00 € dur.
* Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi: Proje 2021-2022-2023 yıllarında ilimizde Yayladere, Yedisu ve Kiğı İlçelerinde uygulanacaktır. Projenin 2021 yılı ödeneği 2.536.024,00 ₺ dir.

Not: 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde yapılan yatırım ve desteklemelerin toplam tutarı 28.748.090,68 ₺, hibe miktarı24.321.100,79 ₺ dir.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI VE HEDEFLERİ

* DAP Yeni Ahır-Ağıl Yapımı Projesi : Proje 2020 yılında tamamlanmıştır. Bu projenin yerine, 21.05.2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3999 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar” uygulanacaktır. 2021 yılı ikinci 6 aylık döneminde uygulama esaslarının yayınlanmasıyla birlikte başvurular alınacaktır.
* KKYDP Ekonomik Yatırımlar Projesi: 2021 yılı ikinci 6 aylık döneminde 14. Etap Ekonomik yatırımlar kapsamında onaylanan 12 projenin hibe sözleşmelerinin imzalanması ve projelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 12 projenin toplam yatırım tutarı 32.981.465,00 ₺ dir. Hibe miktarı 16.490.732,00 ₺ dir.
* KKYDP Ekonomik Altyapı Yatırımları Projesi: 2021 yılı ikinci 6 aylık döneminde KKYDP Ekonomik Altyapı Yatırımları Projesi kapsamında onaylanan 11 projenin hibe sözleşmelerinin imzalanması ve projelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 11 Projenin toplam yatırım tutarı 1.139.900,00 ₺ dir. Hibe miktarı ise 569.950,00 ₺ dir.
* KKYDP Sulama Projeleri: 2021 yılı ikinci 6 aylık dönemde 18 adet sulama projesinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Projelerin toplam yatırım tutarı 623.638,00₺olup hibe oranı %50 dir. Bu 18 projenin hibe miktarı ise 311.891,00 ₺ dir.
* Özlüce Barajının Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Açılması: Özlüce Barajı 2. ve 3. Bölgenin Su Ürünleri Yetiştiriciliğine açılmasına Bakanlığımızca izin verilmiştir. 2020 yılında 125 ton üretim gerçekleştirilmiştir. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde mevcut tesisler ve yeni başvurularla birlikte hali hazırda 2.300 ton/yıl kapasiteye ulaşılmıştır. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde Özlüce baraj gölünden 2.000 tonun üzerinde alabalık hasadı gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 2022 yılında Özlüce baraj gölünün ilimiz sınırları içinde kalan 2. ve 3. Bölgelerinin tamamında üretim yapılması ve yıllık 5.400 ton kapasiteye ulaşılması planlanmaktadır.
* Yavru Alabalık Kuluçkahanesi Kurulması Projesi: İlimizde bulunan ve yıl boyu ortalama 9-12 derece sıcaklıktaki kaynak sularında sıcaklık, Ph (asitlik) ve çözünmüş oksijen değerleri ölçülmüştür. Yapılan incelemeler sonucunda ilimizin su kaynakları kuluçka haneye uygun çıkması durumunda ilk etapta 10 milyon sonraki aşamada yıllık en az 50 milyon adet yavru balık üretebilecek potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir.
* Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi Coğrafi İşaret ve Tescil Çalışmaları: İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen deneme-demonstrasyon ve analiz çalışmaları tamamlanmış ve Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılmıştır. 12.02.2021 tarihinde Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Almaya Hak Kazanmıştır. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde Yedisu Horoz Kuru Fasulyesinin üretim tekniğine uygun olarak yetiştiriciliği yapılan üretim alanlarında hasat gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
* Sivan (Servi) Dut Pekmezi Coğrafi İşaret ve Tescil Çalışmaları: İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen deneme-demonstrasyon ve analiz çalışmaları tamamlanmış ve Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılmıştır. 22.01.2021 tarihinde Sivan Dut Pekmezi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Almaya Hak Kazanmıştır. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde Sivan Dut Pekmezinin elde edildiği Genç İlçesi Servi Beldesindeki dut ağaçlarından hasat edilen dutlarla üretim tekniğine uygun olarak pekmez üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
* Guldar Domatesi Coğrafi İşaret ve Tescil Çalışmaları: Coğrafi işaret saha, laboratuvar ve makale çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı ikinci 6 aylık döneminde çalışmalara devam edilecektir.
* İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi: İl Müdürlüğümüz tarafından, tarımsal gelirin çeşitlendirilmesi, tarımsal gelirin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik projeler üretilmesi kapsamında çalışmalar başlamıştır. 2019 yılı için belirlenen bir yetiştiriciye 1 paket (20.000 adet) ipek böceği verilerek ilk üretime başlanmıştır. Üreticimiz 42 günlük üretim sezonunda 37 kg yaş koza elde ederek 3.500 ₺ gelir elde etmiştir. 2020 yılında ise 46,1 kg 6.500 ₺ gelir elde etmiştir. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde Bakanlığımız tarafından Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi (Arıcılık %50, Kaz ve Hindi %75, İpek Böceği %100) kapsamında İlimiz Genç İlçesinde 2 adet proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 2 projenin toplam yatırım tutarı 240.000,00 ₺ olup %100 hibe kapsamındadır. Proje kapsamında bakım-besleme evi ve kapama dut bahçesi tesisi desteklenmiştir. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde 2 projenin tamamlanması planlanmaktadır. Üretim 2022 yılında yapılacaktır.
* Yerli Ceviz Çeşitlerinin Korunması ve Aşı Yoluyla Çoğaltılması Projesi: Proje kapsamında 150 anaç üzerine 300 adet kalem aşılanmıştır. Aşıların tutma oranı % 90 tir. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde aşılanan ceviz ağaçlarının kış bakım ve beslemesi için yetiştiricilere uygulamalı eğitim verilmesi planlanmaktadır.
* Üzüm Bağlarının Rehabilitasyonu Projesi: Genç İlçesinde bulunan 1.000 dekar alana sahip üzüm bağlarında (yerli lice üzümü çeşidi) küllenme hasatlığına karşı mücadele için İl Müdürlüğümüz tarafından %100 hibeli olarak ilaç dağıtımı yapılmıştır. İlaçlama, budama ve bakım konularında uygulamalı eğitim ve çiftçi bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. 1.000 dekar alanda küllenmeye karşı 350 paket kükürt verilmiştir. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde üzüm hasadı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
* Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi ve İlimizde Baklagil Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi: Proje kapsamında ilimiz merkez ve ilçelerinde Bakanlık bütçeli 9.700 kg Kurufasulye ve 2.600 kg nohut tohumu ile İl özel İdaresi bütçeli 4.000 kg coğrafi işaretli Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi %75 hibeli olarak dağıtılmıştır. Projenin toplam yatırım tutarı 444.166,00 ₺ olup hibe miktarı 333.124,50 ₺ dir. Proje ile ilimizde 2.600 dekar atıl durumdaki tarım arazisinin tarımsal üretime kazandırılması hedeflenmektedir. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde fasulye ve nohut üretim alanlarının hasat öncesi kontrolü ve hasadının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
* Damızlık Koç, Teke Üretim Merkezinde Üretilen Damızlık Hayvanların Desteklenmesi Projesi (%50): Proje kapsamında 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 220 başvuru alınmıştır. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde onaylanan başvuruların ödeme ve hayvan dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
* Kapama Ceviz Bahçesi Kurulması Projesi: 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde sertifikalı ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
* Kapama Çilek Bahçesi Tesisi Projesi: Projenin toplam yatırım tutarı 170.484,00 ₺ olup bahçe ihatası ve damla sulama sistemi çiftçi tarafından karşılanmak üzere tamamı hibedir. İl Özel idaresi tarafından çilek fideleri ve malç örtüsü %80 hibe ile finanse edilmiştir. Proje kapsamında 12 Bahçe kurulmuştur. Kurulan 12 bahçenin toplam alanı 25 dekardır. Dekara 2,5 ton verim hedeflenmektedir. 2019 ve 2020 yıllarında kurulan bahçelerle birlikte ilimizde kurulan bahçe sayısı 38’e kapama bahçe alanı ise71 dekara ulaşmıştır.2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde kapama bahçelerde kış bakımı ve beslemesi yapılması planlanmaktadır.
* Sütün Bereketiyle Kırsal Kalkınma Projesi: İlimizde 10 adet süt toplama merkezi kurulması konusundaki proje Fırat Kalkınma Ajansı tarafından % 90 oranında hibe desteği ile desteklenecektir. Proje 2020 yılında kabul edilmiş ve 2021 yılında hayata geçirilecektir. Proje kapsamında kurulumu yapılacak olan 10 adet süt toplama merkezinin toplam süt toplama kapasitesi 23 ton/gündür. Projenin toplam yatırım tutarı 2.732.200,80 ₺ olup Fırat Kalkınma Ajansı tarafından projeye ödenecek olan toplam hibe miktarı ise 2.458.980,72 ₺ dir. Proje ihale aşamasındadır. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde 7 adet süt toplama merkezi kurulması planlanmaktadır.
* Süt Soğutma Tankı Dağıtım Projesi: İl Müdürlüğümüz tarafından projelendirilen ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından %60 hibe ile desteklenen 20 adet 500 litre kapasiteli Süt Soğutma Tankının ihalesi yapılmıştır. Projenin toplam yatırım tutarı 450.000,00 ₺, hibe miktarı ise 270.000,00 ₺ dir. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde 20 adet 500 litre kapasiteli süt soğutma tankının dağıtımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
* Bingöl İli Bal Paketleme Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi: İl Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılında DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan proje kabul edilmiştir. Projede; 1’er adet Havalı Şişe Temizleme Makinesi, Otomatik Kapatmalı Kapak Besleme Makinesi, Otomatik Emniyet Bandı Makinesi, Kaba Süzme Tankı, Termoform Paketleme Makinesi, Tüp Dolum Makinesi, Yük Taşıma Asansörü ve Platform, Shrink Paketleme Makinesi, 2’şer adet Bal Transfer Pompası ve Transpalet alımı yapılarak, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği bünyesindeki bal paketleme tesisinin kapasitesi artırılacak ve teknolojisi yenilenmiştir. Daha önce ilimizde üretimi olmayan tüp bal, piknik tipi bal gibi paketli ürünlerin üretimi gerçekleştirilecektir. Proje DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından %80 hibe ile desteklenmiştir. Projenin toplam yatırım tutarı 976.500,00 ₺ olup hibe miktarı 779.500,00 ₺ dir. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde bal paketleme faaliyetlerinin denetlenmesi planlanmaktadır.
* Mera Islah ve Amenajman Projeleri: 2021-2022 yıllarında 319.683 da alanda uygulanacak, toplam bütçesi 2.827.000,00 ₺ olan 18 adet mera ıslah ve amenajman projemiz Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde bu projelerin bir kısmının hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
* Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi: Bakanlığımız Genel Bütçesinden finanse edilen "Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında %50 hibeli 1500 torba Silajlık Mısır Tohumu, 29.830 kg Yonca Tohumu ve 4.225 kg Korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Projenin toplam yatırım tutarı 1.024.300,00 ₺ olup hibe miktarı 512.150,00 ₺ dir. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde dağıtımı gerçekleştirilen 1500 torba silajlık mısır ile 7.500 dekar silajlık mısır, 29.830 kg Yonca Tohumu 5.966 dekar yonca üretimi, 4.225 kg Korunga Tohumu ile 422,5 dekar korunga üretimi yapılması hedeflenmektedir.
* Güncel Toprak Haritasının Oluşturulması Projesi: İl Müdürlüğümüz ile Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürlüğünün ortak çalışması olarak başlatılan proje kapsamında İl Merkezi ve 7 ilçeden belirlenen 280 farklı noktadan numune alınmıştır. Alınan numunelerde yapılacak analizlerin sonuçlarına göre ilimizin genel toprak durum raporu oluşturulacak ve yetiştirilecek bitkiler için bitki besleme tavsiye programları hazırlanacaktır.
* Hayvan Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı Kurulum Projesi: İl Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılında Avustralya Büyük Elçiliğiyle Doğrudan Yardım Programı kapsamında Büyükelçiliğe sunulan proje kabul edilmiştir. Proje kapsamında İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan hayvan hastalıkları teşhis laboratuvarına, Avustralya Büyük Elçiliği tarafından analiz cihazları ve sarf malzemesi için 55.000,00 ₺ hibe desteği verilmiştir. Proje 2021 Yılı Şubat ayında tamamlanmıştır. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde laboratuvarın etkin şekilde kullanılması planlanmaktadır.
* Bingöl'de Koyun Yetiştiriciliği Sektörünün İklim Değişikliğine Adaptasyonu Projesi: İl Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılının son döneminde Avrupa Birliğine sunulan proje kapsamında; Koyunyününün modern tekniklerle yıkanması, elde edilen bu yünlerden inşaat sektöründe kullanılmak üzere ısı izolasyonu materyali üretim tesisi kurulması ve 100 yetiştiriciye 40’ar baş koyun verilmesi planlanmaktadır. Projenin kabul edilmesi durumunda yatırım tutarının %90’ını AB tarafından finanse edilecek, geri kalan %10’luk kısım ise Bingöl Belediyesi tarafından finanse edilecektir. Projenin toplam yatırım tutarı 445.000,00 € dur. Projenin onaylanması durumunda 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
* Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi: Proje 2021-2022-2023 yıllarında ilimizde Yayladere, Yedisu ve Kiğı İlçelerinde uygulanacaktır. Projenin 2021 yılı ödeneği 2.536.024,00 ₺ dir. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde addı geçen ilçelerde suni tohumlama çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.
* Kalehan, Beyhan ve Kiğı Barajının Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Açılması: 2021 yılı İkinci 6 aylık dönemde Kalehan, Beyhan ve Kiğı baraj göllerinde çalışma başlatılması planlanmaktadır.
* Yavru Alabalık Kuluçkahanesi Kurulması Projesi: 2021 yılı İkinci 6 aylık dönemde İlimizde yavru alabalık üretimi için kaynak suyu tespitlerine ve bu kaynak sularında ölçümlere devam edilmesi planlanmaktadır.
* Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi: 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında kurum personeli eğitimlerine devam edilmesi planlanmaktadır.

Not: 2021 yılı ikinci 6 aylık döneminde yapılması planlanan projelerin yatırım tutarı ve desteklemelerin toplam tutarı yaklaşık olarak 100.000.000 *₺,* hibe miktarı80.000.000 *₺* dir.

**ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ**

**01.01.20201-31.12.2021 YILI 1. DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALAN** | **KONU** | **İŞLEM** | | |
| **2021**  **(OCAK-HAZİRAN)** | **2021 (TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |
| **COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN KONULAR** | GELEN EVRAK SAYISI | 8206 |  | 8206 |
| GİDEN EVRAK SAYISI | 5960 |  | 5960 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALAN** | **KONU** | **İŞLEM** | | |
| **2021**  **(OCAK-HAZİRAN)** | **2021 (TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |
| MAL VE HİZMET ALIMI ÖDEME TUTARI | 85.977,00 |  | 85.977,00 |
| PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI | 6.038.619,50 |  | 6.038.619,50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DİĞER KONULAR** | CİMER BAŞVURU SAYISI | 222 |  | 222 |
| CİMER BAŞVURULARINA VERİLEN CEVAP SAYISI | 152 |  | 152 |
| ALO 181 ŞİKÂYET SAYISI | 1036 |  | 1036 |
| DÖNER SERMAYE GELİRLERİ TOPLAMI | 927.928,77 |  | 927.928,77 |

**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM**

**(01.01.2021-31.12.2021 ARASI)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TESPİT EDİLEN RİSKLİ BİNA SAYISI** | **YIKILAN BİNA SAYISI** | **ÖDENEN MİKTAR** | **AÇIKLAMA** |
| MERKEZ | 180 | 183 | 5.123.352,12 | Devam Ediyor |
| ADAKLI | 0 | 0 | - | Devam Ediyor |
| GENÇ | 9 | 3 | 116.545,00 | Devam Ediyor |
| KARLIOVA | 9 | 7 | 75.335,00 | Devam Ediyor |
| SOLHAN | 4 | 6 | 76.505,00 | Devam Ediyor |
| YEDİSU | 0 | 0 | 0 | Devam Ediyor |
| YAYLADERE | 0 | 0 | 0 | - |
| KİĞİ | 1 | 0 | 0 | - |
| **TOPLAM** | **203** | **199** | **5.391.737,12** | 2021-Ocak -Haziran ayına Kadar Toplamda Ödenen Kira Yardımı |

**AÇIKLAMASI:** 6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenecek riskli alan ve rezerv alanların tespitine yönelik çalışmalar yapmak, kanun uyarınca ilan edilecek riskli alanlar için idarelerin taleplerini incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında gerek görülmesi halinde Bakanlığa bilgi vermek, Riskli alan ve rezerv alanlar için jeolojik - jeoteknik etkenler ile topografya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet vb. bilgileri toplayarak Bakanlığa iletmek,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KONU** | **2021**  **(OCAK-HAZİRAN)** | **2021 (TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |
| İLAN EDİLEN RİSKLİ ALAN SAYISI / MİKTARI | 0 |  | 0 |
| TESPİT EDİLEN REZERV ALAN SAYISI / MİKTARI | 0 |  | 0 |
| İNCELENEN RİSKLİ YAPI DOSYA SAYISI | 203 |  | 203 |
| TESPİT EDİLEN RİSKLİ YAPI SAYISI | 203 |  | 203 |
| YIKILAN RİSKLİ BİNA SAYISI | 199 |  | 199 |
| AÇIK ARTTIRMA USULÜ YAPILAN SATIŞ SAYISI | 0 |  | 0 |
| KİRA YARDIMI ALMASI UYGUN GÖRÜLEN HAKSAHİBİ SAYISI | 807 |  | 807 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALAN** | **KONU** | **İŞLEM** | | |
| **2021(OCAK-HAZİRAN)** | **20201(TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |
| **MEKÂNSAL PLANLAMAYA İLİŞKİN KONULAR** | İL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANAN JEOLOJİK/JEOTEKNİK ETÜT SAYISI | 2 |  | 2 |
| İNCELENMEK ÜZERE İL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN İMAR PLANI/PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİF SAYISI | 15 |  | 15 |
| İLGİLİ KURUMLARA, İMAR MEVZUATI KAPSAMINDA VERİLEN GÖRÜŞ SAYISI | 4 |  | 4 |
| **1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP KAPSAMINDA VERİLEN GÖRÜŞ SAYISI** | 282 |  | 282 |

**İMAR BARIŞI (01.01.2021-31.12.2021)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BAŞVURU SAYISI** | **BAŞVURU DAĞILIMI** | **TOPLAM ÖDENEN PARA** |
| MERKEZ | 5058 | % 52,4 |  |
| ADAKLI | 336 | % 3,5 |  |
| GENÇ | 796 | % 8,2 |  |
| KARLIOVA | 565 | % 5,8 |  |
| KİĞI | 324 | % 3,4 |  |
| SOLHAN | 2269 | % 23,5 |  |
| YAYLADERE | 229 | % 2,4 |  |
| YEDİSU | 83 | % 0,9 |  |
| **TOPLAM** | **9660** | **100** | **22.255,519TL** |

**AÇIKLAMA:** İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir.

**UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE (01.01.2021-31.12.2021)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **YIKILAN BİNA SAYISI** | **YIKILMAYAN BİNA SAYISI** | **AÇIKLAMA** |
| MERKEZ |  |  | Metruk Bina Yok |
| ADAKLI |  |  | Metruk Bina Yok |
| GENÇ |  | 3 | Hak sahipleri ile görüşmeler devam ediyor. |
| KARLIOVA |  | 7 | Afet Konutları olduğundan dolayı yıkımı yapılamıyor. Hak sahipleri ile görüşmeler devam ediyor. |
| KİĞI |  |  | Metruk Bina Yok |
| SOLHAN |  | 2 | Fiziki tedbirler alındı. Hak sahipleri ile görüşmeler devam ediyor |
| YAYLADERE |  |  | Metruk Bina Yok |
| YEDİSU |  |  |  |
| ARAKONAK |  |  |  |
| ILICALAR |  |  |  |
| SANCAK |  |  |  |
| **TOPLAM** |  | **12** |  |

**AÇIKLAMASI:** İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığına, bu maddelerin saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı anlaşılan metruk binaların yıkılması ve yıktırılması amacı planlanmaktadır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETİN ADI** | **FAALİYET KONUSU** | **2021**  **(OCAK-HAZİRAN)** | **2021**  **(TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |
| **YAPI DENETİM FİRMALARI** | AKTİF FİRMA SAYISI | 9 |  | 9 |
| DENETÇİ SAYISI | 50 |  | 50 |
| KONTROL ELEMANI SAYISI | 61 |  | 61 |
| YARDIMCI KONTROL ELEMANI SAYISI | 6 |  | 6 |
| TOPLAM DENETLENEN YİBF SAYISI | 885 |  | 885 |
| TOPLAM DENETLENEN ALAN (M2) | 971.468 |  | 971.468 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETİN ADI** | **FAALİYET KONUSU** | **2021 (OCAK-HAZİRAN)** | **2021**  **(TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |
| **YAPI DENETİM FAALİYETLERİ** | TOPLAM BÜRO DENETİMİ SAYISI | 27 |  | 27 |
| TOPLAM ŞANTİYE DENETİMİ SAYISI | 9 |  | 9 |
| TOPLAM DENETÇİ GİRİŞİ SAYISI | 8 |  | 8 |
| TOPLAM DENETÇİ İSTİFA SAYISI | 10 |  | 10 |
| TOPLAM KONTROL ELEMANI GİRİŞ SAYISI | 11 |  | 11 |
| TOPLAM KONTROL ELEMANI İSTİFA SAYISI | 15 |  | 15 |
| TOPLAM YAPI DEN. İZİN BELG. VİZE/ADRES DEĞİŞ/KURULUŞ SAYISI | 5 |  | 5 |
| VATANDAŞLARCA YAPILAN YDK ŞİKÂYET SAYISI | 3 |  | 3 |
| YDK UYGUNSUZLUK BELEDİYE BİLDİRİM SAYISI | 3 |  | 3 |
| YDK İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK İNCELEME RAPOR SAYISI | 2 |  | 2 |
| YAPI BETON, ZEMİN LABORATUVARI DENETİM SAYISI | 3 |  | 3 |
| TOPLAM YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ VE SINIFLANDIRMA | 75 |  | 75 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETİN ADI** | **FAALİYET KONUSU** | **2021**  **(OCAK-HAZİRAN)** | **2021 (TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |
| **YAPI MALZEMESİ DENETİMİ FAALİYETLERİ** | TAZE BETON SANTRAL SAYISI | 6 |  | 6 |
| PGD FAALİYET SAYISI | 35 |  | 35 |
| TAZE BETON DENETİM SAYISI | 30 |  | 30 |
| AGREGA DENETİM SAYISI | 1 |  | 1 |
| TUĞLA DENETİM SAYISI | 1 |  | 1 |
| DEMİR DENETİM SAYISI | 3 |  | 3 |
| DİĞER MALZEME DENETİM SAYISI | - |  | - |
| YM. PGD SONRASI UYGULANAN İDARİ YAPTIRIM KARARI SAYISI | - |  | - |
| YM. PGD SONRASI UYGULANAN İDARİ YAPTIRIM TUTARI | - |  | - |
| **LABORATUVAR**  **FAALİYETLERİ** | TOPLAM BETON KIRIM (Takım) SAYISI | 150 |  | 150 |
| TOPLAM DEMİR ÇEKME (Takım) SAYISI | 5 |  | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALAN** | **KONU** | **İŞLEM** | | |
| **2021 (OCAK-HAZİRAN)** | **2021 (TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |
| **İSKÂN KONULARI** | YATIRIM PROĞRAMINDAKİ KÖY SAYISI (5543) | 3 |  | 3 |
| TAMAMLANAN KONUT SAYISI (5543) | 0 |  | 0 |
| DEVAM EDEN KONUT SAYISI (5543) | 0 |  | 0 |
| YAPILAN ÖDEME TUTARI (1000 TL) | 0 |  | 0 |
| ETÜT PROJE PROGRAMINDAKİ KÖY SAYISI | 3 |  | 3 |
| ETÜT PROJE PROGRAMINDAKİ KONUT SAYISI | 28 |  | 28 |
| **YERLERİNİN KAMULAŞTIRILMASI SONUCU İSKÂN EDİLEN AİLE SAYISI** | 0 |  | 0 |
| A-İSKAN YATIRIMLARI | 27 | 4.150,00 |  | 4.150,00 |

**PROJE VE YAPIM HİZMETLERİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KONUSU** | **2021 (OCAK-HAZİRAN)** | **2021 (TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |
|  |  |
| YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASI (YENİ BİNA + ONARIM) | 12 |  | 12 |
| ÖDENEK TEMİNİNE ESAS KEŞİF ÖZETLERİ | 14 |  | 14 |
| TEKNİK RAPOR | 18 |  | 18 |
| PROJE İNCELENMESİ | 6 |  | 6 |
| ÖZEL KURULUŞLAR UYGUNLUK GÖRÜŞÜ DÜZENLENMESİ | - |  | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KONUSU** | **2021**  **(OCAK-HAZİRAN)** | **2021 (TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |
|  |  |
| İNCELENEN VE TAHAKKUKA BAĞLANAN HAKEDIŞ SAYISI | 3 |  | 3 |
| YAPILAN GEÇICI KABUL SAYISI | 1 |  | 1 |
| YAPILAN KESIN KABUL SAYISI | 1 |  | 1 |
| İNCELENEN VE ONAYLANAN KESIN HESAP SAYISI | 2 |  | 2 |
| DÜZENLENEN İŞ BITIRME/İŞ DENETLEME/İŞ DENEYIM BELGE SAYISI | 1 |  | 1 |
| DÜZENLENEN İŞ ARTIŞI/İŞ EKSILIŞI SÖZLEŞME SAYISI | 0 |  | 0 |
| YAPILAN FESIH SAYISI | - |  | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SAYISI** | **PROJE BEDELİ** | **GELEN ÖDENEK** | **HARCANAN ÖDENEK** |
| **GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI** | 3 | 18.909.400,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| **B-DİĞER (PROJE VE YAPIM İŞLERİ)** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALAN** | **KONU** | **İŞLEM** | | |
| **2021 (OCAK-HAZİRAN)** | **2021 TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOOPERATİF KONULARI** | TOPLAM KOOPERATİF SAYISI | 14 |  | 14 |
| YAPILAN GENEL KURUL SAYISI | 3 |  | 3 |
| YENİ KURULAN KOOPERATİF SAYISI | 1 |  | 1 |

**IV- YATIRIMLAR (2021 YILI OCAK-HAZİRAN AYINDA BİTEN VE DEVAM EDEN ÖNEMLİ PROJELER)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Solhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Yapım İşi** | **İL ÖZEL İDARESİ** |
| **Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Yapım İşi** | **İL ÖZEL İDARESİ** |
| **Kığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Yapım İşi** | **İL ÖZEL İDARESİ** |
| **Kığı İlçe Emniyet Müdürlüğü 32 Daireli Lojman Yapım İşi** | **İL ÖZEL İDARESİ** |
| **Kığı Öğretmenevi Yapım İşi** | **İL ÖZEL İDARESİ** |
| **Ağaçeli Köyü 4 Derslikli İlkokul Yapım İşi** | **İL ÖZEL İDARESİ** |
| **Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı binası Yapım İşi** | **İL ÖZEL İDARESİ** |
| **Yedisu İlçe Jandarma Misafirhane Binası Yapım İşi** | **İL ÖZEL İDARESİ** |
| **Karlıova Çatak Jandarma Karakol Binası yapım İşi** | **İL ÖZEL İDARESİ** |
| **Bingöl İl jandarma Komutanlığı Saymanlık ve Soğuk hava Deposu Yapım İşi** | **İL ÖZEL İDARESİ** |
| **İl Halk Kütüphanesi Binası Yapım İşi** | **İL ÖZEL İDARESİ** |
| **Adaklı YİBO 100 Öğrencili Pansiyon** | **ADAKLI KHGB** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALAN** | **KONU** |
| **2021 (OCAK-HAZİRAN)** | **2021 (TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |
| **ÇED KONULARI**  **(BELGE DÜZENLEME-İNCELEME FAALİYETLERİ)** | "ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" KARAR SAYISI | 4 |  | 4 |
| "ÇED GEREKLİDİR" KARAR SAYISI | 0 |  | 0 |
| ÇED'e TABİ OLMAYAN BAŞVURU SAYISI(KAPSAM DIŞI DOSYA SAYISI) | 16 |  | 16 |
| İL MÜDÜRLÜĞÜ UYGUNLUK YAZISI SAYISI | 3 |  | 3 |
| İL MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN VALİLİK TESPİT RAPORU YAZISI SAYISI | 4 |  | 4 |
| ÇEVRE İZİN/ÇEVRE İZİN VE LİSANS MUAFİYET BELGESİ SAYISI | 1 |  | 1 |
| VERİLEN GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ SAYISI | 5 |  | 5 |
| İPTAL EDİLEN GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ SAYISI | 0 |  | 0 |
| DÜZENLENEN ÇEVRE İZİN/ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ SAYISI | 9 |  | 9 |
| ÇEVRE İZİN/ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ İPTAL SAYISI | 0 |  | 0 |
| ÇEVRE İZNİ MUAFİYET SAYISI | 1 |  | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALAN** | **KONU** |
| **2021**  **(OCAK-HAZİRAN)** | **2021 (TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |
| **ÇED KONULARI**  **(DENETİM VE DİĞER FAALİYETLER)** | **ÇEVRE DENETİM SAYISI** | 30 |  |  |
| YETKİLİ ÇEVRE LABORATUVARLARININ YERİNDE DENETİM SAYISI | 0 |  | 0 |
| EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YETKİ BELGE SAYISI | 0 |  | 0 |
| PROJE SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ SAYISI (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ) | 3 |  | 3 |
| DEĞERLENDİRİLEN EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM BİLDİRİM SAYISI | 0 |  | 0 |
| EGZOZ EMİSYONU DENETİM SAYISI (ARAÇ) | 0 |  | 0 |
| KESİLEN İDARİ PARA CEZASI MİKTARI (TL) | 0 |  | 0 |
| PROJE TANITIM DOSYASI İPTAL/İADE SAYISI | 0 |  | 0 |
| ATIKSU ARITMA TESİSİ SAYISI | 23 |  | 23 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALAN** | **KONU** |
| **2021**  **(OCAK-HAZİRAN)** | **2021 (TEMMUZ-ARALIK)** | **GENEL TOPLAM** |
| **ÇEVRE YÖNETİMİ KONULARI** | VERİLEN İTHAL KATI YAKIT UYGUNLUK BELGESİ SAYISI | 30 |  | 30 |
| VERİLEN YERLİ KATI YAKIT UYGUNLUK İZİN BELGESİ SAYISI | 0 |  | 0 |
| ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJE ONAY SAYISI | 9 |  | 9 |
| ENERJİ TEŞVİKİNDEN YARARLANMAK İÇİN GERİ ÖDEME BELGESİ DÜZENLENEN TESİS SAYISI | 0 |  | 0 |
| TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA TESİSİ BELGE SAYISI | 5 |  | 5 |
| VERİLEN TEHLİKELİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA İZNİ SAYISI | 0 |  | 0 |

**C) ÇEVRE ÇALIŞMALARI;**

Bingöl ilinde Sıfır Atık projesi kapsamında yapılan işler;

\*Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıtlı olan Kurum Sayısı:**255**

\*İl genelinde Sıfır Atık projesi kapsamında eğitim verilen kişi sayısı:**12.650**

\*İl genelinde toplanan toplam Atık Miktarı:**4.618.432 kg**

\*İl Genelinde Temel Temel Seviye Sıfır Atık Belge başvurusu yapan kurum sayısı:**125**

\* Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alan kurum sayısı:**55**

\*Temel Seviye Sıfır Atık Belge başvurusu iade edilen kurum sayısı:**70**

\*Ayrıca **09.09.2020** tarihli ve **102** karar No’lu Mahalli Çevre Kurulu toplantısında İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı hazırlama komisyonu oluşturulmuş ve **03.12.20020** tarihli ve **103** karar No’lu Mahalli Çevre Kurulu toplantısında İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planının onaylanmasına dair karar alınmıştır.

Piyasayı denetleyici ve düzenleyici çalışmalar yapılmıştır

**D) ÇEVRE KİRLİLİK ÇALIŞMALARI;** İl ve İlçe bazında düzenli çevre kirliliği denetimlerimiz. devam etmektedir.

**ll- 6.AYLIK DÖNEMDE (01.07.2020-31.12.2020 TARİHLERİNDE) YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR;**

1. **6292 SAYILI KANUN-SATIŞ İŞLEMLERİ (2/B) YASASI (2020-2021)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BAŞVURU SAYISI** | **6292 SAYILI KANUN-SATIŞ İŞLEMLERİ (2/B) PROJESİ** |
| MERKEZ ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU MAHALLESİ | 150 | 74 |
| MERKEZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN MAHALLESİ | 200 | 67 |
| MERKEZ KARŞIYAKA MAHALLESİ | 84 | 20 |
| MERKEZ KURUDERE KÖYÜ | 300 | 110 |
| MERKEZ TOPALAN KÖYÜ | 250 | 80 |
| MERKEZ GÖLTEPESİ KÖYÜ | 200 | 120 |
| MERKEZ GÖZER KÖYÜ | 20 | 2 |
| MERKEZ YENİBAŞLAR KÖYÜ |  | 6 |
| **TOPLAM** | **1204** | **479** |

**AÇIKLAMASI:** Sayılı Kanun kapsamında, 2/B Başvuruları alınmış olup, hak sahiplerine satış ve tapuda devir işlemleri hızlı ve etkin şekilde yerine getirilecektir

**VI- İHTİYAÇ VE SORUNLAR**

**VII- ÇÖZÜM ÖNERİLER**

**Vl- İHTİYAÇ VE SORUNLAR;**

**İhtiyaç:** Personel ve araç desteğinin sağlanması gerekmektedir.

**Sorun:** Görev alanı oldukça geniş olan İl Müdürlüğümüz sorumluk alanında bulunan iş ve işlemlerin yürütebilmesi için personel ihtiyacı bulunmaktadır. İlimizdeki tüm Kurum ve Kuruluşların Yapım işleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır.

Gerek Bakanlığımız sorumluluk alanında bulunan işlerin takibinin yapılması ve Kamu Kurum ve Kuruluşlara teknik destek verilebilmesi için personel, araç ve işlerin özelliğine göre gerekli donanım (Bilgisayar, CPS, Lazemetre vb) malzemelerinin sağlanması gerekmektedir.

Bu aksaklıkların giderilmesi için personel ve araç desteğinin sağlanması gerekmektedir.

**VII- ÇÖZÜM ÖNERİLER**

Kamu Kurumlarından ihtiyaç fazlası personelin ihtiyaç duyulan diğer kurumlarda görevlendirilmesinin sağlanması önerilmektedir.

İl Özel İdaresi bütçesinden Müdürlüğümüz hizmetlerinde (Donanım, kırtasiye vb) kullanılmak üzere ödenek ayrılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sektör** | **Muayene Oda Sayısı** | | **Klinisyen Uzman Sayısı** | | **Yıllık Muayene Sayısı (Diş ve Acil Dahil)** | | **Acil Muayene Sayısı** | | **İl Dışı Sevk Sayısı** | | **Tescilli Yatak Sayısı** | | **Yatak Doluluk Oranı%** | | **Nitelikli Yatak Sayısı** | |  |
| **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** |  |
| **Sağlık Bakanlığı** | **90** | **97** | **115** | **93** | **1.364.287** | **885.448** | **521.972** | **362.449** | **26.005** | **18.053** | **694** | **745** | **54,7** | **35,9** | **481** | **501** |  |
| **Özel** | **8** | **10** | **9** | **11** | **89.150** | **97.638** | **33.262** | **31.559** | **0** | **0** | **31** | **31** | **60** | **51,2** | **25** | **25** |  |
| **Toplam** | **98** | **107** | **124** | **104** | **1.453.437‬** | **983.086** | **555.234** | **394.008** | **26.005** | **18.053** | **725** | **776** | **54,9** | **36,5** | **506** | **526** |  |

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | | | | **İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ**  **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU TABLO 1** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  |
| **Amaç** | | | | | Vatandaşlarımıza güvenli bir yaşam ortamı sağlamak ve olası doğal, teknolojik kaynaklı afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek ve oluşabilecek tehlikeleri azaltmak ve ortadan kaldırmak amacı ile modern, toplum destekli ve entegre bir Afet Yönetim Sistemi oluşturmak. | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **Hedef** | | | | | Bingöl ili genelinde meydana gelebilecek afetlerle etkin müdahale | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  |
| **Performans Hedefi** | | | | | Bingöl ili ve civar illerin genelinde meydana gelebilecek afetlere zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek. | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
| Açıklamalar | | | | |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  |
| Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak ilimizde meydana gelebilecek afetlerle etkin bir şekilde mücadele edebilmek için gerekli alt yapıyı sağlamak amacı ile gerekli araç, gereç ve donanımı sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | **(2021)** | | | | **(2022)** | | | **(2023)** | |  |  |
| 1 | | | | Arama Kurtarma Malzemeleri Alımı | | | | 105.000.00 | | | | 125.000,00 | | | 125.000,00 | |  |  |
| Açıklama: | | | | |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2 | | | | Demirbaş Alımları | | | | 70.000,00 | | | | 115.000,00 | | | 115.000,00 | |  |  |
| Açıklama: | | | | |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3 | | | | İmar İfraz ve Parselasyon İşleri | | | | 265.000,00 | | | | 365.000,00 | | | 365.000,00 | |  |  |
| Açıklama: | | | | |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4 | | | | Hizmet Aracı (Personel Taşıyıcı) | | | | 400.000,00 | | | | 510.000,00 | | | 510.000,00 | |  |  |
| Açıklama: | | | | |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)** | | | | | | | | |  |  |
| **Bütçe** | | | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | | |  |  |
| 1 | | | Arama Kurtarma Malzemeleri Alımı | | | | | 105.000,00 | | | | - | | 105.000,00 | | |  |  |
| 2 | | | Demirbaş Alımları | | | | | 70.000,00 | | | | - | | 70.000,00 | | |  |  |
| 3 | | | İmar İfraz ve Parselasyon İşleri | | | | | 265.000,00 | | | | - | | 265.000,00 | | |  |  |
| 4 | | | Hizmet Aracı (Personel Taşıyıcı) | | | | | 400.000,00 | | | |  | | 400.000,00 | | |  |  |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | 840.000,00 | | | |  | | 840.000,00 | | |  |  |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU TABLO 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  |
| **İdare Adı** | | | | | | | | | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |  | |  |
| **Performans Hedefi** | | | | | | | | | Afet Planlama Ekip ve ekipmanlarını oluşturarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | |  | |  |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | | | | Afet planlaması yapmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personelleri için eğitim çalışmaları yapmak, ayrıca gerekli ekipmanları sağlamak için satın alma işlerini düzenlemek. | | | | | | |  | |  |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | | | | Yönetim Hizmetleri ve Sivil Savunma, Afet Yönetim Merkezi ve Müdahale ve Planlama Şube Müdürlükleri | | | | | | |  | |  |
| ***Açıklamalar***1-)Yapılacak olan planlama çalışmaları için ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personelleri için verilecek eğitimlerle ilgili gerekli araç, gereç ve materyaller sağlamak .Oluşturulacak ekiplerin ihtiyacı olan araç, gereç ve malzemelerin alınması | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | |  |  | |  | | | | |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | | | | **(2021)** | | | | | | |  | |  |
|  | |  |
| 01 | | Personel Giderleri | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |
| 02 | | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | | | | - | | | | | |  | |  |
| 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | | | | 840.000,00-TL | | | | | |  | |  |
| 04 | | Faiz Giderleri | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |
| 05 | | Cari Transferler | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |
| 06 | | Sermaye Giderleri | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |
| 07 | | Sermaye Transferleri | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |
| 08 | | Borç verme | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | 840.000,00-TL | | | | | | |  | |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | | Döner Sermaye | | | | | |  | | | | | | |  | |  |
| Diğer Yurt İçi | | | | | |  | | | | | | |  | |  |
| Yurt Dışı | | | | | |  | | | | | | |  | |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | 840.000,00-TL | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**BİNGÖL AİLE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ**

Yoksulluk, toplumsal ve sosyal dışlanma riski altındaki dezavantajlı grup ve kişilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve topluma entegre etmek,

**STRATEJİK AMAÇLAR**

**S.A.9-** Yoksulluk, toplumsal ve sosyal dışlanma riski altındaki dezavantajlı grup ve kişilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve topluma entegre etmek,

**HEDEFLER**

**S.H.9.1-**Korunmaya muhtaç çocuklar için alternatif bakım modellerini desteklemek,

**S.H.9.2-** İlimizdeki tüm özür grupları ile ilgili alan taraması yapılması birinci aşamada ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklardan başlanılmak üzere bu esnada ulaşılan kişilere sosyal hizmet modelleri hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti sunmak,

**S.H.9.3-** Sosyal hizmetlere vatandaşların gönüllü katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

**S.H.9.4-** Özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının arttırılması için sosyal ve fiziki çevre şartlarını iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

**S.H.9.5-** Yalnız yaşayan yaşlıların günlük ihtiyaçlarını karşılanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

**S.H.9.6-** Korunmaya ve yardıma muhtaç; çocuk, kadın, yaşlı ve özürlü kişilere hizmet ulaştırılması amacıyla, bina yapım, onarım, makine, tesisat, araç ve personel ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yapmak,

**S.H.9.7-** Yoksulluğun azaltılması hedefini gerçekleştirmek amacıyla, sosyal transfer uygulaması ve mikro kredi faaliyetlerine başlamak,

**S.H.9.8-** Kırsal alanda yaşayan yoksul kişi ve grupların ekonomik kaynaklarını çeşitlendirilmesi için gelir getirici projeler üretmek, kaynak aktarmak,

1- Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin bakımı konusunda ailelerin desteklenmesi amacıyla verilen **Sosyal ve Ekonomik Destek** **Hizmetinin** ilimizdeki dağılımı tablodaki gibidir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Merkez | Adaklı | Genç | Karlıova | Kiğı | Solhan  01.01.2020 | Yayladere | Yedisu | Toplam |
| Kişi Sayısı | 580 | 17 | 87 | 36 | 4 | 65 | 0 | 8 | 797 |

**SED ALAN ÇOCUKLARIN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI VE SED ORANLARI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okul Öncesi Çocuk | İlköğretime Devam Eden Çocuk | Ortaöğretime Devam Eden Çocuk | Yüksek Öğretime Devam Eden Çocuk | Yetişkin | TOPLAM |
| Kişi Sayısı | 142 | 473 | 174 | 1 | 7 | 797 |
| SED oranları | 787,48 ₺ | 1.181,23 ₺ | 1.259,97 ₺ | 1.417,47 ₺ | 629,99 ₺ |  |

Müdürlüğümüzce 2021 yılında **Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)** kapsamında 797 kişiye toplam **4.407.787,85** TL ödeme yapılmış olup, yıl içerisinde **75** kişinin **SED** hizmeti denetimi gerçekleştirilmiştir.

**2**- Özürlülük sınıflandırmasına göre ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden; günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olduğu, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilenlere verilen **Evde Bakım Hizmetinin** ilimizdeki dağılımı tablodaki gibidir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Merkez | Adaklı | Genç | Karlıova | Kiğı | Solhan | Yayladere | Yedisu | Toplam |
| Kişi Sayısı | 1941 | 85 | 395 | 329 | 27 | 353 | 6 | 40 | 3176 |

**01.01-31.05/2021** Tarihleri arasında bir kişiye verilen **Evde Bakım Hizmeti** ücreti 1.657,56 TL'dir. 2021 Yılında **Evde Bakım Hizmeti** kapsamında 3176 kişiye **25.880.619,00 TL** ödeme yapılmış olup, yıl içerisinde 123 kişinin **Evde Bakım Hizmeti** denetimi gerçekleştirilmiştir.

3- 15/05/2015 Tarihinde ve sonrasında, çocukları canlı doğan Türk vatandaşlarına **Doğum Yardımı** yapılır. İlimizdeki istatistiki bilgiler tablodaki gibidir.

|  |  |
| --- | --- |
| 01 Ocak – 31 Mayıs Arası Veriler ( 2021 ) | Çocuk Sayısı |
| Ocak Ayı Doğan Çocuk Sayısı | 306 |
| Şubat Ayı Doğan Çocuk Sayısı | 311 |
| Mart Ayı Doğan Çocuk Sayısı | 321 |
| Nisan Ayı Doğan Çocuk Sayısı | 333 |
| Mayıs Ayı Doğan Çocuk Sayısı | 352 |
| GENEL TOPLAM | 1623 |

Müdürlüğümüzce 01/01/2021-31/05/2021 tarihleri arasında **Doğum Yardımı** kapsamında 1710 çocuk için **593.100,00** TL ödeme yapılmıştır.

**4**- Akraba veya Yakın Çevre **Koruyucu Aile Modeli**: Veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan, tercih etmeleri halinde en az temel ana, baba eğitimleri kapsamında eğitim almış kişi ve ailelerin sağladığı bakım kapsamında ilimizdeki **Koruyucu Aile** bilgileri tabloda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-3  YAŞ | 4-5  YAŞ | 6-14  YAŞ | 15-18  YAŞ | 19+  YAŞ | Koruyucu Aile Sayısı | Koruyucu Aile Yanındaki  Çocuk Sayısı |
| Kişi Sayısı |  | | | | | 37 | 47 |
| Bir kişi için verilen Koruyucu Aile oranları | 851,31 TL | 1.276,97 TL | 1.362,10 TL | 1,447,23 TL | 1,534,36 TL |  |  |

Müdürlüğümüzce 2021 yılında **Koruyucu Aile Modeli** kapsamında 37 aileye 47 kişi için toplam **443.517,69** TL ödeme yapılmıştır.

5- **''Evlat Edinilen Çocuk''** hakkında mahkemece korunma kararı veya Acil Valilik Onayı alınarak kuruluşlara yerleştirilmiş yada yerleştirilmek üzere sıraya alınan korunmaya muhtaç çocuğu veya ailesi tarafından evlat edindirilmesine rıza verilen çocuğu kapsar.

Müdürlüğümüzce 2014-2021 yılları arasında Evlat Edindirme kapsamında 3 çocuk evlat edindirilmiştir.

**6**- **''Engelli Kimlik Kartı''** doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kırk (%40) veya daha yüksek bir oranda kaybeden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan engelli bireylere verilmektedir. Engelli kimlik kartı ile başta ücretsiz ve indirimli seyahat olmak üzere birçok hak ve hizmetten yararlanılmaktadır.

Müdürlüğümüzce 2010-2021 yılları arasında 5.582 kişiye Engelli Kimlik Kartı verilmiştir

7- Müdürlüğümüzde 2021 yılında korunma ve bakım altındaki çocuk sayısı kuruluşlar göre tablodaki gibidir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuruluş Adı | Ev Sayısı | Erkek | Kız | Toplam Çocuk Sayısı |
| İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi | 9 | 28 | 39 | 67 |
| Çocuk Evleri Sitesi | 5 | 54 | - | 54 |
| Çocuk Evleri | 4 | 5 | 18 | 23 |
| Koruyucu Aile | 37 | 25 | 22 | 47 |
| Toplam | 55 | 112 | 79 | 191 |

8- Müdürlüğümüzce 2021 yılında ilimizde **risk altında bulunan** çocuk bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sokakta Çalıştırılan/ Çalışan Çocuk Sayısı | Adli İşlem Gören Çocuk Sayısı | | Toplam |
|  | Mağdur Çocuk | Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) |  |
| 2021 | 10 | 31 | 44 | 85 |

9- **''Aile Eğitim Programları ’‘ülkemizde** sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin;

Eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına,, Aile içi süreçlerini işlevsizleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına, Sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve Karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Müdürlüğümüzce 2021 yılında **''Aile Eğitim Programları''** kapsamında yapılan çalışmalar tablodaki gibidir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Eğitici Eğitimi Alan Kişi Sayısı | Aile Eğitimi Programı Katılımcı Sayısı | Köyler | Merkez | Toplam |
| 0 | - | 373 | 373 |

10- 2018-2022 Yılları arasında yapımı planlanan yerler   
a ) Yeni İl Müdürlüğü Hizmet Binası  
b ) Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

**BİNGÖL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL EĞİTİM DURUMU**

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında İlimizde 18 Anaokulu, 119 okul bünyesinde Anasınıfı, 11 Diyanet ve ASP (Kreş) 190 İlkokul, 95 Ortaokul, 23 Genel Ortaöğretim, 20 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim, 10 İmam Hatip Lisesi ve 73 Kurum olmak üzere toplam: 440 okulumuz mevcuttur.

Okullarımızda 58.915 öğrenci öğrenim görmekte ve bu okullarımızda 3.988 öğretmen görev yapmaktadır.

**İDARECİ VE ÖĞRETMEN DURUMU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖĞRETMEN DURUMU** | | | | |
| **BRANŞI** | **NORMU** | **MEVCUT** | **İHTİYAÇ** | **DOLULUK ORANI%** |
| **OKUL ÖNCESİ** | **259** | **253** | **6** | **97,68** |
| **SINIF** | **829** | **786** | **43** | **94,81** |
| **BRANŞ** | **3.025** | **2.780** | **245** | **91,90** |
| **TOPLAM** | **4.113** | **3.819** | **294** | **92,85** |
|  |  |  |  |  |
| **İDARECİ DURUMU** | | | | |
| **BRANŞI** | **NORMU** | **MEVCUT** | **İHTİYAÇ** | **DOLULUK ORANI%** |
| **MÜDÜR** | **197** | **144** | **53** | **73,10** |
| **MÜDÜR BAŞ. YRD** | **38** | **20** | **18** | **52,63** |
| **MÜDÜR YARD.** | **315** | **268** | **47** | **85,08** |
| **TOPLAM** | **550** | **432** | **118** | **78,55** |
|  |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | **4.663** | **4.251** | **------** | **91,16** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BİNA DURUMU** | | | | | | | | | |
| İlçe | Okul | Halk Eğitim Merkezi | | Öğretmenevi | | Rehberlik Araştırma | Bilim Sanat Merkezi | | TOPLAM BİNA SAYISI |
| ADAKLI | 19 | 1 | | 1 | | 0 | 0 | | 21 |
| GENÇ | 37 | 1 | | 1 | | 0 | 0 | | 39 |
| KARLIOVA | 69 | 1 | | 1 | | 0 | 0 | | 71 |
| KİĞI | 10 | 1 | | 1 | | 0 | 0 | | 12 |
| MERKEZ | 169 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 173 |
| SOLHAN | 44 | 1 | | 1 | | 0 | 0 | | 46 |
| YAYLADERE | 3 | 1 | | 0 | | 0 | 0 | | 4 |
| YEDİSU | 5 | 1 | | 0 | | 0 | 0 | | 6 |
| **GENEL TOPLAM** | **356** | **8** | | **6** | | **1** | **1** | | **372** |
| İlimiz Genelinde 372 Resmi Bina mevcuttur. | | | | | | | | | |
| **LOJMAN DURUMU** | | | | | | | | | | | |
| İlçe | | | | Lojman Sayısı | | | | | | | |
| Sobalı | | Kaloriferli | | | Toplam | | |
| ADAKLI | | | | 6 | | 3 | | | 9 | | |
| GENÇ | | | | 11 | | 40 | | | 51 | | |
| KARLIOVA | | | | 22 | | 13 | | | 35 | | |
| KİĞI | | | | 7 | | 0 | | | 7 | | |
| MERKEZ | | | | 28 | | 77 | | | 105 | | |
| SOLHAN | | | | 8 | | 27 | | | 35 | | |
| YAYLADERE | | | | 3 | | 0 | | | 3 | | |
| YEDİSU | | | | 1 | | 0 | | | 1 | | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | **86** | | **160** | | | **246** | | |
| İlimiz genelinde 86 Sobalı, 160 Kaloriferli olmak üzere Toplam 246Lojman bulunmaktadır. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOSYAL VE YARDIMCI TESİS DURUMU** | | | | | | | | |
| İLÇE | Temel Eğitim YBO | | Ortaöğretim | | **Genel Toplam** | | Öğretmenevi | |
| Pansiyon Sayısı | Pansiyon Kapasitesi | Pansiyon Sayısı | Pansiyon Kapasitesi | **Pansiyon Sayısı** | **Pansiyon Kapasitesi** | Öğretmenevi Sayısı | Yatak Kapasitesi |
| ADAKLI | 1 | 225 | 1 | 200 | **2** | **425** | 1 | 0 |
| GENÇ | 4 | 1.172 | 3 | 576 | **7** | **1.748** | 1 | 40 |
| KARLIOVA | 1 | 279 | 2 | 500 | **3** | **779** | 1 | 50 |
| KİĞI | 1 | 155 | 0 | 0 | **1** | **155** | 1 | 16 |
| MERKEZ | 1 | 273 | 16 | 3.194 | **17** | **3.467** | 1 | 84 |
| SOLHAN | 2 | 987 | 5 | 1.300 | **7** | **2.287** | 1 | 20 |
| YAYLADERE | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 |
| YEDİSU | 1 | 204 | 0 | 0 | **1** | **204** | 0 | 0 |
| **GENEL TOPLAM** | **11** | **3.295** | **27** | **5.770** | **38** | **9.065** | **6** | **210** |
| İlimiz genelinde 9.065 yatak kapasiteli Toplam 38 adet Pansiyon bulunmaktadır. | | | | | | | | |

YBO ve Ortaöğretim Pansiyon Durumu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YBO (İLKÖĞRETİM)** | | | | | | | |
| **YBO SAYISI** | | **PANSİYON KAPASİTESİ** | | | **BARINAN ÖĞRENCİ SAYISI** | | |
| **11** | | **3.295** | | | **716** | | |
| **ORTAÖĞRETİM PANSİYONU** | | | | | | | |
| **2002 YILI** | | | **2019-2020 YILI** | | | **FARK** | |
| **Pansiyon Sayısı** | **Pansiyon Kapasitesi** | | **Pansiyon Sayısı** | **Pansiyon Kapasitesi** | | **Pansiyon Sayısı** | **Pansiyon Kapasitesi** |
| **5** | **1.100** | | **27** | **5.770** | | **22** | **4.670** |
| **Pansiyon yerleştirmeleri devam etmektedir.** | | | | | | | |

**EĞİTİMDE TEKNOLOJİ**

2002-31.12.2021 yılları arasında eğitimde ileri teknolojiyi yakalamak için;

1-   Okullara **4.960** adet bilgisayar gönderilmiştir.

2-    **413** okula ADSL bağlantısı yapılmıştır.

3-   **19** olan Bilişim Teknoloji Sınıfı sayısı **141’ye** çıkmıştır. Ancak yeni sistemde bu sınıflar kapatılarak buradaki imkânlar okul geneline dağıtılmıştır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Okullarımızdaki Bilgisayar Sayıları** | | |
| **2002-2003** | **2017-2021** | **ARTIŞ ORANI (%)** |
| 296 | 4.960 | 83,24 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fatih Projesi** | |
| 99 okulumuzda uygulama yapılmaktadır. | |
| **Akıllı Tahta Sayısı** | 3.382 |
| **Çok Fonksiyonlu Yazıcı Sayısı** | 360 |
| **Doküman Kamera Sayısı** | 34 |
| **Tablet Bilgisayar Sayısı (\*)** | 7.824\* |
| **(\*)** 6.208 adet öğrenciye, 112 adet öğretmene olmak üzere yedekleri ile birlikte ortaokul ve ortaöğretim okullarına 7.712 adet tablet bilgisayar dağıtımı yapılmıştır. | |

**Okullarımızda Dağıtılan Ücretsiz Ders Kitapları**

2020-2021 Öğretim yılı ücretsiz Ders Kitapları dağıtımı ihalesi yapılmış olup, Merkez ilçe ve Adaklı ilçesi olmak üzere 2 dağıtım noktasından;

**Ortaöğretim, İlköğretim okulları için Toplam** **: 550.563 Adet** KİTAP DAĞITIMI YAPILMIŞTIR

Not: 2003-2020 YILLARI ARASINDA **11.678.297** ADET ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITIMI YAPILMIŞTIR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARAÇ DURUMU | | | | |
|  | **OTOMOBİL** | **MİNİBÜS** | **KAMYON/**  **KAMYONET** | **TOPLAM** |
| MERKEZ | 2 | 7 | 1 | **10** |
| İLÇELER | 3 | 11 | 0 | **14** |
| **TOPLAM** | **5** | **18** | **1** | **24** |

**İlimizde 2003-2020 yılları arasında;**

* 265 Okul
* 1.769 Derslik
* 139 Lojman
* 9 Spor Salonu
* 41 Pansiyon (7.216 Kişi Kapasiteli)
* 9 Atölye
* 3 Yemekhane
* 1 Rehberlik Araştırma Merkezi
* 1 Halk Eğitimi Merkezi
* 3 Öğretmenevi
* 11.678.297 adet Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı
* 27.949 Kişiye Okuma Yazma eğitimi.
* 2003-2020 Yılları arasında biten ve devam eden **266** proje için toplam **505.955.821,00** TL eğitim yatırımı yapılmıştır.

**PROJELER**

**2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Uygulanacak Projeler;**

1. **Bingöl e Twinning Proje Pazarı**
2. **Bingöl Satranç Turnuvası**
3. **Bingöl’de Sonbahar**
4. **Bir Kitap Bir Film**
5. **Ev Yapımı Öyküler**
6. **Kariyer Rehberim**
7. **Medeniyetin İzinde**
8. **Okulumu Özledim**
9. **Öğretmen ve Yönetici Akademisi**
10. **Bingöl Veli Akademisi**
11. **Bingöl’de Bilim Yolculuğu**
12. **Bingöl Tasarım ve Beceri Atölyeleri (FKA)**
13. **EVDEREHBERİMYANIMDA Projesi**
14. **Akademik Başarıda Çözüm Üreten Hamle**

**15.İstiklal Marşının 100. Yılında 100 Etkinlik Projesi**

**Bingöl e Twinning Proje Pazarı**

**Amacı**

Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il genelindeki tüm okullardan öğretmen ve öğrencilerimize açık olan projemizde ilde eTwinning projelerinin sayısının arttırılması, proje yapma kültürünün oluşturulması ve öğretmenler ile öğrencilerin internet teknolojilerini kullanma becerilerinin arttırılması hedeflenmiştir.

**Faaliyetleri**

* Proje bilgisi okullara duyurulacak ve ilgili öğretmenlerin Müdürlüğümüz ArGe biriminden eTwinning il koordinatörü ile iletişime geçmesi sağlanacaktır.
* Bingöl eTwinning Öğretmenleri whatsapp grubu ile gmail grubu oluşturulacaktır.
* Ekim-Haziran ayları arasında 8 ay boyunca sanal Bingöl eTwinning Proje Pazarı düzenlenecektir.
* Öğretmenlerimiz Müdürlüğümüz YouTube kanalında paylaşılmak üzere projelerinin o aya ait etkinliklerinin videolarını ve görsellerini eTwinning İl Koordinatörümüze ulaştıracaklardır.
* YouTube kanalımıza yüklenen videoların linkleri Müdürlüğümüzün eTwinning Bingöl ve ArGe biriminin sosyal medya hesaplarında da paylaşılacaktır.
* eTwinning Bingöl Instagram hesabımızda örnek eTwinning projeleri için proje yürüten öğretmenlerimizle canlı yayınlar yapılacaktır.

2020-2021 eğitim öğretim yılında 8 ay boyunca toplam 8 tane eTwinning Proje Pazarı kurulacaktır.İlde yürütülen eTwinning projeleri ile Kalite Etiketi Ödülü başvuruları artması ön görülmektedir.

**Bingöl Satranç Turnuvası**

**Amacı**

Müdürlüğümüz tarafından Bingöl’de öğretmenler arası gerçekleştireceğimiz satranç turnuvasıyla öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmayı ve ilimizde satranç sporu konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.

**Hedefleri**

* İlimizde satranç konusunda ilginin ve farkındalığın geliştirilmesi
* Öğretmenlerimize pandemi sürecinde moral ve motivasyon sağlanması
* Katılımcılarda odaklanma becerilerinin geliştirilmesi
* Katılımcılarda analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi

**Faaliyetleri**

* Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler bireysel olarak başvuru yapacaklardır.
* Başvuru yeri ve şekli Ekim ayında okullara duyurulacaktır.
* Turnuvada satranç karşılaşmaları Türkiye Satranç Federasyonunun belirlediği salonda hakem gözetiminde gerçekleştirilecektir.

**Bingöl’de Sonbahar**

**Amacı**

Bingöl’deki liselerimizde öğrenim gören 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak olan geleneksel **”Bingöl’de Sonbahar ”** konulu **fotoğrafçılık** yarışması ile bu alanda yetenekli öğrencilerimizi ortaya çıkarmak, doğayı sevdirmek amacıyla hazırlanan bir öğrenci projesidir.

**Hedefleri**

* Fotoğraf kültürü oluşturabilmek,
* Sonbaharın renkli dokusunu fotoğrafa dökmek,
* Bingöl’ün tarihini, yerel yaşamını, geleneksel ve tarihsel değerlerini, doğal güzelliklerini, köylerini, insan portrelerini gelecek nesillere aktarabilmek,
* Kentin görsel arşivini oluşturmak hedeflenmiştir.

**Bir Kitap Bir Film**

**Amacı**

Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il genelindeki tüm liselerden öğrencilerimizin okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi ve ders dışı faaliyeti olarak okuma kültürünün oluşturulması amaçlanmıştır.

**Hedefleri**

* Öğrencilerin okuma anlama becerilerinin geliştirilmesi
* Öğrencilerin okuma alışkanlığı edinmelerinin sağlanması
* Öğrencilerin entelektüel birikimlerine katkı sağlanması
* Aynı eserin kitap ve film içeriklerinin karşılaştırılmasının sağlanması

**Faaliyetleri**

* Proje kapsamında il merkezinden 8 koordinatör lise düzeyinde okul tespit edilecektir.
* Ekim-Mayıs ayları arasında 1 er ay arayla koordinatör okullarımızdan bir öğretmen ve oluşturacağı okuma kulübü öğrencileri filme uyarlanan bir kitap ve filminin tavsiyesinin olduğu kısa bir video hazırlayacaklardır.
* Bu video Milli Eğitim Müdürlüğünün YouTube kanalına yüklenecek ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızda yayınlanacaktır.
* Takip eden günlerde **#1kitap1film** etiketi ile öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından kitap okunduktan ve film izlendikten sonra paylaşımlar yapılacaktır.
* Dönem sonunda kitapların içeriğine ilişkin bir yarışma yapılması planlanmaktadır. Bu yarışma Kahoot web aracıyla online olarak düzenlenecektir. Bu şekilde soruları doğru ve en hızlı cevaplayan okulun okuma kulübü yarışmanın kazananı olacaktır.

**Ev Yapımı Öyküler**

**Amacı**

Bingöl’deki ortaokullarımızda öğrenim gören 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak olan **”Yardımseverlik”** konulu **öykü** yarışması ile kültür – sanat alanında yetenekli öğrencilerimizi ortaya çıkarmak, dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmayı teşvik etmek amacıyla hazırlanan bir öğrenci projesidir.

**Hedefleri**

* Dünyayı saran ve ülkemizi de etkileyen Korona virüs salgını nedeniyle evde okul eğitimlerine devam eden çocuklarımızın arta kalan zamanlarını verimli değerlendirmek,
* Her yaştan insanın dinleyebileceği, anlatabileceği, yazabileceği bir tür olan **öyküyle** onların edebi ve düşünsel yönlerini zenginleştirerek hayal dünyalarını kaleme almalarını sağlamak,
* Ülkemizde okuma ve yazma kültürünün gelişmesi ve okur kitlesinin çoğalmasına katkı sağlamak,
* Edebiyat dünyasına yeni yazarlar kazandırmak,
* Öykücülüğün genç kuşaklarca da sürdürülmesini teşvik etmek,
* Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun zemini hazırlamak,
* Okuyan, düşünen ve yazan gençliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,
* Köklü bir anlatı geleneğine dayanan Türk Öykücülüğünün genç kuşaklarca da sürdürülmesini ve Türkçeyi tüm anlatım olanaklarıyla kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

**Kariyer Rehberim**

**Amacı**

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün temel eğitim ve ortaöğretim birimlerine bağlı devlet okullarında okuyan öğrencilerimizin akademik kariyerlerini belirlerken seçecekleri meslekleri tanıması var olan bilgilerin zenginleştirilmesi ve kariyer planlama çalışmalarında ihtiyaç duydukları noktalarda birikimlerinin güçlendirilmesi; Uzaktan Eğitim tecrübesini artırıp alanının uzmanı kişilerden eğitim alarak pratiklerini geliştirmesi ve bu pratikleri okullarındaki diğer öğrencilere ile paylaşarak uygulamalarını sağlamak amaçlanmıştır . Bu yolla öğrencilerimizin kariyer planlamalarını bilgiye dayalı hale getirmek ve bu konuda farkındalık oluşturacaklardır.

**Hedefleri**

1. Öğrencilerin sosyal girişimcilik alanında bilgi, beceri, donanım ve farkındalıklarında artırılması
2. İlgilerin belirlenmesi ve yönelimlerin pekiştirilmesinin sağlanması
3. Kariyer Planlama alanında ve sosyal girişimcilik kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir kariyer planlarının geliştirilmesinin sağlanması
4. Öğrencilere meslekleri alanında yetkin kişilerin tanıtması ve mesleki bilincin artırılması
5. Ortaokul seviyesinde bulunan öğrencilerin ilgi alanlarındaki liseler hakkında İdareci / Rehberlik Öğretmenleri tarafından tanıtılması hedeflenmiştir.

**Medeniyetin İzinde**

**Amacı**

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından MEDENİYETİN İZİNDE projesi ile lise çağındaki gençlerde medeniyet tasavvurunu oluşturarak milli ve manevi değerlere bağlı, medeniyet olgusuna katma değersağlayabilen, evrensel ve insani perspektif algısı oluşturmuş genç nesiller yetiştirmek amaçlanmıştır.

**Hedefleri**

1. Medeniyet tasavvuru oluşturmak
2. AnadoludadünyayagelipDünyaçapındadeğerkazanmışşahsiyetlerimizilegençlerimizibuluşturmak
3. Milli ve manevi değerlere bağlı, medeniyet olgusuna katma değer sağlayabilen, evrensel ve insani perspektif algısı oluşturmuş genç nesiller yetiştirmek

**Faaliyetleri**

**SEMİNERLER**

1. Prof. Dr. Fuat SEZGİN- 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi
2. Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU - SOLHAN /Sabiha Bahçıvan Anadolu Lisesi
3. Prof. Dr. Aziz SANCAR - Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi
4. Mevlana Celaleddin-i Rumi–Mevlana Anadolu Lisesi
5. Yunus Emre–Karlıova Anadolu Lisesi
6. El Cezeri–Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
7. İbn Sina – GENÇ/İbn - i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
8. Ord. Prof. Dr. Cahit ARF –Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

**Okulumu Özledim**

**Amacı**

Bingöl’deki ilkokullarımızda öğrenim gören 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak olan**”Öğretmenim ”**temalı **resim** yarışması ile öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmek, resim yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve var olan yeteneklerini ortaya çıkarmaları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan bir öğrenci projesidir.

**Hedefleri**

* Dünyayı saran ve ülkemizi de etkileyen Korona virüs salgını nedeniyle evde okul eğitimlerine devam eden çocuklarımızın arta kalan zamanlarını verimli değerlendirmek,
* Çocukların kendi hayal dünyalarını yansıtmalarını sağlamak,
* Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak,
* Kendilerini resim sanatı ile ifade etmelerini sağlamak,

**Öğretmen ve Yönetici Akademisi**

**Amacı**

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün temel eğitim ve ortaöğretim birimlerine bağlı devlet okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerimizin akademik kariyerlerinin zenginleştirilmesi ve eğitim öğretim çalışmalarında ihtiyaç duydukları noktalarda birikimlerinin güçlendirilmesi; Uzaktan Eğitim tecrübesini artırıp alanının uzmanı kişilerden eğitim alarak pratiklerini geliştirmesi ve bu pratikleri okullarındaki öğrencileriyle uygulamalarını sağlamak amaçlanmıştır. Bu yolla öğretmen ve yöneticilerimiz akademi kazanımlarını öğrencileriyle paylaşarak okullarına yansıtacak ve çalışma bölgelerinde farkındalık oluşturacaklardır.

**Hedefleri**

Öğretmenlerimiz için hedeflerimiz:

* Öğretmenlerin sosyal girişimcilik alanında bilgi, beceri, donanım ve farkındalıklarında artış,
* Eğitimde sosyal girişimcilik uygulamalarında yaygınlık sağlanması
* Eğitim yöneticileri ve öğretmenler tarafından geliştirilecek sosyal girişimcilik Proje uygulamalarında artış sağlamak
* Eğitim alanında sosyal girişimcilik kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak.

Yöneticilerimiz için Hedefler:

Yöneticilerimizin yönetişimsel yetkinliklerini arttırmak;

* + Teknik yetkinlikler,
  + İş yetkinlikleri,
  + Bilgi yönetimi yetkinlikleri,
  + Liderlik yetkinlikleri,
  + Sosyal yetkinlikler,
  + Kişilerarası yetkinlikler.

**Bingöl Veli Akademisi**

**Amacı**

Bingöl’deki resmi okullarda öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik okul-veli arasında iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek suretiyle velileri bilinçlendirerek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak amaçlanmaktadır

**Hedefleri**

1. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın içinde yaşadığı toplumun inanç ve ahlaki değerlerinden, gelenek ve göreneklerinden haberdar; bilgili, ilkeli, kararlı, tutarlı, millî ve manevi değerlere, yasalara, insana, insanlığa, çevreye saygılı, görev ve sorumluluklarının bilincinde nesiller yetiştirilmesi konusunda ailelere destek olunmasının sağlanması,
2. Veli – Çocuk – Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iletişimin güçlendirilmesi,
3. Velilerin Yeni Normal ve Salgın süreciyle ilgili olarak bilgilenmesi ve bilinçlenmesi,
4. Uzaktan Eğitim Araçlarının verimli kullanımının sağlanması

**Faaliyetleri**

**SEMİNERLER**

* Evde Eğitimde Velinin Rolü
* Covid-19 Süreci ve Yeni Normalde Eğitim
* Uzaktan Eğitimde Zaman Planlama
* Temizlik ve Kişisel Bakım Eğitimi

Bu kapsamda ilave seminerler yapılacaktır.

**Bingöl’de Bilim Yolculuğu**

**Amacı**

Öğrencilerde bilim kültürü oluşturmak, 21. yy becerilerini geliştirmek ve (problem çözme, eleştirel düşünme vb) ve okul dışı öğrenme ortamlarını öğrencilerin istifadesi sunmak hedeflenmiştir.

**Faaliyetleri**

* Bingöl’de Bilime Yolculuk projesi kapsamında il merkezinde bulunan 20 ilkokul ve 15 ortaokuldan öğrencilerimiz 4 farklı istasyonda oluşturulan bilim atölyelerine katılacaklardır. BİLSEM, Bingöl STEM ve Bilim Merkezi, TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi ve Bingöl Üniversitesi, Bingöl’de Bilim Yolculuğu projesinin istasyonları olacaklardır. Bu proje, 2023 Eğitim Vizyonunun Temel Eğitim bölümünde yer alan “Yenilikçi uygulamalara imkan sağlanacak, okulların bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle işbirlikleri arttırılacaktır.” hedefinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bingöl’de Bilim Yolculuğu projesiyle öğrencilerimizde bilim kültürü oluşturmak ve bilimi sevdirmek; öğrencilerimizin doğada ve çevrelerindeki olaylara bir bilim insanı gözüyle bakabileceğinin farkına varmalarını sağlamak; merak etme, sorgulama, gözlem ve araştırma yapma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme gibi 21.yüzyıl becerilerini geliştirerek öğrencilere bilimsel düşünme yeteneği kazandırmak gibi kazanımlar hedeflenmiştir. Proje kapsamında Kasım-Nisan ayları arasında 20 haftalık süre zarfında Bingöl Üniversitesi, TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi, BİLSEM ve Bingöl STEM ve Bilim Merkezi olmak üzere 4 farklı istasyonda toplam 80 bilim atölyesiyle 1600 öğrenciye ulaşılması planlanmıştır

**Bingöl Tasarım ve Beceri Atölyeleri (FKA)**

* FKA Desteği ile 2020 yılında “**BİNGÖL TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ”** projesi **(1.734.300,00 TL)** sözleşmesi imzalanmış olup, **29 Okulumuza** tasarım beceri atölyesi yapılacaktır. FKA tarafından 1400.000,00 TL hibe desteği sağlanmış ve 334.300,00 TL eş finansman olarak kurumumuzca sağlanacaktır. Kurumumuzca insan kaynaklarından (Koordinatör, Öğretmen Ücreti) Eş Finansman olarak **134.300,00 TL** destek sağlanacak ve **200.000,00 TL** nakdi eş finansman bakanlığımızca temin edilmiştir.
* Ahşap Metal Atölyesi (2 Adet)
* Görsel Sanatlar Atölyesi (5 Adet)
* FETEM Atölyesi (3 Adet)
* Yazılım Tasarım Atölyesi (6 Adet)
* Drama Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesi (2 Adet)
* Müzik Atölyesi (5 Adet)
* Salon Sporları Atölyesi (4 Adet)
* Beceri Yaşam Atölyesi (2 Adet) Atölyelerin oluşturulması için ihale çalışmaları başlatılmış, eğitim öğretim başlangıcına yetiştirilmesi planlanmıştır.

**EVDEREHBERİMYANIMDA Projesi**

**Amacı:**

İlimizde resmi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin anne ve babalarının, çocuğunun eğitim öğretim yaşantısı ya da gelişim dönemi problemleriyle ilgili danışmanlık hizmeti alabileceği “ Veli Rehberlik Hizmeti’nde alanında uzman rehber öğretmenlerimizce ücretsiz ve online olarak hizmet alabilmeleri amaçlanmıştır. Özellikle rehber öğretmen olmayan okulların veli ve öğrencilerine yönelik çeşitli eğitimler planlanarak bireylerin uzaktan eğitim ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin veli ve öğrenciler için erişilebilirliğini arttırmak amaçlanmaktadır.

Hedefleri:

* Velilerin, çocuklarıyla doğru ve etkili bir iletişim kurarak onların beklenti ve ihtiyaçlarını anlayıp sorunlarına pedagojik çözüm yolu bulmaları,
* Gerek salgın dolayısıyla oluşan koşullar gerekse çocukluk döneminde yaşanabilecek zorlukların önüne geçerek sağlıklı, özgüven sahibi ve başarılı bireyler olmalarının sağlanması,
* Rehberlik hizmetlerinin devamlılığının sağlanması,
* Uzaktan eğitim sürecinin yönetilmesinde velilere destek sağlamak,
* Uzaktan eğitim kapsamında yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bilgilendirme yapmak,

Faaliyetleri:

1. Proje bir plan ve program çerçevesinde yürütülecek ve uygulanacak
2. Proje Yürütme Kurulu ve Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulması
3. Online hizmet verebilecek rehber öğretmenler kurulu oluşturulması
4. Internet sitesi kurularak öğrenci ve velilerin rehber öğretmenlere ulaşmalarının sağlanması
5. Internet sitesinin içeriği kurullarla beraber ortak karar alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde oluşturulması
6. Rehber öğretmen bulunmayan okulların tespit edilmesi, bu okulların bilgilendirilmesi ve online veli toplantıları yapılması
7. Okula kayıtlı olup sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve tespit edilen öğrencilerle online görüşmelerin yapılması
8. Kaynaştırma öğrencilerinin tespitinin yapılması ve tespit edilen öğrenciler ve velileri ile online görüşmelerin yapılması
9. Proje kapsamında kullanılacak materyal ve sunuların hazırlanması
10. Belirlenen konularda uzaktan eğitimlerin gerçekleştirilmesi
11. Proje kapanış toplantısının yapılması ve proje sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması

**Akademik Başarıda Çözüm Üreten Hamle**

Amacı:

İlimizin ülke genelinde akademik başarı grafiğini artırmak.

Hedefi :

* 8. sınıfları LGS sınavında ülke genelinde başarı grafiğini artırmak
* 12. sınıfların TYT -AYT sınavlarında ülke genelinde başarı grafiğini artırmak
* İlimizin lisans düzeyinde üniversiteye yerleşen öğrenci oranını artırmak

Sınava hazırlanan dezavantajlı grupların kaynak ihtiyacını gidermek

**İstiklal Marşının 100. Yılında 100 Etkinlik Projesi**

**Amacı**:

TBMM tarafından kabul edilen ‘’2021 İstiklal Marşı Yılı’’ münasebetiyle Bingöl’deki okullarımızda öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yapılacak olan ‘’ İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma ve anlama konulu etkinlikler yapılması amacıyla hazırlanan bir projedir.

**Hedefi**:

Ülkemizin en zor şartlar altında bulunduğu dönemde kaleme alınan İstiklal Marşı'mızın, bağımsızlığımızın, geleceğimizin, milletimizin azim ve kararlılığının sembolü olduğunu anlatmak,

- Tüm eğitim kademelerine hitap edecek şekilde Mehmet Akif Ersoy'un ve İstiklal Marşı'mızın dünyasına hep beraber yolculuk yapmak,

- Öğrencilerin İstiklal Marşını yazıldığı dönemin koşullarını göz önünde bulundurarak okuyup değerlendirmelerini sağlamak

-‘’2021 İstiklal Marşı Yılında’’ Mehmet Akif Ersoy’un eserlerini okuyup onun duygu ve düşünce dünyasını tahlil etmek,

**Faaliyetleri**:

Proje kapsamında il genelinden 100 okul belirlenecektir.

Seçilen 100 okul aşağıda sunulan etkinlik başlıklarından birini seçerek okuluna uygun etkinlik planlayacaktır.

Planlanan etkinlikler gönderilen proje formatına uygun olarak yazılacaktır.

Yazılan etkinlikler Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar Ge Birimine 10 Mart 2021 tarihine kadar gönderilecektir. **( Etkinlikler 10/02/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında planlanacaktır)**

Etkinlik Başlıkları :

**“**İstiklalden İstikbale ”Şiir Yarışması ,Resim Yarışması, Kompozisyon Yarışması,Sportif Faaliyetler,Konser, Piyes, Tiyatro, Skeç, Slogan Yarışması, Logo Tasarım Yarışması,Görsel Tasarım Yarışması, Hikâye Yarışması, “Asım’ın Neslinden Akif’e Mektup” Yarışması, “Akif’in Şiirinde …” Konulu Münazara Yarışması, “Gençliğin Gözünden İstiklal Savaşı” Konulu Kısa Film Yarışması, “Bayrak” Temalı Fotoğraf Yarışması, Pano Tasarım Yarışması, Bilgi Yarışması, Bu etkinlikler haricinde farklı etkinlikler planlanabilir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OKUL, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE DERSLİK SAYILARI (2020-2021) MEİS** | | | | | | | | | | | |
| Okul | Okul Sayısı | | | Öğretmen Sayısı | | | Öğrenci Sayısı | | | Derslik Sayısı | Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı |
| Resmi | Özel | Diyanet ASP (Kreş) | Resmi | Özel | Diyanet ASP (Kreş) | Resmi | Özel | Diyanet ASP (Kreş) |
| Okul Öncesi | 17 | 1 | 11 | 255 | 4 | 28 | 4.231 | 40 | 296 | 63 | 68 |
| İlkokul+ Özel Eğitim(2) | 188 | 2 |  | 927 | 33 |  | 18.955 | 233 |  | 1.015 | 19 |
| Ortaokul +Özel Eğitim (2) | 68 | 4 |  | 1.300 | 23 |  | 15.686 | 366 |  | 857 | 19 |
| Genel Ortaöğretim+ Özel Eğitim(2) | 15 | 8 |  | 426 | 65 |  | 8.785 | 506 |  | 378 | 25 |
| Mesleki ve Teknik Eğitim Ortaöğretim | 19 | 1 |  | 403 | 16 |  | 4.227 | 231 |  | 297 | 15 |
| İmam Hatip Ortaokulu | 23 | 0 |  | 157 | 0 |  | 2.085 | 0 |  | 51 | 41 |
| İmam Hatip Lisesi | 10 | 0 |  | 275 | 0 |  | 3.274 | 0 |  | 195 | 17 |
| Kurumlar (Milli Eğt. Halk Eğt. Mesleki Eğt. vb) | 24 | 49 |  | 76 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **TOPLAM** | **364** | **65** | **11** | **3.819** | **141** | **28** | **57.243** | **1.376** | **296** | **2.856** | **21** |
| **GENEL TOPLAM** | **440** | | | **3.988** | | | **58.915** | | |

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında İlimizde 18 Anaokulu, 119 okul bünyesinde Anasınıfı, 11 Diyanet ve ASP (Kreş) 190 İlkokul, 95 Ortaokul, 23 Genel Ortaöğretim, 20 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim, 10 İmam Hatip Lisesi ve 73 Kurum olmak üzere toplam: 440 okulumuz mevcuttur.

Okullarımızda 58.915 öğrenci öğrenim görmekte ve bu okullarımızda 3.988 öğretmen görev yapmaktadır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İMAM HATİP OKUL,ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ SAYILARI (2020-2021)** | | | | | | | |
| Okul | Adet | Öğrenci Sayısı | Öğretmen Sayısı | Derslik Sayısı | Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı | Ortaöğretim- Liseye Devam Eden Öğrenci sayısı | Okula devam eden Öğrenci Sayısına Oranı % |
| İmam Hatip Ortaokulu | 23 | 2.085 | 157 | 51 | 41 | 16.052 | 13 |
| İmam Hatip Lisesi | 10 | 3.274 | 275 | 195 | 17 | 13.749 | 24 |
| **TOPLAM** | **33** | **5.359** | **432** | **246** | **22** | **29.801** | **18** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKUL, DERSLİK, ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SAYISI VE ORANLARI | | | | | |
|  | **Okul Öncesi** | **İlkokul** | **Ortaokul** | **Ortaöğretim** | **Toplam** |
| **Okul Sayısı** | 18 | 190 | 95 | 53 | **356** |
| **Derslik Sayısı** | 63 | 1.015 | 908 | 870 | **2.856** |
| **Şube Sayısı** | 78 | 1.216 | 919 | 723 | **2.936** |
| **Öğrenci Sayısı** | 4.567 | 19.188 | 18.137 | 17.023 | **58.915** |
| **Öğretmen Sayısı** | 259 | 960 | 1.480 | 1.261 | **3.960** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Okul Öncesi** | **İlkokul** | **Ortaokul** | **Ortaöğretim** | **Toplam** |
| **Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı%** | 72,49 | 18,90 | 19,97 | 19,57 | **20,63** |
| **Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı %** | 58,55 | 15,78 | 19,74 | 23,54 | **20,07** |
| **Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı%** | 17,63 | 19,99 | 12,25 | 13,50 | **14,88** |
|  |  |  |  |  |  |
| **\*Özel Okul bilgileri Öğrenci (1.371) Öğretmen (141) Derslik (152) eklenmiştir.** | | | | | |
| **\*Diyanet ve ASP (Kreş) Öğrenci Sayıları (284) eklenmiştir. Derslik, Şube ve Öğretmen Sayıları eklenmemiştir.** | | | | | |

|  |
| --- |
| **OKURYAZARLIK SEFERBERLİĞİ** |
| Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ve eşleri Hanımefendi Emine ERDOĞAN’ın himayelerinde, Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2018/4 sayılı Genelge ile Okuryazarlık Seferberliği başlatılmıştır. Okuryazarlık Seferberliği kapsamında 19 Şubat 2018 tarihinde seferberliğinin kamuoyuna tanıtımı amacıyla Bingöl Valisi Sayın Ali MANTI Başkalığında İl Seferberlik Yürütme Kurulu Üyeleri ve basın mensuplarının katılımı ile İl Seferberlik Yürütme Kurulu Basın toplantısı gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen toplantıda okuryazarlık seferberliği kapsamında yapılacak olan faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Halk Eğitimi Merkezlerince il ve ilçelerdeki okuma yazma bilmeyen vatandaşların tespiti için gerekli duyurular ve alan taraması yapılarak 05/03/2018 tarihinde okuma yazma kursları İlimiz Merkez ve İlçelerinde başlatılmıştır. I. Kademe okuma yazma kursları 11/05/2018 tarihinde tamamlanarak okuma yazma kurslarını başarıyla bitirenlere törenle “Okuryazarlık Belgesi” verilmiştir. Okuryazarlık Seferberliği I. Kademe Okuma Yazma Kursuna katılmayan, katılıp da devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle belge alamayan vatandaşlarımıza I. Kademe Okuma Yazma Kursları; I. Kademe Okuma Yazma kursuna katılıp belge alan kursiyerlerimize ise II. Kademe Okuma Yazma kursları 11 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılmıştır. 2018/4 sayılı Genelge ile başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında, 24 Haziran 2018 tarihli ve imzalı seçmen listelerinde parmak izi alınan seçmen sayısı, isim, adres ve iletişim bilgilerinin Bakanlığımızla paylaşılmasının Yüksek Seçim Kurulundan talep edilmesi ve talebin kabul edilmiş olmasına bağlı olarak, bundan sonrada açılacak olan okuma yazma kurslarında daha çok okuma yazma bilmeyen vatandaşa ulaşılabilmesi için Müdürlüğümüze bağlı Halk Eğitimi Merkezleri tarafından yapılacak alan taraması çalışmalarında okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın tespitinde kullanılmak üzere İl/İlçe Seçim Kurullarından seçmen listelerinde parmak basan vatandaşlarımızın listesi talep edilmiştir. Okuryazarlık Seferberliğin II. Dönemi 08.09.2018 tarihinde Dünya Okuma Yazma Gününde başlamış olup, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında devam etmektedir. |

İlimiz Merkez ve İlçelerinde Açılan Kurslara İlişkin Bilgiler;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KURS TARİHLERİ** | **AÇILAN** | **TOPLAM KURSİYER SAYISI** | | | **SERTİFİKA ALAN SAYISI** |
| **KURS SAYISI** | **Kadın** | **Erkek** | **Toplam** |
| 05/03/2018-31/08/2018 | 256 | 2.456 | 298 | 2.754 | 1.610 |
| 08/09/2018-31/08/2019 | 280 | 1.528 | 369 | 1.897 | 1.022 |
| 08/09/2019-31/08/2020 | 132 | 534 | 181 | 715 | 345 |
| 01/09/2020-19/01/2021 Devam ediyor | 19 | 74 | 22 | 96 | 42 |
| İlimiz genelinde 2003-2021 yılları arasında 27.949 kişiye okuma-yazma öğretilmiştir. | | | | | |

**EĞİTİM KAMPANYALARI**

Okuryazarlık Seferberliği” Bingöl İlinde Şubat 2018 de başlamış olan kampanya döneminde (05/03/2018-31/08/2020) 80.160 saat kurs verilmiş olup; bu kurslara katılan 848 erkek, 4.518 kadın, toplam 5.366 kursiyerden 2.977 kursiyer sertifika almaya hak kazanmıştır. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Eylül 2020 tarihinden itibaren açılan kurslarda da; 2.280 saat kurs verilmiştir. Bu kurslara 22 erkek, 74 kadın, toplamda 96 kursiyer katılmıştır. Kurslar devam etmektedir.

“Okul Sütü Projesi kapsamında Bingöl ilinde 2012-2013 Öğretim Yılında **56.694**, 2013 – 2014 Öğretim Yılında **97.665**, 2014 – 2015 Öğretim Yılında **63.238**, 2015 – 2016 Öğretim Yılında **93.971**, 2016 – 2017 Öğretim Yılında **88.804**, 2017 – 2018 Öğretim Yılında **90.035** olmak üzere toplam 490.407 öğrenci faydalanmıştır. ***2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Okul Sütü Projesi Bakanlığımız tarafından uygulanmamıştır.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OKUMA YAZMA DURUMU** | | | | | | | | | | |
| **(%)** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Bingöl | 87,48 | 89,68 | 90,49 | 90,98 | 91,33 | 91,58 | 92,29 | 93,01 | 93,55 | 94,42 |
| Türkiye | 93,96 | 95,13 | 95,78 | 96,04 | 96,13 | 96,22 | 96,50 | 96,74 | 96,97 | 97,24 |

Veriler http://www.tuik.gov.tr adresinden +6 Yaş Düzeyi için alınmıştır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OKULLAŞMA ORANLARI** | | | |
| **NET OKULLAŞMA ORANI  (%)** | **BİNGÖL\* 2019-2020** | **TÜRKİYE\* 2019-2020** | **TÜRKİYE SIRASI** |
| Okul Öncesi | 73,54 | 71,22 | 45 |
| İlkokul | 91,62 | 93,62 | 68 |
| Ortaokul | 96,01 | 95,90 | 40 |
| Genel Ortaöğretim | 45,55 | 48,73 | 56 |
| Mesleki ve Teknik Eğitim | 33,19 | 36,28 | 60 |

\*2019-2020 MEB-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verileridir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OKUMA YAZMA DURUMU** | | | | | | | | | | | | | |
| **(%)** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | | **2014** | **2015** | | **2016** | **2017** | **2018** | | **2019** |
| Bingöl | 87,48 | 89,68 | 90,49 | 90,98 | | 91,33 | 91,58 | | 92,29 | 93,01 | 93,55 | | 94,42 |
| Türkiye | 93,96 | 95,13 | 95,78 | 96,04 | | 96,13 | 96,22 | | 96,50 | 96,74 | 96,97 | | 97,24 |
| Veriler http://www.tuik.gov.tr adresinden +6 Yaş Düzeyi için alınmıştır. | | | | | | | | | | | | | |
| **OKULLAŞMA ORANLARI** | | | | | | | | | | | | | |
| **NET OKULLAŞMA ORANI  (%)** | | | | | **BİNGÖL\* 2019-2020** | | | **TÜRKİYE\* 2019-2020** | | | | **TÜRKİYE SIRASI** | |
| Okul Öncesi | | | | | 73,54 | | | 71,22 | | | | 45 | |
| İlkokul | | | | | 91,62 | | | 93,62 | | | | 68 | |
| Ortaokul | | | | | 96,01 | | | 95,90 | | | | 40 | |
| Genel Ortaöğretim | | | | | 45,55 | | | 48,73 | | | | 56 | |
| Mesleki ve Teknik Eğitim | | | | | 33,19 | | | 36,28 | | | | 60 | |
| \*2019-2020 MEB-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verileridir. | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAŞIMALI EĞİTİM | | | | | |
| **2020-2021 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI EĞİTİM (İLKOKUL-ORTAOKUL)** | | | | | |
| **2020-2021** Öğretim yılında **400 Yerleşim yeri** ve köyden **67 Taşıma Merkezi** İlköğretim Okuluna toplam **5.423 öğrenci** taşınması planlanarak uygulamaya konulmuştur. | | | | | |
| **2020-2021 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI EĞİTİM** | | | | | |
| **(İLKOKUL VE ORTAOKUL )** | | | | | |
| ilçe adı | Taşınacak Yerleşim Yeri Sayısı | Taşıma Merkezi Okul Sayısı | Taşınan Öğrenci Sayısı | Yemek Verilen Öğrenci Sayısı | Tahsis Edilecek Araç Sayısı |
| MERKEZ | 147 | 21 | 2.220 | 2.482 | 177 |
| ADAKLI | 32 | 6 | 347 | 347 | 33 |
| GENÇ | 45 | 12 | 303 | 303 | 28 |
| KARLIOVA | 79 | 14 | 1.597 | 1.597 | 135 |
| KİĞI | 7 | 2 | 34 | 34 | 4 |
| SOLHAN | 54 | 8 | 796 | 881 | 57 |
| YAYLADERE | 12 | 2 | 41 | 41 | 4 |
| YEDİSU | 24 | 2 | 85 | 85 | 9 |
| **TOPLAM** | **400** | **67** | **5.423** | **5.770** | **447** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020-2021 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI EĞİTİM (ORTAÖĞRETİM)** | | | | | |
| **2020-2021** Öğretim yılında **111 Yerleşim yeri** ve köyden **29 Taşıma Merkezi** Ortaöğretim Okuluna toplam **2.576 öğrenci** taşınması planlanarak uygulamaya konulmuştur. | | | | | |
| **2020-2021 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI EĞİTİM ORTAÖĞRETİM (LİSE )** | | | | | |
| ilçe adı | Taşınacak Yerleşim Yeri Sayısı | Taşıma Merkezi Okul Sayısı | Taşınan Öğrenci Sayısı | Yemek Verilen Öğrenci Sayısı | Tahsis Edilecek Araç Sayısı |
| MERKEZ | 70 | 21 | 1.976 | 1.976 | 160 |
| ADAKLI | 4 | 1 | 23 | 23 | 3 |
| KARLIOVA | 17 | 6 | 459 | 459 | 37 |
| YEDİSU | 20 | 1 | 118 | 118 | 10 |
| **TOPLAM** | **111** | **29** | **2.576** | **2.576** | **210** |
| **2020-2021 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI EĞİTİM (ENGELLİ )** | | | | | |
| ilçe adı | Taşınacak Yerleşim Yeri Sayısı | Taşıma Merkezi Okul Sayısı | Taşınan Öğrenci Sayısı | Yemek Verilen Öğrenci Sayısı | Tahsis Edilecek Araç Sayısı |
| MERKEZ | 83 | 19 | 216 | 0 | 25 |
| GENÇ | 9 | 8 | 48 | 0 | 4 |
| KARLIOVA | 15 | 6 | 16 | 0 | 5 |
| SOLHAN | 10 | 6 | 47 | 0 | 8 |
| **TOPLAM** | **117** | **39** | **327** | **0** | **42** |
| **İLGENELTOPLAMI** | **628** | **135** | **8.326** | **8.346** | **699** |
| Taşımalı Eğitim; 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için **699** araç kiralanmıştır. Taşınan öğrencilere kullarında öğle yemeği de verilmektedir. Taşımalı İlköğretim sistemine her yıl yönetmelik gereği komisyon tarafından değerlendirme ve tespitler yeniden yapılır ve uygulamaya konulur. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KURS ADI** | **KURSİYER SAYILARI  2018-2019** | | | | **KURSİYER SAYILARI  2019-2020** | | | | **KURSİYER SAYILARI  2020-2021** | | | |
| **KURS SAYISI** | **Kız** | **Erkek** | **Toplam** | **KURS SAYISI** | **Kız** | **Erkek** | **Toplam** | **KURS SAYISI** | **Kız** | **Erkek** | **Toplam** |
| OKUMA-YAZMA KURSU | 280 | 1.528 | 369 | **1.897** | 132 | 534 | 181 | **715** | 19 | 74 | 22 | **96** |
| GENEL KURSLAR | 457 | 5.894 | 4.334 | **10.228** | 611 | 7.209 | 3.664 | **10.873** | 74 | 815 | 414 | **1.229** |
| MESLEK KURSLARI | 897 | 12.244 | 3.416 | **15.660** | 873 | 12.116 | 3.277 | **15.393** | 331 | 4.026 | 653 | **4.679** |
| **TOPLAM** | **1.634** | **19.666** | **8.119** | **27.785** | **1.616** | **19.859** | **7.122** | **26.981** | **424** | **4.915** | **1.089** | **6.004** |

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince ilimiz merkez ve ilçelerde 2018-2019 Eğitim -Öğretim yılında (01.09.2018-31.08.2019) Okuma-Yazma, Sosyal ve Kültürel, Meslek Kursları olmak üzere **1.634** kurs açılmış, bu kurslara katılan **19.666**’ kadın ve **8.119**’ erkek olmak üzere toplam **27.785** kursiyerden toplam 18.852 kursiyer belge almıştır.  
 2019-2020 Eğitim -Öğretim yılında (01.09.2019-31.08.2020) Okuma-Yazma, Sosyal ve Kültürel, Meslek Kursları olmak üzere **1.616**  kurs açılmış, bu kurslara katılan **19.859**’ kadın ve **7.122’** erkek olmak üzere toplam **26.981** kursiyerden **17.965** kursiyer belge almıştır.   
 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında 01 Eylül 2020 – 19 Ocak 2021 tarihleri arasında Okuma-Yazma, Sosyal ve Kültürel, Meslek Kursları olmak üzere toplam **424** kurs açılmış, bu kurslara **4.915’** kadın ve **1.089** erkek olmak üzere toplam **6.004** kursiyerden **719** kursiyer belge almıştır. Kurslarımız devam etmektedir.

|  |  |
| --- | --- |
| **RESMİ KURUM SAYISI** | |
| İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 8 |
| ÖĞRETMEN EVİ | 6 |
| HALKEĞİTİM MERKEZİ | 8 |
| BİLİM SANAT MERKEZİ (OKUL) | 1 |
| REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ | 1 |
| **GENEL TOPLAM** | **24** |
| **ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI** | |
| KURUM TÜRÜ | KURUM SAYISI |
| ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZİ | 14 |
| ÖZEL MTSK | 12 |
| ÖZEL MESLEKİ YETERLİLİK (SRC) KURSU | 3 |
| ÖZEL MUHTELİF KURSLAR (Y.Dil, KPSS, Akıl Oyunları) | 15 |
| ÖZEL KURSU (Tek Bilim Grubu: Tarih-Matematik) | 5 |
| **ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL TOPLAM** | **49** |
| **İL GENELİ RESMİ/ÖZEL TOPLAM OKUL SAYILARI** | **356** |
| **İL GENELİ RESMİ/ÖZEL TOPLAM OKUL/KURUM SAYISI** | **429** |

**Not: 16 Özel Okul Toplam Okul Sayısına Dahil Edilmiştir.**

**GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ**

•İl Müdürlüğümüz üç ana konuda kamu hizmeti sunmaktadır.

1-Spor Hizmetleri: İl Müdürlüğümüze bağlı spor tesis ve alanlarında bütün yaş gruplarına spor hizmeti sunmaktadır.

2-Gençlik Hizmetleri: İl Müdürlüğümüze bağlı Gençlik Merkezleri bünyesinde gençlerimizin milli ve manevi duygularını canlı tutarak okuyan, düşünen ve yazan bir neslin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

3-Yurt Hizmetleri: İl Müdürlüğümüze bağlı Yurtlarda barınan öğrencilerimize beslenme, barınma, burs ve kredi hizmeti sunmak; ayrıca eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde öğrencilerimize katkıda bulunmak.

•İl Müdürlüğümüzün tabi olduğu yasal mevzuat bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

•Gençlik Ve Spor Hizmetleri Kanunu (3289 sayılı kanun 21/05/1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ) İlgili kanunun Spor Genel Müdürlüğünün kuruluş kanun olup, birinci kısmında; Amaç, Görev ve Teşkilat tanımlanmaktadır. Kanunun İkinci kısmında ise; Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatı’nın yapısını ortaya koymaktadır.

•Gençlik Ve Spor Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 03/06/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ) İlgili Kanun Hükmünde Kararname Gençlik ve Spor Bakanlığı kuruluş kanun olup, birinci kısmında; Amaç, Kapsam ve Görevler tanımlanmaktadır. Kanunun İkinci kısmında ise; Bakanlık Teşkilatı’nın yapısını ortaya koymaktadır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MÜESSESE SPOR KULÜBÜ** | **OKUL SPOR KULÜBÜ** | **SPOR KULÜBÜ** | **TOPLAM** |
| **6** | **12** | **59** | **77** |

**HİZMET YATIRIM DURUMU**

İl Müdürlüğümüze bağlı spor kampüsü içerisinde bulunan Sporcu Kamp Eğitim Merkezi geçici kabulü yapılmıştır.

•Fiziki Gerçekleşme: %100

•Ekinyolu Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, soyunma Odaları ve Portatif Tribün yapım işi ihalesi yapılmış olup, hizmete açılmıştır.

Fiziki Gerçekleşme: % 100

•Atletizm Sahasında çöken Tribünün yerine yenisi yapılarak hizmete sunulmuştur.

Fiziki Gerçekleşme: % 100

**GENÇLİK MERKEZLERİ**

Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler Çerçevesinde; serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek, topluma aktif vatandaş olarak katılımını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürüten kurumlardır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURAN-I KERİM KURSLARI** | **RESİM KURSLARI** | **YABANCI DİL KURSLARI** |
| **GİTAR KURSLARI** | **BAĞLAMA KURSLARI** | **BİLGİSAYAR KURSU** |
| **KÜLTÜR VE SANAT**  **YARIŞMALARI** | **KARİKATÜR VE MİZAH**  **EĞİTİMİ** | **SATRANÇ**  **ÇALIŞMALARI** |

**GENÇLİK MERKEZİ KURSLARI**

**YÜKSEKÖĞRETİM**

**YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURTLARI**

İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı **5** yükseköğrenim öğrenci yurdu bulunmaktadır.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yurt Adı** | **Blok**  **Adedi** | **Kapasitesi** | | | | **Kalan Öğrenci Sayısı** |
| **Kız** | **Erkek** | | **Toplam** |
| Bingöl Kız Yurt Müdürlüğü (Kız) | 3 | 822 | | - | 822 | 718 |
| Bingöl Erkek Yurt Müdürlüğü (Erkek) | 3 | - | | 312 | 312 | 312 |
| Pir Ali Bey Yurt Müdürlüğü (Kız) | 2 | 1.924 | | - | 1.924 | 1117 |
| Mürsel Paşa Yurt Müdürlüğü (Erkek) | 3 | - | | 1.074 | 1.074 | 586 |
| Yusuf Harputi Yurt Müdürlüğü (Erkek) | 2 |  | | 344 | 344 | 0 |
| **TOPLAM** | **13** | **2.746** | | **1.730** | **4.476** | **2.733** |

**GENÇLİK VE SPOR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPOR KULÜBÜ-SPORCU SAYILARI** | | | | | |
|  | **2002** | **2018** | **2019** | **2020** | **Artış Oranı (%)** |
| Tescilli Spor Kulübü Sayısı | **15** | **70** | **78** | **77** | **-1.01** |
| Lisanslı Sporcu Sayısı | **847** | **16.682** | **18.087** | **18.403** | **21.35** |
| Faal Sporcu Sayısı | **329** | **1.484** | **1.562** | **1.417** | **3.31** |

**SPOR BRANŞLARIMIZ**

İlimizde Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Jimnastik, Geleneksek Sporlar, Güreş, Halk Oyunları, Hentbol, Judo, Karate, Masatenisi, Satranç, Teakwon-do, Tenis, Okçuluk, Voleybol, Yüzme İl Spor Merkezleri, Okul Sporları ve Futbol branşlarında faaliyetler yapılmaktadır. Ayrıca Bedensel Engelliler, Görme Engelliler, İşitme Engelliler ve Kurumlarda çalışan ve spor yapma imkânı bulamayan vatandaşlarımıza yönelik olarak da herkes için spor faaliyetleri yapılmaktadır.

**ÖNEMLİ SPOR TESİSLERİ**

**Bingöl İline Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2002-2020 yılları arasında**,

* 3 Adet Spor Salonu
* 8 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası
* 1 Adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
* 1 Adet Atletizm Sahası
* 3 Adet Gençlik Merkezi
* 1 Adet Kayak Tesisi
* 1 Adet Çok Amaçlı Spor Salonu
* 2 Adet Yurt Binası
* 1 Adet Sporcu Eğitim Merkezi olmak üzere toplam 21 adet yatırım yapılmıştır.

**Bingöl’de Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2002-2021 yılları arasında Toplam 21 projede 99.823.073,00 TL tutarında yatırım yapılmıştır.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BİNGÖL İLİ 2002-2021 YILLARI ARASINDAKİ KAMU YATIRIMLARI İCMALİ** | | | |
| **KURUM/KURULUŞ ADI** | **TOPLAM PROJE SAYISI** | **TOPLAM PROJE TUTARI (TL)** | **BUGÜNE KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA (TL)** |
| BİNGÖL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 21 | 99.823.000,00 TL | 77.271.175,00 TL |
| **TOPLAM** | 21 | 99.823.000,00 TL | 77.271.175,00 TL |